## Sheet1
塔城地区2024年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
地区合计58个 | [6 empty] | 13 | 1 | 33 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 45083 |  |  | 18011.76 | 542.74 | 16551 | [7 empty] | 550.02 | 368
托里县合计14个 | [7 empty] | 1 | 8 | 1 | 3 |  | 1 |  | 9176 |  |  | 2421 |  | 2421
1 | tlx-2024001 | 阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 阿克别里斗乡拉巴村 | 新建拉巴村204户单户式污水处理装置及附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 204 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 350 |  | 350 | [10 empty] | 计划新建拉巴村204户单户式污水处理装置及附属设施，投资395万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：新建拉巴村200户单户式污水处理装置及附属设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可解决204户下水问题；三是项目实施后可使示范村污水指标达标 | 2024-11-01
2 | tlx-2024003 | 托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂 | 新建 | 2024年1月-10月 | 阿克别里斗乡玛依拉根村 | 新建阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂一座，购买装载设备及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 225 |  | 225 | [10 empty] | 计划新建托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂，投资225万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：新建阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂一座，购买装载设备及相关配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可解决周边500户家庭牲畜粪便堆放发酵问题；三是项目实施后可使示范村粪便综合利用指标达标 | 2024-11-01
3 | tlx-2024004 | 托里县阿克别里斗乡拉巴村阿克赛片区安全饮水改造提升建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 阿克别里斗乡拉巴村阿克赛片区 | 新建拉巴村阿克赛片区80方水塔一座，为460户（包含江布勒阔拉村、玛依勒村等）村民维修管网及相关配套设施 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 460 | 阿克别里斗乡人民政府 | 金星 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 计划新建托里县阿克别里斗乡拉巴村阿克赛片区安全饮水改造提升建设项目，投资100万元，投入到巩固三保障成果类别，主要建设内容为：新建拉巴村阿克赛片区80方水塔一座，为460户（包含江布勒阔拉村、玛依勒村等）村民维修管网，安装水表及相关配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可巩固460户安全饮水，确保“两不愁三保障”指标持续达标 | 2024-11-01
4 | tlx-2024013 | 托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 库普乡萨尔窝孜克村 | 为库普乡萨尔窝孜克村本村及周边村队62户农户实施污水管网入户和改厕 |  |  | 1 | [5 empty] | 62 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 计划新建托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目，投资130万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：为库普乡萨尔窝孜克村本村及周边村队农户实施污水管网入户和改厕62户，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可解决62户下水问题；三是项目实施后可使示范村污水指标达标 | 2024-11-01
5 | tlx-2024014 | 托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 库普乡萨尔窝孜克村 | 为库普乡萨尔窝孜克村主街新建沥青人行道1700米，新建火烧板人行道750米，新建路面硬化1800平方米，新建公交车站4座，及配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 280 |  | 280 | [10 empty] | 计划新建托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目，投资350万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：为库普乡萨尔窝孜克村主街新建沥青人行道1700米，新建火烧板人行道750米，新建路面硬化1800平方米，新建公交车站4座，及配套附属设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是改善村容村貌；三是提升示范村三清三改两提升，确保示范村干净整洁规范 | 2024-11-01
6 | tlx-2024015 | 托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 库普乡萨尔窝孜克村 | 为库普乡萨尔窝孜克村副街新建花砖人行道6600米，新建路面硬化1200平方米及配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 260 |  | 260 | [10 empty] | 计划新建托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目，投资400万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：为库普乡萨尔窝孜克村副街新建花砖人行道6600米，新建路面硬化1200平方米及配套附属设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是改善村容村貌；三是提升示范村三清三改两提升，确保示范村干净整洁规范 | 2024-11-01
7 | tlx-2024023 | 托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目 | 续建 | 2024年1月-10月 | 库普乡萨尔窝孜克村 | 建设人行道2000米，管网2500米及其它配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 库普乡人民政府 | 甘璐 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 投资150元，为库普乡萨尔窝孜克村建设人行道2000米，管网2500米及其它配套附属设施，预计4月复工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是改善村容村貌；三是提升示范村三清三改两提升，确保示范村干净整洁规范 | 2024-11-01
8 | tlx-2024045 | 托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 准噶尔社区 | 采购安装集中供热、供电变压器4台、铺设供电线路500米及附属配套设施建设 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1000 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 计划投入160万元，建设托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目，建设内容为：采购安装集中供热、供电变压器4台、铺设供电线路500米及附属配套设施建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可解决1000户冬季取暖问题 | 2024-11-01
9 | tlx-2024048 | 托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 白杨河片区 | 新修建白杨河区牧民通行主道路（60mX8m）过水桥及附属配套设施等 |  |  | 1 | [5 empty] | 800 | 哈图镇人民政府 | 杨佳峰 | 259 |  | 259 | [10 empty] | 计划新建托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目，建设内容为：新修建白杨河区牧民通行主道路（60mX8m）过水桥及附属配套设施等，计划5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可解决800户出行问题 | 2024-11-01
10 | tlx-2024066 | 托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 乌雪特乡库木托别村 | 新建村组道路1公里，对库木托别村区域人居环境进行集中连片改造提升，包括入户路、院落平整等配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 乌雪特乡人民政府 | 姜虎 | 50 |  | 50 | [10 empty] | 计划新建托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目，投资375万元，投入到乡村建设行动类别，主要建设内容为：新建村组道路1公里，对库木托别村区域人居环境进行集中连片改造提升，包括入户路、院落平整等配套设施，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是改善村容村貌；三是提升村队三清三改两提升，确保村队干净整洁规范 | 2024-11-01
11 | tlx-2024071 | 托里县就业交通补助资金 | 新建 | 2024年1月-10月 | 托里县 | 项目资金2万元，用于补贴通过各级政府有序转移、自主就业等方式，当年跨省、跨地区就业且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助，其中当年往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年（往返），交通费用低于1000元的可据实结算；跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年（单程），交通费用低于800元的可据实结算 |  | 1 | [6 empty] | 50 | 托里县人社局 | 张超 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 计划新建托里县就业交通补助资金，投资2万元，投入到就业项目类别，主要建设内容为：项目资金2万元，用于补贴通过各级政府有序转移、自主就业等方式，当年跨省、跨地区就业且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助，其中当年往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年（往返），交通费用低于1000元的可据实结算；跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年（单程），交通费用低于800元的可据实结算，预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是脱贫户就业积极性；二是增加脱贫户收入 | 2024-12-01
12 | tlx-2024083 | 托里县农村集中式供水监测及提升改造建设项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 多拉特乡、乌雪特乡、阿合别里斗乡、库普乡 | 为推动托里县农村供水高质量发展，建设内容包括：集中式农村供水水厂安装取水口计量设施44套，其中地下水28套，地表水16套；将44处监测数据上传至地区及县级水资源信息平台；修建地表水监测设施测桥3处；购置便携式水质检测设备一套，用于突发事件的应急监测；水厂管理站房设施配套及改善水厂冬季供暖条件。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000 | 托里县水利局 | 郑旭山 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 计划新建托里县农村集中式供水工程消毒设备及取水口计量设施安装项目，投资300万元，投入到巩固三保障成果类别，主要建设内容为：为推动托里县农村供水高质量发展，建设内容包括：集中式农村供水水厂安装取水口计量设施44套，其中地下水28套，地表水16套；将44处监测数据上传至地区及县级水资源信息平台；修建地表水监测设施测桥3处；购置便携式水质检测设备一套，用于突发事件的应急监测；水厂管理站房设施配套及改善水厂冬季供暖条件。预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可巩固2000余户安全饮水，确保“两不愁三保障”持续稳定达标 | 2024-11-01
13 | tlx-2024084 | 托里县农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 2024年1月-10月 | 铁厂沟镇水厂、库甫水厂、哈图镇水厂、庙尔沟镇水厂、加浪阿什村、萨依巴克村、玛依拉根村、拉巴村、多拉特乡水厂、乌雪特乡水厂 | 完成维修养护项目建设内容：（1）铁厂沟镇水厂：水厂反冲洗及除氟车间部分设备更换、过滤池清淤、安装电采暖设备1套、新建管道450米、更换闸阀配件4套，更换加药计量泵及絮凝搅拌机各2台、增加絮凝剂和无碘盐。（2）庙尔沟新镇水厂：管理房粉刷及屋顶防水处理、水厂设备部分更换，更换闸阀配件5套、安装电采暖设备1套、增加絮凝剂和无碘盐、石英砂、纤维滤料、水处理间设备防水涂刷。（3）哈图镇水厂：水厂更换絮凝搅拌机及电机6套、更换加压泵1台、更换排泥钢管30m、增加絮凝剂和无碘盐、石英砂、纤维滤料、水处理间设备防水涂刷；屋顶防水处理、更换DN200排泥阀配件4套、DN300闸阀配件5套、DN400闸阀配件10套、DN200闸阀配件8套、更换DN150闸阀配件8套、更换DN100消防栓配件8套、渠首管理房粉刷及屋顶防水处理、防护围栏、安装电采暖设备1套、更换DN200闸阀配件1套、更换防盗门8套、卷帘门2套、窗户14套。（4）乌雪特乡水厂：更换絮凝搅拌机及电机2套、DN160止回阀配件1套、增加絮凝剂和无碘盐、纤维滤料、水处理间设备防水涂刷，更换饮用水Pe材质注塑网板、更换斜管15m、更换不锈钢集水槽1个。新建管线650m及建筑物（2座检查井）。更换DN200闸阀配件2套、更换DN160闸阀配件1套、更换DN110闸阀配件2套、更换DN90闸阀配件1套、更换DN75闸阀配件1套、更换DN50闸阀配件10套。（5）萨依巴克村：水源地围栏防护570m、汇流池清淤、新建管线390米、大口井1座、200m³清水池一座、消毒设备及附属设施1套。（6）玛依拉根村：新建管线330m及建筑物（2座检查井）。（7）拉巴村：新建管线1040m及建筑物（4座检查井）。（8）加浪阿什村:重建检查井58座，闸阀配套58套。（9）多拉特乡水厂：安装电采暖设备1套、更换DN150电动闸阀配件2套、絮凝剂和无碘盐、增加石英砂、增加纤维滤料、更换饮用水Pe材质注塑网板、更换斜管15m、水处理间设备防水涂刷、更换不锈钢集水槽1个。（10）库甫水厂：水处理厂房屋顶彩钢顶安装、安装电采暖设备1套、水池清除淤积、更换25m消毒设备DN15进水管、更换絮凝搅拌机2座、增加絮凝剂和无碘盐、纤维滤料、石英砂、水处理间设备防水涂刷，更换饮用水Pe材质注塑网板、更换斜管40m、更换不锈钢集水槽1个、更换DN160闸阀配件1套、更换DN200闸阀配件1套、更换DN90闸阀配件1套。新建管线500m及建筑物（2座检查井） |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3000 | 托里县水利局 | 郑旭山 | 372 |  | 372 | [10 empty] | 计划新建托里县农村饮水安全工程维修养护项目，投资450万元，投入到巩固三保障成果类别，主要建设内容为：完成维修养护项目建设内容：（1）铁厂沟镇水厂：水厂反冲洗及除氟车间部分设备更换、过滤池清淤、安装电采暖设备1套、新建管道450米、更换闸阀配件4套，更换加药计量泵及絮凝搅拌机各2台、增加絮凝剂和无碘盐。（2）庙尔沟新镇水厂：管理房粉刷及屋顶防水处理、水厂设备部分更换，更换闸阀配件5套、安装电采暖设备1套、增加絮凝剂和无碘盐、石英砂、纤维滤料、水处理间设备防水涂刷。（3）哈图镇水厂：水厂更换絮凝搅拌机及电机6套、更换加压泵1台、更换排泥钢管30m、增加絮凝剂和无碘盐、石英砂、纤维滤料、水处理间设备防水涂刷；屋顶防水处理、更换DN200排泥阀配件4套、DN300闸阀配件5套、DN400闸阀配件10套、DN200闸阀配件8套、更换DN150闸阀配件8套、更换DN100消防栓配件8套、渠首管理房粉刷及屋顶防水处理、防护围栏、安装电采暖设备1套、更换DN200闸阀配件1套、更换防盗门8套、卷帘门2套、窗户14套。（4）乌雪特乡水厂：更换絮凝搅拌机及电机2套、DN160止回阀配件1套、增加絮凝剂和无碘盐、纤维滤料、水处理间设备防水涂刷，更换饮用水Pe材质注塑网板、更换斜管15m、更换不锈钢集水槽1个。新建管线650m及建筑物（2座检查井）。更换DN200闸阀配件2套、更换DN160闸阀配件1套、更换DN110闸阀配件2套、更换DN90闸阀配件1套、更换DN75闸阀配件1套、更换DN50闸阀配件10套。（5）萨依巴克村：水源地围栏防护570m、汇流池清淤、新建管线390米、大口井1座、200m³清水池一座、消毒设备及附属设施1套。（6）玛依拉根村：新建管线330m及建筑物（2座检查井）。（7）拉巴村：新建管线1040m及建筑物（4座检查井）。（8）加浪阿什村:重建检查井58座，闸阀配套58套。（9）多拉特乡水厂：安装电采暖设备1套、更换DN150电动闸阀配件2套、絮凝剂和无碘盐、增加石英砂、增加纤维滤料、更换饮用水Pe材质注塑网板、更换斜管15m、水处理间设备防水涂刷、更换不锈钢集水槽1个。（10）库甫水厂：水处理厂房屋顶彩钢顶安装、安装电采暖设备1套、水池清除淤积、更换25m消毒设备DN15进水管、更换絮凝搅拌机2座、增加絮凝剂和无碘盐、纤维滤料、石英砂、水处理间设备防水涂刷，更换饮用水Pe材质注塑网板、更换斜管40m、更换不锈钢集水槽1个、更换DN160闸阀配件1套、更换DN200闸阀配件1套、更换DN90闸阀配件1套。新建管线500m及建筑物（2座检查井），预计5月开工建设，10月完工，群众满意度98%以上 | 一是项目建设期间带动当地农户就业；二是项目建成后可巩固2000余户安全饮水，确保“两不愁三保障”持续稳定达标 | 2024-11-01
14 | tlx-2024088 | 托里县项目管理费 | 新建 | 2024年1月-12月 | 托里县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 托里县乡村振兴局 | 周伟宏 | 24 |  | 24 | [10 empty] | 项目投资24万元，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率，受益群体满意度达到95%。 | 项目投资24万元，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率 | 2024-12-01
裕民县合计12个 | [6 empty] | 2 |  | 8 |  | 1 |  |  | 1 | 5517 |  |  | 1989 |  | 1989
1 | ym2024098 | 裕民县江格斯乡江格斯南村农村垃圾治理建设项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 江格斯南村 | 对4处人流密集区域购置安装地埋式垃圾箱及相关配套附属，购置垃圾转运车、挖掘机、铲车、清雪车、扫雪车各1辆及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 498 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 购置车辆≥5辆 新建地埋设施≥4处 可持续影响指标≥498人 满意度指标≥95% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
2 | ym2024187 | 裕民县江格斯乡江格斯南村农村道路建设项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 江格斯南村 | 村内道路硬化21000平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 498 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 395 |  | 395 | [10 empty] | 硬化面积≥21000平方米 可持续影响指标≥498人 满意度指标≥95% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
3 | ym2024100 | 裕民县江格斯乡江格斯南村庭院整治项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 江格斯南村 | 对江格斯南村农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 498 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 202 |  | 202 | [10 empty] | 庭院整治≥202户 可持续影响指标≥498人 满意度指标≥95% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
4 | ym2024189 | 裕民县江格斯乡江格斯南村农家乐产业服务发展项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 江格斯南村 | 对江格斯南村发展农家乐营业个体进行补助，最终以实际情况为准。 | 1 | [7 empty] | 40 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 42 |  | 42 | [10 empty] | 补助对象≥1处 可持续影响指标≥40人 满意度指标≥95% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
5 | ym2024190 | 裕民县江格斯乡江格斯南村扶持奖补庭院经济项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 江格斯南村 | 评选不低于20户的庭院经济模范户进行奖补，补助发放以实际情况为准。 | [7 empty] | 1 | 40 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 补助对象≥20户 可持续影响指标≥40人 满意度指标≥95% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
6 | ym2024188 | 裕民县江格斯乡江格斯南村基础设施提升改造提升项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 江格斯南村 | 对村口1处闲置三角地进行改造提升，进一步提升村民人居环境与生活品质。 |  |  | 1 | [5 empty] | 498 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 45 |  | 45 | [10 empty] | 改造提升≥1处 可持续影响指标≥498人 满意度指标≥95% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
7 | ym2024008 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村庭院“三区分离”项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 北哈拉布拉村 | 对北哈拉布拉村农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 585 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 368 |  | 368 | [10 empty] | 庭院整治≥585户 可持续影响指标≥585人 满意度指标≥90% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
8 | ym2024023 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 北哈拉布拉村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 336 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 300 |  | 300 | [10 empty] | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥336人 满意度指标≥90% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
9 | ym2024010 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村分类垃圾公共设施项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 北哈拉布拉村 | 新建2个地埋式分类垃圾箱及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 36 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 16 |  | 16 | [10 empty] | 地埋式垃圾箱≥2个 可持续影响指标≥36人 满意度指标≥90% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
10 | ym2024004 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村、喀拉乔克村自来水提升项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 霍斯哈巴克村、喀拉乔克村 | 新建315PE管线230米左右，高压线路1.6公里左右，新建125PE管线560米左右，75PE管线355米左右及相关配套附属设施。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 192 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 106 |  | 106 | [10 empty] | 新建管线≥230米 高压线路≥1.6公里 检查井≥64座 可持续影响指标≥192人 满意度指标≥90% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
11 | ym2024001 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村排水建设项目 | 新建 | 2024.4月-10月 | 南哈拉布拉村 | 新建排水管网3.45公里左右及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 96 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 175 |  | 175 | [10 empty] | 排水管网≥3.45公里 可持续影响指标≥96人 满意度指标≥90% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感 | 2024-10-01
12 | ym2024176 | 裕民县2024年小额贷款补助贴息 | 新建 | 2024.4月-12月 | 裕民县 | 为裕民县2024年2200余户小额贷款进行贴息补助 | 1 | [7 empty] | 2200 | 农业农村局 | 杨志国 | 120 |  | 120 | [12 empty] | 2024-12-01
塔城市合计9个 | [6 empty] | 1 |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 5701 |  |  | 1872 |  | 1872
1 | tc2024131 | 塔城市阿不都拉乡水磨村粪污一体化项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 水磨村 | 新建排水管网共计16km，检查井240座及附属设施（最终以实际设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 603 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 397.2 |  | 397.2 | [10 empty] | 完善村庄农村污水排放设施，等项目建成后将有利于提高村队的环境改善和保护，提升基础设施，有效提升村队环境治理水平，从而加快乡村振兴的步伐。 |  | 2024-11-01
2 | tc2024130 | 阿不都拉乡水磨村现代化农业粮食增产增收节水降肥智能配肥系统设施项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 水磨村 | 新建配肥厂棚2000平方米，场地硬化1000平方米及相关附属设施，由盛业家庭农场运营管理，每年按总投资6%交于村集体用于乡村振兴建设，合作周期10年，合同5年一轮。 | 1 | [7 empty] | 603 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 154 |  | 154 | [10 empty] | 为配肥中心新建厂棚和地面硬化，降低肥料成本，增加农牧民收入，提高肥料利用率。 | 盛业家庭农场运营管理，每年按总投资6%交于村集体用于乡村振兴建设，合作周期10年，合同5年一轮。 | 2024-11-01
3 | tc2024132 | 塔城市阿不都拉乡水磨村环境卫生整治项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 水磨村 | 采购多功能清扫车一辆，10个垃圾船，污水处理设备1套（50m³/d），用于村庄环境卫生整治。 | [5 empty] | 1 |  |  | 603 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 120 |  | 120 | [10 empty] | 采购多功能清扫车一辆，10个垃圾船，污水处理设备1套（50m³/d），改善村庄环境。 |  | 2024-11-01
4 | tc2024032 | 阿西尔乡一棵树村道路硬化建设项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 一棵树村 | 村内道路硬化5600平米（人行道）及附属设施（以设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 410 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 111.2 |  | 111.2 | [10 empty] | 投入资金111.2万元，对村内进行道路硬化5600平米，完成路面硬化，方便居民通行。 |  | 2024-11-01
5 | tc2024036 | 阿西尔乡一棵树村渠道建设项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 一棵树村 | 建设渠道4公里、闸门3处及附属设施，其中上宽2.25米，渠深0.55米，下宽0.6米建设1.6公里，上宽2米，渠深0.50米，下宽0.6米，建设1.4公里，上宽2.4米、渠深0.6，下宽0.6米，建设1公里，桥涵一座（长5米，宽8米）及附属设施（以设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 840 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 180 |  | 180 | [10 empty] | 共建设渠道4公里，提高灌溉节水率 |  | 2024-11-01
6 | tc2024037 | 阿西尔乡一棵树村污水管网建设项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 一棵树村 | 上一棵树村内建设污水管线8000米（包括DN400、DN300的管道)，接入下一棵树村污水管线及观察井等附属设施，及路面恢复（以设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 430 | 阿西尔乡人民政府 | 袁浩 | 380 |  | 380 | [10 empty] | 改善农村污水排放，提升农民生活水平 |  | 2024-11-01
7 | tc2024196 | 也门勒乡上六升、六升、园林、下六升自来水提质增效项目 | 改扩建 | 2024.4-2024.11 | 上六升、六升、园林、下六升 | 也门勒乡上六升、六升、园林、下六升水塔更换，更新上水系统、更换主管网约4公里、观察井约32个、阀门及其他相关配套设施（上六升村：更换主管网约1公里、观察井约6个。六升村：更换主管网约1公里、观察井4约个。园林村：观察井约6个。下六升村：更换主管网约2公里、观察井约16个）（以设计为准）。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1460 | 也门勒乡人民政府 | 张鹏 | 50 |  | 50 | [10 empty] | 提升基础设施建设，改善当地自来水设施，达到提质增效作用。 |  | 2024-11-01
8 | tc2024179 | 塔城市阿不都拉乡库吉拜北村农村水塔建设项目 | 新建 | 2024.4-2024.11 | 库吉拜北村 | 新建50方水塔一座，管理用房一座，铺设自来水管网2.5公里及相关附属配套设施。 | [5 empty] | 1 |  |  | 484 | 阿不都拉乡人民政府 | 孙健 | 149.6 |  | 149.6 | [10 empty] | 解决库吉拜北村和库吉拜南村饮水紧张问题。 |  | 2024-11-01
9 | tc2024095 | 恰夏镇五星社区恰合吉村安全饮水巩固提升项目 | 改扩建 | 2024.4-2024.11 | 恰夏镇五星社区恰合吉村 | 改造配水管长度为16300米；De200管道4000米、De160管道1800米、De63管道4500米，DN1200的砖砌阀门井个数为100个。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 268 | 恰夏镇人民政府 | 印文轩 | 330 |  | 330 | [10 empty] | 解决饮水管网老化，提高农村生活用水质量。 |  | 2024-11-01
乌苏市合计6个 | [6 empty] | 4 |  | 2 | [5 empty] | 13739 |  |  | 2831 |  | 2463 | [8 empty] | 368
1 | WS2024119 | 乌苏市甘河子镇包家庄子村人居环境整治项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 甘河子镇包家庄子村 | 新建道路硬化9800平方米，水泥护坡7600米及配套工程（具体以设计图为准）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 840 | 乌苏市甘河子镇人民政府 | 刘宝 | 380 |  | 380 | [10 empty] | 改善农村环境，进一步进行通村道路巩固提升，方便群众出行，创建良好的交通环境，提升群众的获得感和幸福感。 | 一是改善居民生活环境、解决临时就业8人；二是铺设村内道路，提升基础设施建设、方便群众出行；三是提高群众生活水平，增加群众生活幸福感。 | 2024-12-01
2 | WS2024133 | 乌苏市吉尔格勒特郭楞蒙古民族乡辣椒分拣加工基地项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 吉尔格勒特郭楞蒙古民族乡哈尔扎木村 | 采购日处理辣椒15吨大型辣椒分拣剪把生产线2条（含空压机，清选机，剪把机，色选机，输送带等）（以设计图纸为准）。 | 1 | [7 empty] | 2509 | 乌苏市吉尔格勒特郭楞蒙古民族乡人民政府 | 布仁巴特 | 1000 |  | 632 | [8 empty] | 368 | 2022年衔接资金结余98.57万元，2024年第二批自治区衔接资金269.43万元 | 带动当地富余劳动力就业，提高当地群众收入，壮大村集体经济，带动村民致富。 | 该项目运行后，可解决当地剩余劳动力就业60人开展季节性就业；带动我乡产业结构转型，从原有的棉花玉米等作物种植转为辣椒种植业。 | 2024-12-01
3 | WS2024187 | 乌苏市西大沟镇科克萨拉村道路建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 西大沟镇科克萨拉村 | 新建道路4.109公里及配套设施（具体以设计为准）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 741 | 乌苏市西大沟镇人民政府 | 郭彦信 | 380 |  | 380 | [10 empty] | 为本村进行基础设施建设，改善群众的生产生活条件，进一步进行通村道路巩固提升，改善农牧民生产生活条件，方便群众出行，提升群众的获得感和幸福感。 | 通过本项目的进行，可以让通村道路巩固提升，完善本村的基础设施建设，方便群众出行，优化村庄环境。 | 2024-12-01
4 | WS2024189 | 乌苏市西大沟镇科克萨拉村农产品初加工厂建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 西大沟镇科克萨拉村 | 新建2700平方米农产品库房及配套工程（以设计图纸为准）。 | 1 | [7 empty] | 741 | 乌苏市西大沟镇人民政府 | 郭彦信 | 385 |  | 385 | [10 empty] | 新建2700平方米农产品库房及配套工程，建成后可增加村集体收入不低于19.5万元，同时可解决当地剩余劳动力就业，增加收入，提升西大沟镇农产品销售渠道。 | 一是带动就业，可解决当地剩余劳动力就业15-20人；二是拓宽农产品销售渠道，增加收入，使村民致富。 | 2024-12-01
5 | WS2024149 | 乌苏市石桥乡聚民加厚膜加工塑料制品厂建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 石桥乡苏布尔干村 | 新建生产车间 1200 平方米及消防等配套工程（以设计图纸为准）。 | 1 | [7 empty] | 756 | 乌苏市石桥乡人民政府 | 叶尔布力·托乎达尔 | 386 |  | 386 | [10 empty] | 带动当地富余劳动力就业，提高当地群众收入，壮大村集体经济，助力解决农业面源污染治理水平。 | 该项目运行后，可带动100人就业及解决石桥乡27万亩土地加厚膜生产事宜，壮大村集体经济，助力解决农业面源污染治理水平。 | 2024-12-01
6 | WS2024141 | 乌苏市石桥乡残膜回收及加厚膜集中储存点建设项目 | 新建 | 2024.01-2024.12 | 石桥乡昌德村 | 新建库房1300平方米及配套附属工程（以设计图纸为准）。 | 1 | [7 empty] | 1235 | 乌苏市石桥乡人民政府 | 叶尔布力·托乎达尔 | 300 |  | 300 | [10 empty] | 带动当地富余劳动力就业，提高当地群众收入，壮大村集体经济，助力解决农业面源污染治理水平。 | 该项目运行后，可带动100人就业及解决石桥乡27万亩土地加厚膜生产事宜，壮大村集体经济，助力解决农业面源污染治理水平。 | 2024-12-01
沙湾市合计4个 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 4802 |  |  | 3384.76 | 542.74 | 2615 | [7 empty] | 227.02
1 | SW-202402 | 沙湾市金沟河镇宋圣宫村辣椒加工基地建设项目 | 新建 | 2024.04--2024.11 | 金沟河镇宋圣宫村 | 新建辣椒加工基地，总建筑面积5360㎡。主要包括：加工工车间、业务用房及泵房。配套建设室外附属设施、消防水池及电力设施。 | 1 | [7 empty] | 1014 | 沙湾市金沟河镇人民政府 | 柏晓飞 | 1491.37 | 542.74 | 841.96 | [7 empty] | 106.67 |  |  | 建筑面积≥5360.00㎡。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥1014人。 完善农产品配套产业链建设,提高农产品附加值,增加村集体收入。 | 完善农产品配套产业链建设,提高农产品附加值,增加村集体收入。 | 2024-11-01
2 | SW-202401 | 沙湾市老沙湾镇2024年乡村渠道建设项目 | 改扩建 | 2024.04--2024.11 | 老沙湾镇老沙湾新村小东渠组、红山庙村、包家庄新村坑湾组 | 建设防渗渠9.59公里，设计流量0.12-1.5m³/s；配套建设渠系建筑物。 | 1 | [7 empty] | 1101 | 沙湾市老沙湾镇人民政府 | 郑健 | 507.4 |  | 472 | [7 empty] | 35.4 |  |  | 建设防渗渠≥9.59公里。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥1101人。 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源。 | 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源，促进增产增收。 | 2024-11-01
3 | SW-202437 | 沙湾市2024年度柳毛湾镇柳毛湾新村田间防渗渠改建项目 | 改扩建 | 2024.04--2024.11 | 柳毛湾镇柳毛湾新村 | 改建防渗渠5.6公里，配套建设沉砂池8座及渠系建筑物。 | 1 | [7 empty] | 1791 | 沙湾市柳毛湾镇人民政府 | 廖海龙 | 655.99 |  | 630.04 | [7 empty] | 25.95 |  |  | 建设防渗渠≥5.6公。 建设沉砂池≥8座。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥1791人。 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源。 | 改善农业生产基础设施条件，节约农业灌溉水资源，促进增产增收。 | 2024-11-01
4 | SW-202445 | 沙湾市大泉乡三道沟村标准厂房及基础设施建设项目 | 新建 | 2024.04--2024.11 | 大泉乡三道沟村 | 新建标准厂房；修建巷道渠5.5公里，巷道硬化4200平方米，道路拓宽2000平方米，铺设彩砖5000平方米。 | 1 | [7 empty] | 896 | 沙湾市大泉乡人民政府 | 吴倩 | 730 |  | 671 | [7 empty] | 59 |  |  | 新建标准厂房≥1座。 修建巷道渠≥5.5公里。 巷道硬化≥4200平方米。 道路拓宽≥2000平方米。 铺设彩砖≥5000平方米。 项目验收合格率100%。 受益人口数≥896人。 有效拓宽村队增收致富渠道、改善村容村貌，持续促进村队经济发展。 | 有效拓宽群众增收致富渠道，提升村集体收入，持续促进农村经济发展。有效改善村容村貌，提升基础设施条件，提高群众生活水平。 | 2024-11-01
额敏县合计3个 | [6 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 3666 |  |  | 1714 |  | 1714
1 | EM2024036 | 额敏县上户镇库玛克蛋鸡场设备购置建设 | 新建 | 2024.04-2024.10 | 库玛克片区 | 购置8套全自动蛋鸡养殖设备及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 598 | 上户镇 | 黄永 | 1000 |  | 1000 | [10 empty] | 上户镇库玛克一村蛋鸡场得到进一步发展，不断扩大产能，满足市场需求，同时带动乡镇村队发展。 | 项目建成后，以租赁方式租赁于绿色循环牧业有限公司，公司每年以总投资6%的租金缴纳村队用于增加村集体经济，可以提供20个就业岗位，预计每个岗位每月4500元，同时带动村民参与养殖，每户每年增收1万元以上。 | 2024-10-01
2 | EM2024037 | 额敏县加尔布拉克农场酒花村污水管网建设 | 新建 | 2024.04-2024.10 | 酒花村 | 新建DN400的排水管线5500m,DN300支管线4100m,DN200支管线2000m及附属基础设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 218 | 加尔布拉克农场 | 杜明 | 671 |  | 671 | [10 empty] | 不仅改善排水系统的不完善，同时又极大地改善受益群众的生产和生活条件，减少了农村群众因生活污水带来的不便。 | 该项目投入使用后，降低了城乡差距，为今后发展乡村旅游、观光采摘、民宿、餐饮等打下了坚实的基础。 | 2024-10-01
3 | EM2024038 | 额敏县喀拉也木勒镇阿克阔麦村防渗渠建设 | 新建 | 2024.04-2024.10 | 阿克阔麦村 | 新建村内防渗渠1.8公里及配套附属设施建设。 |  |  | 1 | [5 empty] | 368 | 喀拉也木勒镇 | 张长兴 | 43 |  | 43 | [10 empty] | 项目完成后可以效解决农牧民群众发展庭院经济浇灌时水流不畅、用水紧张的局面。同时，能够缓解水资源浪费问题，有效提高水资源利用率。 | 促进庭院经济的发展，切实提高群众的收入，将防渗渠建成群众的“幸福渠”。 | 2024-10-01
和布克赛尔县合计10个 | [6 empty] | 1 |  | 9 | [5 empty] | 2482 |  |  | 3800 |  | 3477 | [7 empty] | 323
1 | HF2024003 | 和什托洛盖镇乌兰浩达村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 乌兰浩达村 | 乌兰浩达村辖区内巷道新建沥青路4公里，路面宽6米至8米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 330 |  | 300 | [7 empty] | 30 |  |  | 通过道路建设，为村民提高通行安全和舒适。 | 通过项目实施，为村民提高通行安全和舒适。 | 2024-10-01
2 | HF2024005 | 和什托洛盖镇乌兰浩达村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 乌兰浩达村 | 实施村容村貌改造提升，包括沿街房屋及庭院改造涉及150户，道路附属设施安装2200米，入户路地坪10000平方米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 750 |  | 700 | [7 empty] | 50 |  |  | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 2024-10-01
3 | HF2024006 | 和什托洛盖镇乌兰浩达村污水管网建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 乌兰浩达村 | 新建污水主管网及支管网10公里，新建2座污水处理站，150户居民接通污水。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 440 |  | 400 | [7 empty] | 40 |  |  | 为了保证辖区村民室外排水的合理布置，该建设项目达到环保、节约及文明和谐的标准，确保排水符合村民使用要求。 | 将会全面提升当地农村居民的生活水平和生活质量。本项目建成后，农村的居民的居住环境、基础设施得到完善，提高生活质量，改善人居环境。 | 2024-10-01
4 | HF2024021 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 桑布根拜兴村 | 整村实施村容村貌提升，包括沿街房屋及庭院改造，入户路硬化1.5万平方米，人行道建设2公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 264 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 360 |  | 330 | [7 empty] | 30 |  |  | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，农牧民群众生活质量显著提高。二是建设宜居乡村，村容村貌明显提升，村民幸福感获得感明显增强。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024-10-01
5 | HF2024025 | 夏孜盖乡巴音托洛盖村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 巴音托洛盖村 | 整村实施村容村貌提升，包括沿街房屋及庭院改造，入户路硬化及散水2万平方米，人行道建设500米，道路附属设施建设2公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 346 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 510 |  | 470 | [7 empty] | 40 |  |  | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，农牧民群众生活质量显著提高。二是建设宜居乡村，村容村貌明显提升，村民幸福感获得感明显增强。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024-10-01
6 | HF2024026 | 夏孜盖乡巴音托洛盖村美丽庭院建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 巴音托洛盖村 | 对巴音托洛盖村41户脱贫户庭院进行“三区分离”及卫生厕所改造，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 126 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 135 |  | 120 | [7 empty] | 15 |  |  | 合理规划示范村建设，提升村庄品位。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024-10-01
7 | HF2024029 | 夏孜盖乡开尔德格村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 开尔德格村 | 整村实施村容村貌提升，包括沿街房屋及庭院改造，入户路及散水硬化1万平方米，道路附属设施建设1公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 343 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 240 |  | 220 | [7 empty] | 20 |  |  | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，农牧民群众生活质量显著提高。二是建设宜居乡村，村容村貌明显提升，村民幸福感获得感明显增强。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024-10-01
8 | HF2024031 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村及巴音托洛盖村村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 巴音托洛盖村、桑布根拜兴村 | 新建路面宽6米的沥青路5公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 346 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 440 |  | 400 | [7 empty] | 40 |  |  | 改善农村交通基础设施条件和人居环境，方便群众交通出行和生产生活资料的运输，促进经济发展，推进乡村振兴， | 一是新建道路方便村民出行，改善农村生活条件，促进农村经济发展。二是有效提高了道路交通安全。三是改变的是乡村面貌，让乡村振兴的“康庄大道”更加畅通无阻。 | 2024-10-01
9 | HF2024032 | 夏孜盖乡开尔德格村村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 开尔德格村 | 开尔德格村新建路面宽6米的沥青路3.7公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 343 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 240 |  | 220 | [7 empty] | 20 |  |  | 改善农村交通基础设施条件和人居环境，方便群众交通出行和生产生活资料的运输，促进经济发展，推进乡村振兴， | 一是新建道路方便村民出行，改善农村生活条件，促进农村经济发展。二是有效提高了道路交通安全。三是改变的是乡村面貌，让乡村振兴的“康庄大道”更加畅通无阻。 | 2024-10-01
10 | HF2024023 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村注塑加工厂建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 桑布根拜兴村 | 新建600平方米、6米高注塑加工厂一座；加工设备、电路、供排水及附属设施，最终以设计为准。 | 1 | [7 empty] | 264 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 355 |  | 317 | [7 empty] | 38 |  |  | 发展乡村产业，建立健全联农带农富农机制，同时壮大村集体经济，增加村集体和农民经济收入。 | 按照“依托一产、壮大二产”的思路，充分打造夏孜盖村小产园，引进全乡多家微笑产业对原材料深加工，延伸产业链条，提升农产品附加值，促进农业提质增效 | 2024-10-01