## 2022年项目计划
塔城地区2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
塔城地区合计67个 | [6 empty] | 24 | 1 | 35 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 48429 | 0 | 0 | 19937 | 0 | 19405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0
塔城市合计8个 | [6 empty] | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3676 |  |  | 1546 | 0 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | tc2023196 | 塔城市喀拉哈巴克乡上喀拉哈巴克村自来水管网建设项目 | 新建 | 2023年4月-10月 | 上喀拉哈巴克村 | 铺设自来水管线7.5千米，管材为PE，管径DN150，路面恢复10000平方米（最终以实际设计为准） |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 610 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘新军 | 308 |  | 308 | [10 empty] | 上喀拉哈巴克村现有引水管网为2008年铺设，管材为PVC，项目的实施将有效改善村民引水质量，解决用水难的问题 |  | 2023-10-01
2 | tc2023169 | 塔城市喀拉哈巴克乡上喀拉哈巴克村禽类养殖产业项目 | 新建 | 2023年4月-10月 | 上喀拉哈巴克村 | 建设家禽集中养殖区1260平方米，配套育雏架、饲料粉碎机、变压器等附属设施（最终以实际设计为准） | 1 | [7 empty] | 610 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘新军 | 150 |  | 150 | [10 empty] | 集中化养殖特色家禽，通过孵化-销售-回收-加工，以合作社+农户的模式，带动群众增收致富 | 按照资金投入6-10%每年分红；村集体增收，带动当地农户产业增收，从而加快乡村振兴的步伐。 | 2023-10-01
3 | tc2023168 | 塔城市喀拉哈巴克乡上喀拉哈巴克村特色民宿建设项目 | 新建 | 2023年4月-10月 | 上喀拉哈巴克村 | 打造民俗特色庭院6户,其中4户民宿，2户餐饮。（最终以实际设计为准） | 1 | [7 empty] | 610 | 喀拉哈巴克乡人民政府 | 刘新军 | 180 |  | 180 | [10 empty] | 发挥资源优势，发展旅游产业，增加集体收入，带动群众增收致富 | 按照资金投入6-10%每年分红；村集体增收，带动当地农户产业增收，从而加快乡村振兴的步伐。 | 2023-10-01
4 | tc2023191 | 塔城市二工镇八里村库房建设项目 | 新建 | 2023年3月至2023年10月 | 塔城市二工镇八里村 | 新建仓储库房一座，共1200平方米左右及相关配套附属设施。项目实施后，由塔城市华超商贸有限公司负责运营。 | 1 | [7 empty] | 296 | 塔城市二工镇 | 蔡宝军 | 358 |  | 358 | [10 empty] | 促进产业发展，带动群众增收致富，提升村集体收入，提高群众生产生活质量，加快美丽乡村建设步伐。 | 通过项目实施，发展当地产业，提升村集体收入。 | 2023-10-01
5 | tc2023192 | 塔城市二工镇八里村机械采购项目 | 新建 | 2023年3月至2023年10月 | 塔城市二工镇八里村 | 购置50铲车一个，购置150挖机一个，扫雪刷2个。 | 1 | [7 empty] | 296 | 塔城市二工镇 | 蔡宝军 | 120 |  | 120 | [10 empty] | 通过项目实施，配套完善当地基础设施建设，加快当地环境卫生整治，提升村容村貌，提升群众生活质量，加快美丽乡村建设 |  | 2023-10-01
6 | tc2023056 | 塔城市二工镇八里村采摘园配套设施建设项目 | 新建 | 2023年3月至2023年10月 | 塔城市二工镇八里村 | 水果采摘园内铺设2.5公里地埋线及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 296 | 塔城市二工镇 | 蔡宝军 | 160 |  | 160 | [10 empty] | 进一步完善采摘园配套设施即使你和，促进产业发展，改善当地环境，带动群众增收致富，提升群众生活质量，加快美丽乡村建设步伐。 |  | 2023-10-01
7 | tc2023195 | 也门勒乡喀拉尕什村畜牧养殖项目 | 新建 | 2023年3月-2023年10月 | 喀拉尕什村 | 购买活体300公斤的肉牛70头，每头15000元共105万元；购买设备：铲车一辆，554小四轮一辆，拌料机一台，洒料机一台，粉料机一台，共20万元；新建一座草料棚约300平方，硬化路面约300平方及拉三箱电，共35万元。每年返还总投资5%分红给村集体资金，合同期五年，五年后项目资金可交回村集体或继续与合作社续签合同。 | 1 | [7 empty] | 493 | 也门勒乡人民政府 | 叶尔布拉提·伊布拉音汗 | 160 |  | 160 | [10 empty] | 通过该项目的实施，发展产业壮大集体经济，对当地的经济发展有很大的促进作用，使周边资源得以更加充分的利用和开发，从而加快乡村振兴的步伐。 | 每年返还总投资5%分红给村集体资金，合同期五年，五年后项目资金可交回村集体或继续与合作社续签合同。带动群众致富，发展产业壮大集体经济。 | 2023-10-01
8 | tc2023010 | 塔城市阿不都拉乡阿牙克库吉拜村农村供水工程建设项目 | 改建 | 2023年3月-2023年10月 | 阿牙克库吉拜村 | 改造de110PE配水主管网1500米，de90PE配水分干管5500米，共7000米配水管网。解决当地自来水管网老旧破损等问题，为农村饮水安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 465 | 阿不都拉乡人民政府 | 叶尔肯·拜山 | 110 |  | 110 | [10 empty] | 提高农村生活用水质量，发展庭院经济。 |  | 2023-10-01
额敏县合计6个项目 | [6 empty] | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 0 | 0 | 2039 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | em202333 | 额敏县郊区乡清泉村果蔬、食用菌保鲜加工 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 清泉村 | 新建保鲜库150平方米，包装车间100平方米，道路1.5千米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 875 | 郊区乡人民政府 | 仝丹 | 170 |  | 170 | [10 empty] | 一是完善农村产业建设，二是有利于带动农村经济发展，实现乡村振兴 | 通过产业建设，改善原有销售模式，形成多元化产业发展渠道 | 45261 | 170
2 | em202334 | 额敏县郊区乡清泉村花卉种植基地建设 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 清泉村 | 新建花卉基地30亩，花卉育苗基地700平方米及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 875 | 郊区乡人民政府 | 仝丹 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 通过花卉生产基地增加就业机会，带动村民增收，同时吸引游客带动农村经济收入 | 通过特色产业增加农村经济多元化发展 | 45262 | 200
3 | em202335 | 额敏县郊区乡清泉村排污管网建设 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 清泉村 | 新建污水管道13.6千米，检查井310座及配套设施，购置洒水车1辆、扫地车1辆，垃圾车1辆。 |  |  | 1 | [5 empty] | 875 | 郊区乡人民政府 | 仝丹 | 639 |  | 639 | [10 empty] | 一是改善农村基础设施建设，二是健全农村配套及附属设施 | 改善农村环境，完善配套设施，实现美丽乡村 | 45263 | 639
4 | em202336 | 额敏县郊区乡九家户村粗粮加工建设 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 九家户村 | 架设150千伏安变压器1台及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 760 | 郊区乡人民政府 | 仝丹 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 一是有利于完善农村产业文化，二是带动食品加工，三是解决本村就业 | 完善产业基础建设的同时，一是解决销售渠道，二是改善原有销售模式 | 45264 | 20
5 | em202337 | 额敏县上户镇直属三村粪污一体化处理建设 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 直属三村 | 整村推进粪污一体化处理系统及附属设施，购置吸粪车1辆。 |  |  | 1 | [5 empty] | 238 | 上户镇人民政府 | 吴宝成 | 435 |  | 435 | [10 empty] | 此项目服务于上户镇直属三村污水处理设施建设。 | 此项目建成可推进乡村厕所改革行动，是农牧民上卫生厕所。 | 45265 | 435
6 | em202338 | 额敏县上户镇直属三村产业提升建设 | 新建 | 2023.04-2023.10 | 直属三村 | 购置鸡蛋初加工设备1套；小米、黑小麦加工包装设备各1套；电商、物流设备配套及附属设施。 | 1 | [7 empty] | 238 | 上户镇人民政府 | 吴宝成 | 575 |  | 575 | [10 empty] | 保证农牧民种植增产增收，满足群众热切盼望。 | 此项目建成可保证农牧民种植增产增收，满足群众热切盼望。 | 45266 | 575
托里县合计21个 | [6 empty] | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6283 | 0 | 0 | 2084 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | tlx-2023037 | 托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 多拉特乡吉也克村定居点 | 新建80立方米水塔一座及配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 397 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 63 |  | 63 | [10 empty] | 项目投资65万元，用于新建80立方米水塔一座及配套设施，提高区域水资源利用效率，增加群众生活满意度，使得群众满意度达到97% | 提高区域水资源利用，改善居民生活环境同时辐射周边村队，增加群众生活满意度
2 | tlx-2023038 | 托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 多拉特乡吉也克村定居点 | 为43户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施 | 1 | [7 empty] | 125 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 125 |  | 125 | [10 empty] | 项目投资129万元，为43户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施，该项目建成后可为农户增加收入渠道，提高人均收入 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，发展庭院经济带动人均收入，增产增收，也可自产自食
3 | tlx-2023039 | 托里县多拉特乡吉也克村定居点生产生活排污处理工程建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 多拉特乡吉也克村 | 新建污水处理厂及附属配套设施，建设农村污水处理一体化设备日处理200方，占地面积1500平米，架设变压器和高压线路，污水管线双壁波纹管8公里，检查井260个，以及水电等基础设施配套 | [5 empty] | 1 |  |  | 397 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 160 |  | 160 | [10 empty] | 项目资金800万，用于新建污水处理厂及附属配套设施，建设农村污水处理一体化设备日处理200方，占地面积1500平米，架设变压器和高压线路，污水管线双壁波纹管8公里，检查井260个，以及水电等基础设施配套，改善了村容村貌及生活环境，受益脱贫户满意度达到95%。 | 随着多拉特乡吉也克村生产生活排污处理厂的建设必然带来好的经济发展机遇，从而带动沿线土地增值。不仅既有建成商贸区土地增值，新的开发区土地价格有更好的前景。本污水管网工程的实施将极大改善农村人居环境，提升品位
4 | tlx-2023108 | 托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 多拉特乡吉也克村 | 新建多拉特乡吉也克村牲畜粪便发酵厂一座，占地面积1000平方米，购买铲车1辆及相关配套设施 | 1 | [7 empty] | 397 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 195 |  | 195 | [10 empty] | 项目投资200万元，用于新建多拉特乡吉也克村牲畜粪便发酵厂1000平方米、购买铲车1辆及相关配套设施。项目建成后可提高粪资源使用效率，同时优化村内人居环境，提高居民生活质量 | 项目建成后可提高粪资源使用效率，同时优化村内人居环境，同步辐射周边村队，同时可带动周边居民就业，增加人均收入
5 | tlx-2023042 | 托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 多拉特乡喀拉苏村定居点 | 建设饮用水管网约13公里，配套检查井、井房更换电机水泵、安装水表等配套设施 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 612 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 项目投资400万元，建设饮用水管网约13公里，配套检查井、井房更换电机水泵、安装水表等配套设施。改善村队饮水基础设施，提高村民生活便利 | 该项目属于基础设施类，改善村容村貌项目，通过改善居住环境，提高生活质量，突出党和政府的惠民政策，提升农牧民群众的感恩思想
6 | tlx-2023027 | 托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网改造项目 | 续建 | 2022-2023 | 库普乡阿合塔因恰牧民定居点 | 为库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点进行污水管网改造，新建排污管网DN300:14200米、N400:1100米、DN500:4100米、检查井410个及路面恢复 | [5 empty] | 1 |  |  | 900 | 住房和城乡建设局 | 薛志原 | 183 |  | 183 | [10 empty] | 项目资金1150万元，为库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点进行污水管网改造，新建排污管网DN300:14200米、N400:1100米、DN500:4100米、检查井410个及路面恢复。完善城市排水系统，中心城区污水管道服务面积普及率和污水处理率达到85%以上，明显改善农村人居环境，美化村庄面貌，受益对象满意度达到95%。 | 完成库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网建设项目，项目建成后，极大改善乡库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点农牧群众生产生活质量，实现社会主义新农村，全面攻坚乡村振兴战略，实现“千村示范、万村引领”；村容村貌极大改善、人文文化得到提升，百姓安居乐业，极大推进了库普乡阿合塔因恰村牧民定居点乡村振兴战略总体规划，改善农牧民群众生活环境。
7 | tlx-2023028 | 托里县托里镇城郊村灌溉管网建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建DE400的PE灌溉主管网2.5公里，DE200的PE管网1公里，检查井11座及附属设施 | 1 | [7 empty] | 347 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 项目投资300万元，新建DE400的PE灌溉主管网2.5公里，DE200的PE管网1公里，检查井11座及附属设施。完善居民生产生活条件，增加居民生活幸福感 | 不断改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量
8 | tlx-2023030 | 托里县托里镇城郊村水渠修建（防渗水渠）建设项目 | 新建 | 2023年4月-2023年9月 | 托里镇城郊村 | 修建2公里水渠（防渗水渠）及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 347 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 40 |  | 40 | [10 empty] | 项目投资40万元，2公里水渠修建（防渗水渠）配套设施，完善城郊村基础设施，为示范村创建工作打下基础 | 完善城郊村基础设施，为示范村创建工作打下基础
9 | tlx-2023031 | 托里县托里镇城郊村排污管道改扩建项目 | 改扩建 | 2023年4月-2023年9月 | 托里镇城郊村 | 改扩建排污管道、自来水管道2公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 347 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 68 |  | 68 | [10 empty] | 项目投资70万元，改扩建排污管道、自来水管道2公里，完善城郊村基础设施，为示范村创建工作打下基础 | 项目建成后，极大改善乡农牧群众生产生活质量，实现社会主义新农村，全面攻坚乡村振兴战略，实现“千村示范、万村引领”；村容村貌极大改善、人文文化得到提升，百姓安居乐业，极大推进了库普乡阿合塔因恰村牧民定居点乡村振兴战略总体规划，改善农牧民群众生活环境。
10 | tlx-2023032 | 托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建蔬菜清洗包装厂房一座300平方米车间含设备，300平方米晾棚一座，40平方米管理用房一座及供热、供电、供水、排污等相关附属设施 | 1 | [7 empty] | 347 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 项目投资200万元，新建蔬菜清洗包装厂房一座300平方米车间含设备，300平方米晾棚一座，40平方米管理用房一座及供热、供电、供水、排污等相关附属设施，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，增加居民幸福感 | 为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，增加居民幸福感
11 | tlx-2023034 | 托里县托里镇城郊村乡村旅游基础设施建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 托里镇城郊村 | 对城郊村产业综合体基础设施进行配套，主要建设内容为地面硬化6000平方米及充电桩等配套设施 | 1 | [7 empty] | 150 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 145 |  | 145 | [10 empty] | 项目投资150万对城郊村产业综合体基础设施进行配套，主要建设内容为地面硬化6000平方米及充电桩等配套设施，通过项目的建设，有效解决了生活垃圾、禽畜粪便等污染环境问题，明显改善项目地区人居环境，人民生活水平和生活质量真正提高，受益群众满意度达到95%。 | 项目建成有效有效解决了生活垃圾、禽畜粪便等污染环境问题，美化了项目地区人居环境，有效改善农村生产生活条件，群众幸福感显著提升。
12 | tlx-2023035 | 托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建玻璃温室大棚2000平方及供电、供水、供热等配套设施 | 1 | [7 empty] | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 项目投资200万，新建玻璃温室大棚2000平方及供电、供水、供热等配套设施。通过项目的建设，可提高当地农民种植技术，夯实城郊村可持续发展的基础，优化产业结构，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，受益群众满意度达到95%。 | 项目建设可提高当地农民种植技术，夯实城郊村可持续发展的基础，优化产业结构，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均收入，增加居民幸福感。
13 | tlx-2023036 | 托里县托里镇城郊村乡村旅游服务配套设施建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里镇城郊村 | 新建200平方米自动洗车房1座，新建200平方米自助洗车房一座含蓄水池、供电、供水、供热及相关附属设备设施配套 | 1 | [7 empty] | 100 | 托里镇人民政府 | 雷云霞 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 项目投资150万元新建200平方米自动洗车房1座，新建200平方米自助洗车房一座含蓄水池、供电、供水、供热及相关附属设备设施配套。项目建成为村民提供自助洗车的地方，避免出现村民洗车造成环境污染的问题，既解决了群众洗车不便的问题，又有效改善人居环境，受益群众满意度达到95%。 | 项目建成为村民提供自助洗车的地方，避免出现村民洗车造成环境污染的问题，既解决了群众洗车不便的问题，又有效改善人居环境，受益群众满意度达到95%。
14 | tlx-2023063 | 托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目 | 新建 | 2023年1月-10月 | 庙尔沟镇阿合开乃热村定居点 | 在庙尔沟镇阿合开乃热村金塔定居点新建300平米便民服务公共卫生间，包括卫生间、便利店、休息区及其他附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 240 | 庙尔沟镇人民政府 | 李亮 | 115 |  | 115 | [10 empty] | 项目投资120万元，在庙尔沟镇阿合开乃热村金塔定居点新建300平米便民服务公共卫生间，包括卫生间、便利店、休息区等，提供就业岗位，强化乡村基础设施 | 完善庙尔沟镇阿合开乃热村定居点区域基础设施，同时可在一定程度上带动周边居民就业，提高人均收入
15 | tlx-2023066 | 托里县庙尔沟镇恰勒尕依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目 | 新建 | 2023年4月—2023年7月 | 庙尔沟镇恰勒尕依牧民定居点 | 新建机井一座及附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 庙尔沟镇人民政府 | 李亮 | 30 |  | 30 | [10 empty] | 项目投资30万元，新建机井一座及附属设施，该项目可进一步保障农户饮水安全及饮水保障 | 项目建成后可为恰勒尕依村30户农户提供饮水保障及饮水安全，改善居民生产生活条件，提高居民生活满意度
16 | tlx-2023092 | 托里县就业交通补助资金 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里县 | 项目资金20万元，用于补贴通过各级政府有序转移、自主就业等方式，当年跨省、跨地区就业且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助，其中当年往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年（往返），交通费用低于1000元的可据实结算；跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年（单程），交通费用低于800元的可据实结算 |  | 1 | [6 empty] | 30 | 人力资源和社会保障局 | 张超 | 17 |  | 17 | [10 empty] | 用于补贴通过各级政府有序转移、自主就业等方式，当年跨省、跨地区就业且就业时长不少于3个月的脱贫劳动力（含脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户家庭劳动力）可享受一次性交通补助，其中当年往返的脱贫劳动力最高补助限额1000元/人·年（往返），交通费用低于1000元的可据实结算；跨年往返的脱贫劳动力最高补助限额800元/人·年（单程），交通费用低于800元的可据实结算。 | 通过实施跨省就业交通补助项目，有效促进稳岗就业工作，鼓励脱贫人口、监测人口外出就业，从而激发内生动力，增加人均收入
17 | tlx-2023097 | 托里县项目管理费 | 新建 | 2023年1月-10月 | 托里县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 乡村振兴局 | 周伟宏 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 项目投资100万元，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率，受益脱贫户满意度达到95%。 | 该项目属于项目管理服务类，不存在直接带动增收效益，但通过安排项目管理费，能提升项目管理能力，更好的服务项目管理单位，解决项目前期、项目实施中期、项目验收后期的具体难题，从而为更好的实施衔接补助资金项目提供管理和服务基础
18 | tlx-2023099 | 托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点污水管网入户项目 | 新建 | 2023年4月-2023年10月 | 托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点 | 为托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点350户农牧民群众进行污水管网入户，新建污水管网DN200：8858米、DN100:1309米及附属配套设施 | [5 empty] | 1 |  |  | 1067 | 住房和城乡建设局 | 薛志原 | 266 |  | 266 | [10 empty] | 项目投资525万元，为托里县库普乡阿合塔恩恰村牧民定居点350户农牧民群众进行污水管网入户，新建污水管网DN200：8858米、DN100:1309米及附属配套设施。完善城市排水系统，中心城区污水管道服务面积普及率和污水处理率达到85%以上，明显改善农村人居环境，美化村庄面貌，受益对象满意度达到95%。 | 本污水管网工程的实施将极大改善城区人居环境，提升城市品位。
19 | tlx-2023109 | 托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地建设项目 | 新建 | 2023.4-2023.10 | 多拉特乡吉也克村定居点 | 建设种鹅繁育养殖圈舍12座，每座占地1500平方米及其他配套设施 | 1 | [7 empty] | 80 | 多拉特乡人民政府 | 孙强 | 207 |  | 207 | [10 empty] | 项目投资600万元，建设种鹅繁育养殖圈舍12座，每座占地1500平方米及其他配套设施。聘用区域内村民就业带动收入，增加技能劳动力，改善农业环境的同时增加人均收入 | 项目建成后，可为当地居民带动就业，同时强化技能劳动力，增加人均可支配收入
20 | tlx-2023011 | 托里县库普乡别拉什村乡村振兴建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 库普乡别拉什村 | 为别拉什村主街建设人行道500米，次街道建设人行道1500米等配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 库普乡人民政府 | 甘露 | 37.84 |  | 37.84 | [10 empty] | 项目资金189.2万元。为别拉什村主街建设人行道500米，次街道建设人行道1500米等配套附属设施，建设改善出行条件，提升百姓生产生活质量。脱贫户的满意度95%以上。 | 通过项目实施，改善村队环境，增加片区服务功能。打造一村一品，改善别拉什村村民生产生活质量。增加村队知名度，发挥乡村振兴示范村辐射效益。
21 | tlx-2023009 | 托里县库普乡克孜勒加尔村乡村振兴建设项目 | 续建 | 2022-2023 | 库普乡克孜勒加尔村 | 为克孜勒加尔村主街建设人行道520米，次街道建设人行道2000米 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 | 库普乡人民政府 | 甘露 | 32.16 |  | 32.16 | [10 empty] | 项目资金188.22万元。为克孜勒加尔村主街建设人行道520米，次街道建设人行道2000米。提高百姓生活质量，改善出行条件。受益脱贫户26户，脱贫户的满意度达到95%。 | 通过项目实施，改善村队环境，增加片区服务功能。打造一村一品，改善克孜勒加尔村村民生产生活质量。增加村队知名度，发挥乡村振兴示范村辐射效益
裕民县合计8个项目 | [6 empty] | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ym2023068 | 江格斯乡自助式农牧家乐建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 对阿克铁克切村10户农牧家乐进行提升改造，打造成自助式农牧家乐，及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 106 |  | 106 | [10 empty] | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
2 | ym2023084 | 江格斯乡阿克铁克切村农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 新建道路硬化14700平方米左右,及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 282 |  | 282 | [10 empty] | 科学规划 | 打造乡村振兴示范点
3 | ym2023194 | 江格斯乡红花生产设备购置项目 | 新建 | 2023 | 裕民县产业园区 | 购置红花生产及包装设备一套，具体以清单为准，产权归为江格斯乡阿克铁克切村所有。 | 1 | [7 empty] | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 266 |  | 266
4 | ym2023202 | 裕民县江格斯乡阿克铁克切村农村污水治理项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 新建污水管网3.85公里左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 240 |  | 240 | [10 empty] | 进一步提升整治人居环境，打造美丽乡村 | “村容村貌提升+乡村旅游+经济发展”模式
5 | ym2023113 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目 | 新建 | 2023 | 裕民县巴什拜羊繁育中心 | 新建草料棚2座、青储池2座及相关附属设施，购置立式全混合日粮制备机1台、电动推料车3辆、撒料车1辆、清粪车1辆、输送机2套、青贮取料机1台，产权归哈拉赛村村集体所有。 | 1 | [7 empty] | 172 | 裕民县吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 300 |  | 300
6 | ym2023111 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村农村污水治理项目 | 新建 | 2023 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 新建污水管网550米左右，安装污水处理设备1套，蓄水池1座及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 172 | 裕民县吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 150 |  | 150
7 | ym2023112 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村垃圾处理项目 | 新建 | 2023 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 购置埋式垃圾收集设备6个，配套垃圾车1辆、12方洒水车1辆、洗扫车1辆、滑移装载机1辆。 |  |  | 1 | [5 empty] | 172 | 裕民县吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 220 |  | 220
8 | ym2023121 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村庭院整治及改厕项目 | 新建 | 2023 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 对农户庭院进行整治，改建户厕及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 172 | 裕民县吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 119 |  | 119
和丰县合计15个 | [6 empty] | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19329 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
1 | HF2023103 | 和什托洛盖镇查斯托洛盖村污水管网建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 和什托洛盖镇查斯托洛盖村 | 建设污水管网5公里，小型污水处理站（池）1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 589 | 和什托洛盖镇人民政府 | 张宏 | 260 |  | 230 | [7 empty] | 30 |  |  | 一是实现污水集中收集处理，二是从根本上解决污水乱排乱倒问题。 | 通过项目的实施，实现污水集中收集处理，解决了污水乱排乱倒问题。 | 2023年10月31日前
2 | HF2023102 | 和什托洛盖镇查斯托洛盖村村容村貌提升项目 | 新建 | 2023-2023 | 和什托洛盖镇查斯托洛盖村 | 整村实施村容村貌提升，巷道硬化1.1公里，人行道1.5公里，铺设滴灌1.7公里;房屋及庭院改造45户； |  |  | 1 | [5 empty] | 589 | 和什托洛盖镇人民政府 | 张宏 | 683 |  | 650 | [7 empty] | 33 |  |  | 1、4米巷道道路1100米； 2、1.2米人行道1.5公里； 3、20套房屋改造提升； 4、20套庭院三区分离整治 5、铺设滴灌1.7公里； | 通过项目的实施，进一步改善人居环境，提升村庄建设品位，提高农牧民生活品质。 | 2023年10月31日前
3 | HF2023099 | 和什托洛盖镇伊森托洛盖新村村容村貌提升项目 | 新建 | 2023-2023 | 和什托洛盖镇伊森托洛盖新村 | 整村实施村容村貌提升，建设人行道4公里，铺设滴灌带4公里，房屋及庭院改造120户。 |  |  | 1 | [5 empty] | 556 | 和什托洛盖镇人民政府 | 张宏 | 510 |  | 480 | [7 empty] | 30 |  |  | 一是村庄建设品位得到全面提升，二是充分体现民族特色的建设。 | 通过项目的实施，充分体现民族特色，村庄建设品位得到全面提升，展现新时代牧民定居点“颜值”担当。 | 2023年10月31日前
4 | HF2023164 | 和什托洛盖镇主街道基础设施改造提升项目 | 改扩建 | 2023-2023 | 和什托洛盖镇 | 和什托洛盖镇迭伦南街至迭伦北街沿线两侧2800米及和什东西街两侧1400米人行道建设、建筑物外立面改造80000平方米、道路附属设施、地面硬化22400平方米等； |  |  | 1 | [5 empty] | 12000 | 和什托洛盖镇人民政府 | 张宏 | 2700 |  | 2628 | [7 empty] | 72 |  |  | 一是镇区建设品位得到全面提升，二是完成该项目建设为和什托洛盖镇招商引资奠定了坚实的基础。 | 通过项目的实施，进一步改善和什托洛盖镇人居环境，提升镇区基础设施，提高镇区居民民生活品质。 | 2023年10月31日前
5 | HF2023159 | 查和特乡污水处理设备采购安装项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡 | 新建日处理300m³污水处理终端设备及配套设施一套。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1612 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 250 |  | 230 | [7 empty] | 20 |  |  | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
6 | HF2023165 | 查和特乡四个示范村村容村貌提升项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡 | 整村实施村容村貌提升，庭院改造，入户路硬化127户，5公里人行道改造。 |  |  | 1 | [5 empty] | 589 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 560 |  | 533 | [7 empty] | 27 |  |  | 入户路硬化127户，5公里人行道改造。 | 通过项目的实施，进一步改善人居环境，提升村庄建设品位，提高农牧民生活品质。 | 2023年10月31日前
7 | HF2023156 | 夏孜盖乡夏孜盖村污水管网建设项目（二期） | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 为示范村新建5公里污水管网及小型污水处理站及附属设施建设，具体数据以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 477 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 330 |  | 300 | [7 empty] | 30 |  |  | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
8 | HF2023120 | 夏孜盖乡田园观光体验产业园配套附属设施建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 为夏孜盖乡田园观光体验产业园配套建设卫生厕所20平方米、玉露香梨销售展厅、游客接待休息区及其附属设施 | 1 | [7 empty] | 432 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 210 |  | 200 | [7 empty] | 10 |  |  | 新建卫生厕所、玉露香梨销售展厅、游客接待休息区及其附属设施 | 田园综合体原有旅游厕所属于村队集体旱厕，距离较远，存在“脏、乱、差、少、偏”情况，一个美观布局合理的厕所，在解决游客的燃眉之急同时，还能提高景区的一个形象，也能加深游客对景区的一个印象和认同。为今后不断涌入的客流对旅游厕所提出了更高的要求，需要久久为功，不断地推进旅游生态化厕所的完善。 | 2023年10月31日前
9 | HF2023154 | 夏孜盖乡夏孜盖村村容村貌提升项目 | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 为示范村126户常住户新建门前硬化1万平方米，对全村7公里墙面进行外立面改造，对部分未改造完成的围墙、大门统一改造。 |  |  | 1 | [5 empty] | 162 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 320 |  | 305 | [7 empty] | 15 |  |  | 一是改善村居人居环境。群众环境治理得到有效提升。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，二是道路改善切实提高农牧民群众生活质量。 | 2023年10月31日前
10 | HF2023147 | 莫特格乡敖包特村污水管网建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 莫特格乡敖包特村 | 新建地下污水管网21.6公里及检查井、管涵、污水处理等配套设施，推进辖区内污水处理设施和管网全覆盖，约覆盖323户，详细内容以施工设计方案为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 605 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 1100 |  | 1050 | [7 empty] | 50 |  |  | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
11 | HF2023149 | 莫特格乡哈尔萨拉村污水管网建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 莫特格乡哈尔萨拉村 | 新建地下污水管网12公里及检查井、管涵、污水处理等配套设施，推进辖区内污水处理设施和管网全覆盖，约覆盖67户，详细内容以施工设计方案为准， |  |  | 1 | [5 empty] | 190 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 536 |  | 500 | [7 empty] | 36 |  |  | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
12 | HF2023151 | 莫特格乡吉木格尔村污水管网建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 莫特格乡吉木格尔村 | 新建地下污水管网13公里及检查井、管涵、污水处理等配套设施，推进辖区内污水处理设施和管网全覆盖，约覆盖198户，详细内容以施工设计方案为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 480 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 750 |  | 700 | [7 empty] | 50 |  |  | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
13 | HF2023153 | 莫特格乡哈尔萨拉村村容村貌提升项目 | 新建 | 2023-2023 | 莫特格乡哈尔萨拉村 | 将沿线97户居民房屋外立面改造，门前道路硬化，做到整齐划一及配套附属设施建设等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 190 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 340 |  | 324 | [7 empty] | 16 |  |  | 一是改善村居人居环境。群众环境治理得到有效提升。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，二是道路改善切实提高农牧民群众生活质量。 | 2023年10月31日前
14 | HF2023030 | 莫特格乡吉木格尔村村容村貌提升项目 | 新建 | 2023-2023 | 莫特格乡吉木格尔村 | 将沿线216户居民房屋外立面改造，门前道路硬化，做到整齐划一及配套附属设施建设等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 480 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 325 |  | 310 | [7 empty] | 15 |  |  | 一是改善村居人居环境。群众环境治理得到有效提升。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，二是道路改善切实提高农牧民群众生活质量。 | 2023年10月31日前
15 | HF2023032 | 莫特格乡吉木格尔村防渗渠建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 莫特格乡吉木沟村 | 新建流量不小于0.3立方米/秒防渗渠3公里及配套设施。 | 1 | [7 empty] | 378 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 126 |  | 120 | [7 empty] | 6 |  |  | 一是解决46户农牧民生产用水实际困难；二是保障2000亩草场灌溉用水需求。 | 通过实施该项目能解决牧民人畜饮水问题和草场灌溉，降低农牧民用水成本，提高种植效益，促进增收。 | 2023年10月31日前
乌苏市合计6个 | [6 empty] | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | WS2023065 | 乌苏市西湖镇大庄子村安全饮水工程项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 西湖镇大庄子村 | 新建储水池一座，铺设供水管道4公里及配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 800 | 西湖镇人民政府 | 邓宏 | 170 |  | 170 | [10 empty] | 完善村队基础设施，为村民提供生活便利。 | 有效解决饮水安全，提升村民整体健康状况.
2 | WS2023066 | 乌苏市九间楼乡詹家庄子村老磨坊改造二期建设项目 | 改扩建 | 2023.01-2023.12 | 九间楼乡詹家庄子村 | 新建350㎡钢结构生产房、600㎡产品库房、260㎡保鲜库1栋、2个250吨粮仓、杂粮和面条生产线各一条及配套设施。 | 1 | [7 empty] | 2500 | 九间楼乡人民政府 | 贾荣霞 | 638 |  | 638 | [10 empty] | 对詹家庄子村老磨坊改造项目进行二次改扩建，建设厂房和库房满足生产的需要。同时开展面条及杂粮加工，延长农产品产业链，进一步优化全乡产业结构，以老磨坊为辐射，全力打造九间楼乡詹家庄子村产业园。实现农产品深加工品种多样，提高产品附加值，促进农民增收。 | 农产品加工企业的不断壮大，不断引导农户合理的调整种植结构，实现农产品加工，将农产品转上化为农副产品，拓宽农民增收渠道，促进农民增收。实现全乡的粮食作物、特色种植作物不断扩大，有力的促进观光农业、旅游产业的发展，进一步促进农民增收，实现亩增收稳定500至1000元左右，全面促进乡村振兴。
3 | WS2023018 | 乌苏市石桥乡石桥村道路建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 石桥乡石桥村 | 新建沥青道路3公里及配套工程（具体按可行性研究报告及施工图为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 1300 | 石桥乡人民政府 | 吴振 | 234 |  | 234 | [10 empty] | 一是完成石桥村石桥村乡级示范村道路建设项目。二是提升石桥村1300人收入水平，提高土地种植单产，改变该村生产生活环境，提高了该村居民生活质量，增强居民出行安全、农机作业效率，促使项目区农业经济发展，使农民的生活更加美好。 | 项目建设是实施乡村振兴与乡村振兴战略的基础保障措施，乡村基础设施建设与农民生产生活息息相关，在经济发展建设中起着重要的作用，通过实施石桥乡石桥村乡级示范村道路建设项目，重点解决了该村生产生活环境，提高了该村居民生活质量，增强居民出行安全、农机作业效率，促使项目区农业经济发展，使农民的生活更加美好，符合乡村振兴目标任务，符合脱贫户巩固提升实际需求。
4 | WS2023038 | 乌苏市西大沟镇下店村人居环境设备采购项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 西大沟镇下店村 | 采购挖掘机1辆，洒水车1辆，吸污车1辆，扫雪车1辆，铲车1辆，勾臂式垃圾车4辆，垃圾回收设备若干及配套设施。（具体以可研设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 1100 | 西大沟镇人民政府 | 赵明春 | 199 |  | 199 | [10 empty] | 改善了农村人居环境，提高了居民生活质量，提升了群众幸福感和满意度 | 改善了村队的基础设施建设，提高了群众生活水平，进一步提升农户幸福感。
5 | WS2023044 | 乌苏市西大沟镇下店村基础设施建设项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 西大沟镇下店村 | 新建125平米公共厕所，新建5000平方米人行道，新建蓄水池1座，完善群众文化大舞台配套设施及示范村巷道整治。（具体以可研设计为准） |  |  | 1 | [5 empty] | 1100 | 西大沟镇人民政府 | 赵明春 | 359 |  | 359 | [10 empty] | 完善村队基础设施，为村民提供生活便利 | 改善居民生产生活条件和提升村队基础设施建设
6 | WS2023053 | 乌苏市西大沟镇玉米深加工厂二期设备采购项目 | 新建 | 2023.01-2023.12 | 西大沟镇下店村 | 采购玉米粥、玉米面条等设备及配套设施。（具体以可研设计为准） | 1 | [7 empty] | 1100 | 西大沟镇人民政府 | 赵明春 | 80 |  | 80 | [10 empty] | 发挥地理优势和种植优势，促进群众致富增收 | 发挥地理优势和种植优势，加大基础设施建设，优化经济发展，大力发展经济，促进群众增收致富。
沙湾市合计3个 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0
1 | sw-2023-41 | 沙湾市博尔通古乡喀拉巴斯陶村农房节能改造及人居环境整治建设项目 | 新建 | 2023.04--2023.11 | 博尔通古乡喀拉巴斯陶村 | 农房节能改造15228平方米，给水管网1303米，分户式污水处理设备51套，人行道2公里，公厕1座，安装道路标识牌及垃圾分类亭等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 561 | 博尔通古乡人民政府 | 夏宗新 | 565 |  | 537 | [7 empty] | 28 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量 | 改善居住环境，提高生活质量 | 2023-11-01
2 | sw-2023-42 | 沙湾市乌兰乌苏镇皇宫新村人居环境整治建设项目 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 乌兰乌苏镇皇宫新村 | 总建筑面积494平方米。其中：农产品展示厅1座，建筑面积221平方米；附属用房2座，建筑面积273平方米；新建村民活动广场1座、对人行道进行铺装，对农房进行节能改造。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1987 | 乌兰乌苏镇人民政府 | 雷军 | 670 |  | 638 | [7 empty] | 32 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量,完善农产品配套产业链建设 | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量,提高农产品附加值 | 2023-11-01
3 | sw-2023-23 | 沙湾市老沙湾镇老沙湾新村排水管网及农机购置项目 | 新建 | 2023.04-2023.11 | 老沙湾镇老沙湾新村 | 新建排水管网6.9公里，购置大马力采收机1台。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1280 | 老沙湾镇人民政府 | 李国疆 | 670 |  | 638 | [7 empty] | 32 |  |  | 改善村容村貌，改善居住环境，提高生活质量。 | 改善居住环境，提高生活质量。 | 2023-11-01