## 2025年提前下达自治区资金项目备案表
塔城地区各县（市）2025年提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案汇总表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
地区合计75个 | [6 empty] | 15 | 2 | 51 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 43315 | 0 | 0 | 18191 | 0 | 17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.44 | 72.56 | 0
托里县合计6个 | [6 empty] | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3220 |  |  | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TLX-2025090 | 托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目 | 新建 | 2025年1月-12月 | 托里县 | 为托里县脱贫户、监测户在2025年连续务工就业3个月以上的，给予一次性交通补助，其中:疆外按照每人不超过2000元的标准给予补助，使用中央衔接资金发放;疆内跨地州市(含兵团)按照每人不超过1000元的标准给予补助，使用自治区街接资金发放。对地区内跨县(含兵团)的，可按照每人不超过200元的标准给予一次性交通补助，申请地区衔接资金发放。 | 1 | [7 empty] | 1100 | 农业农村局 | 秦永峰 | 120 |  | 120 | [10 empty] | 计划实施托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目总投入150万元，首批资金安排10万元，后续资金到位后再补足，为托里县脱贫户、监测户在2024-2025年开展外出务工一次性交通补贴产业奖补，补助细节由人社局、农业农村局（乡村振兴科）制定的实施方案予以落实，若有缺口下年补足、若有结余收回再安排预计3月开工建设，10月完工，11月除质保金外资金全额支付，群众满意度95%以上 | 总投入150万元，首批资金安排10万元，后续资金到位后再补足，为托里县脱贫户、监测户在2024-2025年开展外出务工一次性交通补贴产业奖补，补助细节由人社局、农业农村局（乡村振兴科）制定的实施方案予以落实，若有缺口下年补足、若有结余收回再安排 | 2025-12-01
2 | TLX-2025024 | 托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目 | 续建 | 2025年4月-2025年5月 | 哈图镇白杨河片区 | 新修建白杨河区林场巡护道路（宽6m）、过水桥（长67mX7.5m宽）及基础设施等 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 哈图镇 | 杨佳峰 | 131 |  | 131 | [10 empty] | 计划续建托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目，投资131万元，主要建设内容：新修建白杨河区林场巡护道路（宽6m）、过水桥（长67m*7.5m宽）及基础设施等。预计4月开工建设，5月完工，群众满意度95%以上。 | 该项目建成以后，方便牧民群众出行，进一步推动乡村振兴发展建设。项目实施将提供更多的就业岗位，提高辖区居民收入。 | 2025-12-01
3 | TLX-2025045 | 托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目 | 续建 | 2024年4月-2025年10月 | 库普乡杰特窝巴村 | 为杰特窝巴村新建人行道8215平方米，路沿石长度9523米，改善人居环境及配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 库普乡 | 甘璐 | 293 |  | 293 | [10 empty] | 计划实施托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目为杰特窝巴村新建人行道8215平方米，路沿石长度9523米，改善人居环境及配套附属设施投资330万元预计3月开工建设，10月完工，11月除质保金外资金全额支付，群众满意度97%以上 | 通过项目实施，改善村队环境，增加片区服务功能。打造一村一品，改善杰特窝巴村村民生产生活质量。增加村队知名度，发挥乡村振兴示范村辐射效益。 | 2025-12-01
4 | TLX-2025048 | 托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程 | 续建 | 2024年6月-2025年6月 | 多拉特乡喀拉苏村 | 新建道路两侧2公里路沿石，含巷道硬化及相关附属配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 750 | 多拉特乡 | 胡万•斯兰木汗 | 219 |  | 219 | [10 empty] | 计划实施托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程新建道路两侧2公里路沿石，含巷道硬化及相关附属配套设施。投资219万元预计3月开工建设，10月完工，11月除质保金外资金全额支付，群众满意度97%以上 | 通过项目的实施改善农牧民出行条件。 | 2025-12-01
5 | TLX-2025075 | 托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目 | 续建 | 2024年6月-2025年6月 | 各乡镇 | 采购越冬放牧点生产生活用房895套，每套住房25平方米，由钢结构住房、装配式水泥板房组成（每户脱贫和监测受益户补助9000元） |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 870 | 住建局 | 薛志原 | 150 |  | 150 | [10 empty] | 计划实施托里县冬牧场生产用房安全提升改造项目采购越冬放牧点生产生活用房895套，每套住房25平方米，由钢结构住房、装配式水泥板房组成（每户脱贫和监测受益户补助9000元）预计1月开工建设，3月完工，6月除质保金外资金全额支付，群众满意度95%以上 | 采购越冬放牧点生产生活用房870套，每套住房25平方米，由钢结构住房、装配式水泥板房组成（每户脱贫和监测受益户补助9000元） | 2025-12-01 |  | 采购
6 | TLX-2025098 | 托里县项目管理及服务 | 新建 | 2025年1月-12月 | 托里县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照中央资金和自治区不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排，主要用于2025年衔接补助资金项目库和实施方案评审、竣工验收、结算评审等相关服务 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 农业农村局 | 秦永峰 | 9 |  | 9 | [10 empty] | 项目投资130万元，首批资金安排71万元，后续资金到位后再补足，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率，受益群体满意度达到95%。 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规【2021】11号）文件精神，按照中央资金和自治区不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费 | 2025-12-01
裕民县合计43个 | [6 empty] | 4 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21086 |  |  | 8288 | 0 | 8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ym2025150 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村无动力污水处理设施建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 白布谢村 | 新建210户左右无动力污水处理设备及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 273 |  | 273 | [10 empty] | 设备套数≥210套 可持续影响指标≥600人 满意度指标≥90% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
2 | ym2025096 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村无动力污水处理设施建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 克孜布拉克村 | 新建184户左右无动力污水处理设备及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 240 |  | 240 | [10 empty] | 建设数量≥184套 可持续影响指标≥500人 满意度指标≥90% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
3 | ym2025186 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村“三区分离”庭院整治建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 白布谢村、克孜布拉克村 | 对278户左右农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1100 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 360 |  | 360 | [10 empty] | 整治户数≥278户 可持续影响指标≥1100人 满意度指标≥90% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
4 | ym2025191 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村路面硬化项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 白布谢村 | 白布谢村村内巷道路面硬化1万平方米左右 |  |  | 1 | [5 empty] | 600 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 155 |  | 155 | [10 empty] | 硬化面积≥1万平方米 可持续影响指标≥600人 满意度指标≥90% | 项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-01 | 示范村
5 | ym2025189 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路面硬化建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 克孜布拉克村 | 克孜布拉克村村内巷道路面硬化1.9万平方米左右 |  |  | 1 | [5 empty] | 360 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 280 |  | 280 | [10 empty] | 硬化面积≥1.9万平方米 可持续影响指标≥360人 满意度指标≥90% | 项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-01 | 示范村
6 | ym2025176 | 裕民县阿勒腾也木勒乡多规合一村庄规划编制 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 白布谢村 | 为裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村编制多规合一村庄规划。 |  |  | 1 | [5 empty] | 900 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 10 |  | 10 | [10 empty] | 基础设施改善、经济发展、居住环境优化、生态保护、公共服务完善、文化遗产保护、治理体系强化、可持续发展。 | 以科学、先进的视角为村队进行村庄规划，为今后的乡村发展方向起到导向作用。 | 2025-12-01
7 | ym2025106 | 裕民县吉也克镇库萨克南村“粪污一体化”项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 库萨克南村 | 新建污水管网7.4公里左右，污水处理设备一套及相关附属配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 448 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 394 |  | 394 | [10 empty] | 新建污水管网≥7.4公里 满意度指标≥95% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01 | 示范村
8 | ym2025188 | 裕民县吉也克镇库萨克北村“粪污一体化”项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 库萨克北村 | 新建污水管网6.4公里左右，污水处理设备一套及相关附属配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 580 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 350 |  | 350 | [10 empty] | 新建污水管网≥6.4公里 满意度指标≥95% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01 | 示范村
9 | ym2025097 | 裕民县吉也克镇库萨克南村庭院整治及垃圾处理项目 | 续建 | 2025.4-2025.12 | 库萨克南村 | 对库萨克南村农户庭院进行整治并购置地埋式分类垃圾箱2座配套垃圾船若干及其他相关配套附属 |  |  | 1 | [5 empty] | 109 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 190 |  | 190 | [10 empty] | 庭院整治≥109户 可持续影响指标≥109人 满意度指标≥90% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01 | 示范村
10 | ym2025220 | 裕民县吉也克镇库萨克北村庭院整治及垃圾处理项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 库萨克北村 | 对库萨克北村农户庭院进行整治并购置地埋式分类垃圾2座配套垃圾船若干及其他相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 92 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 165 |  | 165 | [10 empty] | 地埋式垃圾箱≥2个 可持续影响指标≥92人 满意度指标≥90% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01 | 示范村
11 | ym2025187 | 裕民县吉也克镇库萨克南村公共区域照明配套设施建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 库萨克南村 | 购置公共区域照明设施300盏及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 109 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 90 |  | 90 | [10 empty] | 太阳路灯≥300盏 可持续影响指标≥109人 满意度指标≥90% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01 | 示范村
12 | ym2025184 | 裕民县吉也克镇库萨克北村、库萨克南村人行道硬化建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 库萨克北村 | 村内巷道硬化6300平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1028 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 113 |  | 113 | [10 empty] | 路面硬化≥6300平方米 满意度指标≥95% | 项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-01 | 示范村
13 | ym2025179 | 裕民县新地乡多规合一村庄规划编制 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 裕民县新地乡团结东村、木乎尔村 | 为裕民县新地乡团结东村、木乎尔村编制多规合一村庄规划。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1196 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 基础设施改善、经济发展、居住环境优化、生态保护、公共服务完善、文化遗产保护、治理体系强化、可持续发展。 | 为团结东村和木乎尓村编制村庄规划，以科学、先进的视角为以上两个村队进行村庄规划，为今后的乡村发展方向起到导向作用。 | 2025-12-01 | 示范村
14 | ym2025102 | 裕民县新地乡木乎尔村村组道路建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 木乎尔村 | 新建村内道路硬化23000平方米左右及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 882 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 369.65 |  | 369.65 | [10 empty] | 道路硬化≥23000平方米 可持续影响指标≥882人 满意度指标≥90% | 该项目属于基础设施建设项目，项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-01 | 示范村
15 | ym2025059 | 裕民县新地乡木乎尔村庭院“三区分离”项目 | 采购 | 2025.4-2025.12 | 木乎尔村 | 庭院整治200户左右，每户庭院进行“三区分离”及硬化，庭院环境卫生综合整治等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 882 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 300 |  | 300 | [10 empty] | 庭院整治≥200户 可持续影响指标≥882人 满意度指标≥90% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
16 | ym2025198 | 裕民县新地乡农村污水治理建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 团结西村、团结东村 | 新建分散式入户污水项目160户及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 160 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 208 |  | 208 | [10 empty] | 新建分散式污水入户设备数量≥160座 | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
17 | ym2025200 | 裕民县新地乡团结东村庭院“三区分离”建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 团结东村 | 庭院整治85户左右，每户庭院进行“三区分离”及硬化，庭院环境卫生综合整治等 |  |  | 1 | [5 empty] | 225 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 128 |  | 128 | [10 empty] | 庭院整治≥85户 可持续影响指标≥225人 满意度指标≥90% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
18 | ym2025201 | 裕民县新地乡团结西村庭院“三区分离”建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 团结西村 | 庭院整75户左右，每户庭院进行“三区分离”及硬化，庭院环境卫生综合整治等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 219 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 113 |  | 113 | [10 empty] | 庭院整治≥75户 可持续影响指标≥219人 满意度指标≥90% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
19 | ym2025199 | 裕民县新地乡团结东村、团结西村道路硬化建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 团结东村、团结西村 | 村内道路硬化18000平方米左右及相关配套附属设施（其中：团结东村9000平方米左右、团结西村9000平方米左右）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 567 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 269 |  | 269 | [10 empty] | 村内道路硬化面积≥18000平方米 满意率≥90% 受益人口数量≥567人 | 该项目属于基础设施建设项目，项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-01 | 示范村
20 | ym2025202 | 裕民县新地乡社会化服务项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 团结西村 | 新建300平方米车辆保养间，2辆小型扫雪车，装雪设备一套，双桥拉运车一辆，50铲车一辆、压缩式垃圾车一辆及相关附属配套设施。 | 1 | [7 empty] | 253 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 242 |  | 242 | [10 empty] | 车辆保养间≥300平方米 扫雪车≥2辆 拉运车≥1个，垃圾车≥1个， 可持续影响指标≥253人 满意度指标≥90% | 该项目的实施可以促进农村经济发展，为周边老百姓提供就业岗位，增加农民收入，优化了资源配置。 | 2025-12-01 | 示范村
21 | ym2025196 | 裕民县新地乡木乎尔村和美乡村建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 木乎尔村 | 购置公共区域照明设施150盏垃圾转运车一辆；50型铲车一辆；地埋式垃圾箱6个及相关配套附属设施；。 |  |  | 1 | [5 empty] | 882 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 175 |  | 175 | [10 empty] | 太阳能路灯≥150盏 垃圾转运车≥1辆 50型铲车≥1辆 地埋式垃圾箱≥6个 可持续影响指标≥882人 满意度指标≥90% | 该项目为农村基础设施建设项目，项目的实施提升了村队的整体形象，提高了垃圾处理的效率，将垃圾分类处理更全面的进行推广。 | 2025-12-01 | 示范村
22 | ym2025197 | 裕民县新地乡和美乡村建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 团结东村、团结西村 | 购置公共区域照明设施150盏（团结西村75、团结东村75盏）及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 57 |  | 57 | [10 empty] | 太阳能路灯≥150盏 满意度指标≥90% | 该项目属于基础设施建设项目，项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-01 | 示范村
23 | ym2025203 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村供排水建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 霍斯喀巴克村 | 新建排水管网9.2公里左右及供水管网等相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 480 |  | 480 | [10 empty] | 新建排水管网≥9.2公里 可持续影响指标≥200人 满意度指标≥90% | 对村队的正常运转、环境保护以及经济发展有着重要意义，提升了居民生活环境，减少了居民排水对环境的污染 | 2025-12-01 | 示范村
24 | ym2025204 | 裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村供排水建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 喀拉乔克村 | 新建150方污水处理设备，新建6公里左右排水管网及供水管网等相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 400 |  | 400 | [10 empty] | 污水处理设备≥1套 新建排水管网≥6公里 可持续影响指标≥150人 满意度指标≥90% | 对村队的正常运转、环境保护以及经济发展有着重要意义，提升了居民生活环境，减少了居民排水对环境的污染 | 2025-12-01 | 示范村
25 | ym2025177 | 裕民县哈拉布拉乡多规合一村庄规划编制 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 为裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村编制多规合一村庄规划。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1020 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 基础设施改善、经济发展、居住环境优化、生态保护、公共服务完善、文化遗产保护、治理体系强化、可持续发展。 | 以科学、先进的视角为村队进行村庄规划，为今后的乡村发展方向起到导向作用。 | 45992 | 示范村
26 | ym2025027 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村分类垃圾公共设施项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 新建2个地埋式分类垃圾箱，配套垃圾车2辆、铲车2辆,多功能洒水车1辆，扫雪滚刷2套、扫地车一辆，垃圾船若干及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 55 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 垃圾车≥1辆 垃圾船≥50个 50铲车≥1辆 可持续影响指标≥55人 满意度指标≥90% | 通过建设分类垃圾箱，提升村队公共环境卫生，设备的购买保持村队道路湿润清洁，使村队环境更加整洁美观 | 2025-12-01 | 示范村
27 | ym2025002 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村庭院“三区分离”项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 南哈拉布拉村 | 对南哈拉布拉村农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 350 |  | 350 | [10 empty] | 庭院整治≥400户 可持续影响指标≥300人 满意度指标≥90% | 庭院“三区分离”项目实施，合理规划三区，能充分利用庭院空间，避免不同功能区域相互干扰，提升庭院空间的整体利用效率。 | 2025-12-01 | 示范村
28 | ym2025003 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村分类垃圾公共设施项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 南哈拉布拉村 | 新建2个地埋式分类垃圾箱，配套压缩式垃圾车一辆、铲车1辆，多功能洒水车1辆，扫地车一辆、除雪车1辆、垃圾船若干及相关公共服务设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 55 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 218 |  | 218 | [10 empty] | 地埋式垃圾箱≥2个 垃圾车≥1辆 垃圾船≥50个 铲车≥1辆 可持续影响指标≥55人 满意度指标≥90% | 通过建设分类垃圾箱，提升村队公共环境卫生，设备的购买保持村队道路湿润清洁，使村队环境更加整洁美观 | 2025-12-01 | 示范村
29 | ym2025037 | 裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（一期） | 新建 | 2025.4-2025.12 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 对喀拉乔克村、霍斯喀巴克村农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 288 |  | 288 | [10 empty] | 庭院整治≥230户 可持续影响指标≥230人 满意度指标≥90% | 庭院“三区分离”项目实施，合理规划三区，能充分利用庭院空间，避免不同功能区域相互干扰，提升庭院空间的整体利用效率。 | 2025-12-01 | 示范村
30 | ym2025208 | 裕民县江格斯乡吉兰德村生活污水处理设施建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 吉兰德村 | 为本村106户安装新型无动力生活污水净化系统及配套收集管等附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 602 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 138 |  | 138 | [10 empty] | 设施≥106套 可持续影响指标≥602人 满意度指标≥95% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
31 | ym2025136 | 裕民县江格斯乡吉兰德村庭院整治建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 吉兰德村 | 对112户农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 602 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 112 |  | 112 | [10 empty] | 庭院≥112户 可持续影响指标≥602人 满意度指标≥95% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
32 | ym2025138 | 江格斯乡吉兰德村防洪渠建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 吉兰德村 | 新建村内防洪渠1.2公里左右及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 602 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 72 |  | 72 | [10 empty] | 防洪渠≥1.2公里 可持续影响指标≥602人 满意度指标≥95% | 提高村民生产生活质量，改善生产生活条件，减少财产损失 | 2025-12-01 | 示范村
33 | ym2025144 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村庭院整治建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 塔斯特布拉克村 | 对112个庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 409 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 112 |  | 112 | [10 empty] | 庭院≥112户 可持续影响指标≥409人 满意度指标≥95% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-01 | 示范村
34 | ym2025207 | 裕民县江格斯乡吉兰德村农机购置项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 吉兰德村 | 为吉兰德村集体购置大型农机具及相关配套附属设施，产权归属归村集体所有。 | 1 | [7 empty] | 602 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 27 |  | 27 | [10 empty] | 农机具≥3辆 可持续影响指标≥602人 满意度指标≥95% | 鼓励群众外出就业实现增收，提高经济收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-01 | 示范村
35 | ym2025209 | 裕民县江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村人居环境整治项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 吉兰德村、塔斯特布拉克村 | 购置垃圾车1辆、洒水车2辆、挖掘机2辆，装载机2辆及垃圾船等配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1011 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 379 |  | 379 | [10 empty] | 车辆≥7辆 可持续影响指标≥1011人 满意度指标≥95% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01 | 示范村
36 | ym2025210 | 裕民县江格斯乡吉兰德村农村道路建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 吉兰德村 | 村内道路硬化5000平方米左右及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 602 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 95 |  | 95 | [10 empty] | 硬化面积≥5000平米 可持续影响指标≥602人 满意度指标≥95% | 项目的建设为项目所在村队改善了乡村整体面貌，为老百姓的出行带来便利，是老百姓在获得感上得到提升。 | 2025-12-02 | 示范村
37 | ym2025211 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村户厕提升改造项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 塔斯特布拉克村 | 新建98处符合厕所革命要求的户厕，具体施工工艺根据实际情况而定。 |  |  | 1 | [5 empty] | 409 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 79 |  | 79 | [10 empty] | 户厕≥98户 可持续影响指标≥409人 满意度指标≥95% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-03 | 示范村
38 | ym2025212 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉村生活污水处理设施建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 塔斯特布拉克村 | 为本村98户安装新型无动力生活污水净化系统及配套收集管等附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 409 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 127 |  | 127 | [10 empty] | 设施≥98户 可持续影响指标≥409人 满意度指标≥95% | 项目的实施改善了农村庭院环境，提升农户的生活质量 | 2025-12-04 | 示范村
39 | ym2025213 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村农机购置项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 塔斯特布拉克村 | 为塔斯特布拉克村集体购置大型农机具及相关配套附属设施，产权归属归村集体所有。 | 1 | [7 empty] | 409 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 90 |  | 90 | [10 empty] | 农机具≥3辆 可持续影响指标≥409人 满意度指标≥95% | 鼓励群众外出就业实现增收，提高经济收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-05 | 示范村
40 | ym2025216 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村内防洪渠建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 塔斯特布拉克村 | 新建防洪渠1.5公里左右及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 409 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 77 |  | 77 | [10 empty] | 防洪渠≥1.5公里 可持续影响指标≥409人 满意度指标≥95% | 鼓励群众外出就业实现增收，提高经济收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-06 | 示范村
41 | ym2025032 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）公益性岗位补助项目（第二批） | 新建 | 2025.1-2025.11 | 哈拉布拉乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计22人42.35万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 22 | 哈拉布拉乡人民政府、农业农村局 | 王雅军、宫德立 | 42.35 |  | 42.35 | [10 empty] | 满意度指标≥90% 可持续影响指标≥22人 补贴标准≥1750元 每人月平均增收≥1750元 | 计划投资42.35万元，裕民县哈拉布拉乡公益性岗位项目通过实施该项目，能解决22名脱贫户或监测户就业。 | 2025-12-06 | 示范村
42 | ym2025181 | 裕民县新地粮站基础设施及储粮工艺提升建设项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 新地北村 | 为地储粮站配备内环流控温设备，新建消防水池一座及相关配套附属设施。产业收益归团结东村、新地北村所有。 | 1 | [7 empty] | 646 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 380 |  | 380 | [10 empty] | 消防配电附属设施及储粮工艺设备≥30台套 就业带动≥2人 村集体收益≥3% | 为产业项目配套必要的配套设施建设，项目建成后承租给相关行业的企业进行经营，为周边的种植户带来粮食收购阶段的便利及提供相应的就业岗位，同时承租带来的收益增加了村集体的收入，为村两委为民办实事打下资金基础。 | 2025-12-01 | 示范村
43 | ym2025221 | 裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村供水站巩固提升项目 | 新建 | 2025.4-2025.12 | 阿勒腾也木勒村 | 净水设备2套及相关配套设施。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 100 |  | 100 | [10 empty] | 净水设备≥2套 屋顶防水面积≥400平方米 可持续影响指标≥500人 满意度指标≥90% | 该项目实施后能够保障群众日常用水安全，大幅提升群众幸福感、获得感。 | 2025-12-01 | 示范村
和布克赛尔县合计13个 | [6 empty] | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
1 | HF2025003 | 查干库勒乡道兰特村污水管网建设项目 | 新建 | 2025-2025 | 道兰特村 | 新建排水检查井、排水支管、主干管、化粪池;新建De225-De315排水管长14200米，其中:HDPE双壁波纹管De225管长7600米、De315管长6600米;排水检查井460座;玻璃钢化粪池V=100立方米3座;混凝土道路恢复4680平方米，沥青混凝土道路恢复3120平方米，水泥铺砖恢复1600平方米，围墙恢复130米，具体按实际发生量为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 416 | 查干库勒乡人民政府 | 苗芹 | 550 |  | 530 | [7 empty] | 20 |  |  | 为进一步改善人居环境，改善村容村貌提高村队居民生活质量和水平，同时也能提高乡村健康水平。 | 改善居民生活环境，完善污水管网设施，实现污水集中处理，减少污水横流、异味、降低疾病传播风险，为村民营造更健康舒适的居住环境。 | 2025年12月30日前
2 | HF2025004 | 查干库勒乡道兰特村村容村貌改造提升项目 | 新建 | 2025-2025 | 道兰特村 | 整村实施村容村貌改造提升，包括沥青混凝土硬化1250平方米，人行道硬化1620平方米、混凝土硬化1240平方米、入户路地坪1440平方米、散水地坪4350平方米、路沿石5210米、庭院改造25800平方米等附属设施，具体按实际发生量为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 416 | 查干库勒乡人民政府 | 苗芹 | 370 |  | 360 | [7 empty] | 10 |  |  | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 通过该项目实施全面改善农村的整体环境与形象，提升村民生活质量，推动乡村振兴。显著改善当地生态与居住环境，为建设环境优美、基础设施完善、居住条件舒适的美丽宜居乡村打下坚实基础，从而增强村民幸福感和归属感。 | 2025年12月30日前
3 | HF2025005 | 查干库勒乡道兰特村垃圾收集清运设备采购项目 | 新建 | 2025-2025 | 道兰特村 | 采购垃圾船20个，垃圾箱100个。 |  |  | 1 | [5 empty] | 416 | 查干库勒乡人民政府 | 苗芹 | 15 |  | 15 | [10 empty] | 完善科学合理环卫体系，实现农村生活垃圾常态化、规范化管理，集中开展垃圾清运行动，规范处理存量垃圾。从根本上治理村庄”脏乱差现象。改善农牧民群众生活环境质量，加强乡村文明建设， | 提升垃圾处理效率，减少垃圾堆积和环境污染，改善农村生态居住环境，达成环保目标。助力打造干净整洁的乡村，提升居民生活质量，减少垃圾污染，增强村民幸福感和环保意识。 | 2025年12月30日前 |  | 采购
4 | HF2025006 | 查干库勒乡买代尼村村容村貌改造提升项目 | 新建 | 2025-2025 | 买代尼村 | 整村实施村容村貌改造提升，包括沥青混凝土硬化1550平方米，人行道硬化1520平方米、混凝土硬化1240平方米、入户路地坪1140平方米、散水地坪5650平方米、路沿石4810米、庭院改造43400平方米等附属设施，具体按实际发生量为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 362 | 查干库勒乡人民政府 | 苗芹 | 400 |  | 384 | [7 empty] | 16 |  |  | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 通过该项目实施全面改善农村的整体环境与形象，提升村民生活质量，推动乡村振兴。显著改善当地生态与居住环境，为建设环境优美、基础设施完善、居住条件舒适的美丽宜居乡村打下坚实基础，从而增强村民幸福感和归属感。 | 2025年12月30日前
5 | HF2025008 | 查干库勒乡买代尼村垃圾收集清运设备采购项目 | 新建 | 2025-2025 | 买代尼村 | 采购垃圾船20个，垃圾箱100个。 |  |  | 1 | [5 empty] | 362 | 查干库勒乡人民政府 | 苗芹 | 15 |  | 15 | [10 empty] | 完善科学合理环卫体系，实现农村生活垃圾常态化、规范化管理，集中开展垃圾清运行动，规范处理存量垃圾。从根本上治理村庄”脏乱差现象。改善农牧民群众生活环境质量，加强乡村文明建设， | 提升垃圾处理效率，减少垃圾堆积和环境污染，改善农村生态居住环境，达成环保目标。助力打造干净整洁的乡村，提升居民生活质量，减少垃圾污染，增强村民幸福感和环保意识。 | 2025年12月30日前 |  | 采购
6 | HF2025019 | 和什托洛盖镇和苏图村村容村貌改造提升项目 | 新建 | 2025-2025 | 和苏图村 | 实施村容村貌整体改造提升，包括住房外立面改造34200平方米，沿街庭院改造4300米，道路硬化4600平方米，具体按实际发生量为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 260 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 500 |  | 472 | [7 empty] | 28 |  |  | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 通过该项目实施全面改善农村的整体环境与形象，提升村民生活质量，推动乡村振兴。显著改善当地生态与居住环境，为建设环境优美、基础设施完善、居住条件舒适的美丽宜居乡村打下坚实基础，从而增强村民幸福感和归属感。 | 2025年12月30日前
7 | HF2025021 | 和什托洛盖镇和苏图村壮大集体经济创业孵化园建设项目 | 新建 | 2025-2025 | 和苏图村 | 新建创业孵化园1座及配套附属设施，项目占地面积800平方米，建筑面积800平方米，钢结构一层。 | 1 | [7 empty] | 15 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 190 |  | 180 | [7 empty] | 10 |  |  | 结合乡村旅游新建800平方米可容纳500人的民俗风情园，发展壮大村集体经济，以增强村级集体经济造血功能。 | 通过该项目实施发展乡村旅游经济，完善产业链，一方面带动促进就业，另一方面壮大村集体经济。 | 2025年12月30日前
8 | HF2025022 | 和什托洛盖镇西特木村村容村貌改造提升项目 | 新建 | 2025-2025 | 西特木村 | 实施村容村貌整体改造提升，住房外立面改造17000平方米，沿街庭院改造3200米，道路硬化2100平方米；污水主管网及支管网2.7公里，统一接入城镇污水管网。 |  |  | 1 | [5 empty] | 387 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 470 |  | 452 | [7 empty] | 18 |  |  | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 通过该项目实施全面改善农村的整体环境与形象，提升村民生活质量，推动乡村振兴。显著改善当地生态与居住环境，为建设环境优美、基础设施完善、居住条件舒适的美丽宜居乡村打下坚实基础，从而增强村民幸福感和归属感。 | 2025年12月30日前
9 | HF2025026 | 和什托洛盖镇西特木村面制品深加工项目 | 新建 | 2025-2025 | 西特木村 | 采购加工面制品设备、冷库设备一套及配套附属设备。 | 1 | [7 empty] | 16 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 主食产业的发展已经在满足食品消费需求、带动粮食资源转化、促进传统产业升级等方面，显现出了巨大的经济和社会效益。相信随着各领域对转变发展方式的认识不断深入、举措不断完善，主食产业化将在转方式、稳经济、促发展、惠民生等方面，发挥出更大的带动作用。 | 通过面制品深加工产业，提升小麦玉米等农产品附加值，增加农户收入。带动上下游产业发展，促进产业多元化，创造更多就业岗位， | 2025年12月30日前 |  | 采购
10 | HF2025052 | 莫特格乡规德格村村容村貌改造提升项目 | 新建 | 2025-2025 | 规德格村 | 实施村容村貌整体改造提升，包括沿街房屋及庭院改造45689㎡，巷道沥青路铺装1198㎡,人行道铺装1614㎡,混凝土硬化19274㎡，路沿石铺装8489m，健身活动场等公共服务配套设施，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 530 | 莫特格乡人民政府 | 王晓旭 | 680 |  | 652 | [7 empty] | 28 |  |  | 本项目的实施，能大幅度提高村民人居环境水平，提高村民生活幸福感，改善农村人居环境，提升乡村品味，打造示范乡村 | 通过该项目实施全面改善农村的整体环境与形象，提升村民生活质量，推动乡村振兴。显著改善当地生态与居住环境，为建设环境优美、基础设施完善、居住条件舒适的美丽宜居乡村打下坚实基础，从而增强村民幸福感和归属感。 | 2025年12月30日前
11 | HF2025014 | 和什托洛盖镇2025年第一批产业帮扶精准到户项目 | 新建 | 2025-2025 | 乌兰浩达村 | 1、支持脱贫户发展庭院经济,按照每亩不超过1000元的标准给予补助；2、支持脱贫户自繁良种母畜,按照每头牛不超过3000元、每只羊不超过300元、每匹马不超过2000元、每峰骆驼不超过4000元的标准给予补助。3、支持脱贫户引进良种母畜，按照每头能繁母牛不超过4000元、每匹能繁母马不超过3000元、每只能繁母羊不超过400元、每峰能繁母骆驼不超过5000元的标准给予补助。4、支持脱贫户家禽养殖，按照鸡鸭鹅每羽不超过10元、肉鸽每羽不超过3元的标准给予补助；5、支持脱贫户对养殖配套设施改造提升，按照青贮窖新建每座不超过1000元、青贮窖改造每座不超过500元，养殖圈舍设施改造每座不超过1000元的标准给予一次性补助；6、支持脱贫户饲草料储备，按照每吨不超过50元的标准给予一次性补助；7、支持脱贫户自主创业,按照不超过2000元标准给予一次性补助；8、支持主要粮食作物单产提升，按照每亩不超过100元的标准给予补助；9、支持耕地质量保护和提升。对实施深松整地的，按照每亩不超过15元的标准给予补助；对种植绿肥、实施秸秆还田的，按照每亩不超过20元的标准给予补助；10、支持关键技术运用。对实施节水滴灌灌溉模式，实现水肥一体化种植的，按照每亩不超过30元的标准给予补助。具体补助条件和审核标准按照《和布克赛尔县推动产业帮扶精准到户以奖代补工作实施方案》文件规定执行，根据产业到户项目清单与补助标准，实施精准补助，先干后补、多干多补、干好再补，验收合格1户补助1户，最终受益人数及补助金额以项目验收结果为准。 | 1 | [7 empty] | 24 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 按照“以奖代补、先建后补”的方式，扶持有能力有意愿的脱贫户和监测户发展到户产业，鼓励其扩种扩养扩规模，持续巩固提升产业发展成果，大力促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收致富。 | 采取“以奖代补”“以效定补”等激励机制，对脱贫户发展产业进行精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收。 | 2025年12月30日前
12 | HF2025045 | 布斯屯格牧场2025年第一批产业帮扶精准到户项目 | 新建 | 2025-2025 | 布呼特村、布斯屯格村、乌兰哈德村、迭伦村 | 1、支持脱贫户发展庭院经济,按照每亩不超过1000元的标准给予补助；2、支持脱贫户自繁良种母畜,按照每头牛不超过3000元、每只羊不超过300元、每匹马不超过2000元、每峰骆驼不超过4000元的标准给予补助。3、支持脱贫户引进良种母畜，按照每头能繁母牛不超过4000元、每匹能繁母马不超过3000元、每只能繁母羊不超过400元、每峰能繁母骆驼不超过5000元的标准给予补助。4、支持脱贫户家禽养殖，按照鸡鸭鹅每羽不超过10元、肉鸽每羽不超过3元的标准给予补助；5、支持脱贫户对养殖配套设施改造提升，按照青贮窖新建每座不超过1000元、青贮窖改造每座不超过500元，养殖圈舍设施改造每座不超过1000元的标准给予一次性补助；6、支持脱贫户饲草料储备，按照每吨不超过50元的标准给予一次性补助。7、支持脱贫户自主创业,按照不超过2000元标准给予一次性补助；具体补助条件和审核标准按照《和布克赛尔县推动产业帮扶精准到户以奖代补工作实施方案》文件规定执行，根据产业到户项目清单与补助标准，实施精准补助，先干后补、多干多补、干好再补，验收合格1户补助1户，最终受益人数及补助金额以项目验收结果为准。 | 1 | [7 empty] | 28 | 布斯屯格牧场管委会 | 成帅 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 按照“以奖代补、先建后补”的方式，扶持有能力有意愿的脱贫户和监测户发展到户产业，鼓励其扩种扩养扩规模，持续巩固提升产业发展成果，大力促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收致富。 | 采取“以奖代补”“以效定补”等激励机制，对脱贫户发展产业进行精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收。 | 2025年12月30日前
13 | HF2025051 | 和布克赛尔县2025年产业帮扶精准到户公益性岗位补助项目 | 新建 | 2025-2025 | 各乡镇场 | 优先聘用符合条件的脱贫户（含监测户），支持170人从事乡村公益性岗位，其中：和什托洛盖镇8人，夏孜盖乡13人，莫特格乡27人，铁布肯乌散乡39人，巴音傲瓦乡30人，布斯屯格牧场14人，伊克乌图布拉格牧场20人，查干库勒乡19人。按照《和布克赛尔县推动产业帮扶精准到户以奖代补工作实施方案》文件规定，每人每月补助500元，发放12个月，促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收。 | 1 | [7 empty] | 170 | 各乡镇场 | 各乡镇场主要领导 | 102 |  | 102 | [10 empty] | 按照“以奖代补、先建后补”的方式，扶持有能力有意愿的脱贫户和监测户发展到户产业，鼓励其扩种扩养扩规模，持续巩固提升产业发展成果，大力促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收致富。 | 采取“以奖代补”“以效定补”等激励机制，对脱贫户发展产业进行精准帮扶，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力促进脱贫群众（含监测对象）持续稳定增收。 | 2025年12月30日前
塔城市合计2个 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 836 |  |  | 380 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
1 | tc20250108 | 阿西尔乡下阿西尔村农村供水升级改造建设项目 | 改扩建 | 2025.4-2025.12 | 下阿西尔村 | 建设供水管线130米左右，更换100方水塔一座及相关附属设施（以设计为准） |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 193 | 阿西尔乡人民镇政府 | 袁浩 | 130 |  | 130 | [10 empty] | 项目建设解决当地自来水管网老旧破损方面存在的问题，改善当地基础设施，提高农民生活水平。
2 | tc20250030 | 塔城市阿不都拉乡阔日勒拜村农村供水项目 | 改扩建 | 2025.4-2025.12 | 阿不都拉乡阔日勒拜村 | 改造供水管线3.7公里，沉沙池两座，蓄水罐一个及附属设施（最终以设计为准）） |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 643 | 阿不都拉乡人民镇政府 | 孙健 | 250 |  | 205 | [8 empty] | 45 | 用2025年结余资金 | 解决饮水管网老化，提高农村生活用水质量。
乌苏市合计2个 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216 |  |  | 673 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44 | 27.56 | 0
1 | WS2025063 | 乌苏市白杨沟镇旅游基础设施及畜产品展销项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 白杨沟镇巴音沟村 | 项目占地面积2515平方米，新建展销厅1栋、检疫室1栋、肉产品加工车间1栋、冷库1栋等配套工程，总建筑面积310平方米；采购冷冻设备1套、切割设备1套、分割设备1套、包装设备1套、排酸设备1套等。 | 1 | [7 empty] | 391 | 乌苏市白杨沟镇人民政府 | 阿尔帕提·阿布都伟力 | 300 |  | 288 | [7 empty] | 12 |  |  | 一是项目建成将为实现白杨沟镇肉类产品规模化、品牌化经营提供优势环境基础，增加当地农牧民经济收入和畜牧产业附加值；二是可以很好地解决我市优质、高端牛羊肉产品空缺、屠宰加工难的问题；三是项目运行后可解决当地剩余劳动力就业10人，可全年就业带动我镇畜牧产业结构转型，从原有的活畜交易转变为加工销售，增加牲畜产品附加值。经济效益方面，村队旅游基础设施及畜产品展销项目设施租赁给企业使用，企业每年向村队缴纳租赁费，加工生产经营优先从村队招聘工作人员解决村队就业问题，带动了村队和村民双重收益。社会效益方面引进一些先进的生产管理模式，以市场为导向，尽早致富，也可带动全镇绿色产业的规模化、产业化发展。 | 联农带农模式：项目实施投入使用后项目生产经营优先从村队招聘工作人员解决村队就业问题，带动村民创收，提高村民养殖牲畜的积极性，达到互利互惠的目的。验收后移交给村委会进行管理，项目所在村的负责人为项目管护第一责任人，确保项目发挥最大作用，起到应有的效益。 | 2025年12月30日
2 | WS2025012 | 乌苏市西大沟镇塔克里更村果穗烘干厂建设项目 | 新建 | 2025.01-2025.12 | 西大沟镇塔克里更村 | 新建脱粒车间135平方米，扒皮选穗车间385平方米，锅炉房915平方米、业务用房100平方米及配套工程。 | 1 | [7 empty] | 825 | 乌苏市西大沟镇人民政府 | 张石 | 373 |  | 330 | [7 empty] | 15.44 | 27.56 | 2024年衔接资金预计结余资金 | 新建脱粒车间135平方米，扒皮选穗车间385平方米，完善农产品种植产业链，提高单位面积土地的经济效益，增加农民的收入，增加村集体收入。 社会效益：项目实施后，本村果穗加工厂建设，一方面可以起到很好的示范带动辐射作用，增加我镇知名度，不断提升我镇产业发展步伐，真正做到以市场为导向；另一方面可提高单位面积土地的经济效益，增加农民的收入，增加地方财政收入及影响力。另外，该项目的实施，还可以引进一些先进的生产管理模式，以市场为导向，尽早致富，也可带动全镇绿色产业的规模化、产业化发展。 | 项目建成后，加工厂租赁给企业使用，企业每年向村队缴纳租赁费，预计可带动村集体经济年收入19万元；生产经营优先从村队招聘工作人员解决村民就业问题，预计带动就业3-8人，人均增收0.4-1万元/人/年，使村队和村民双重收益。 | 2025年12月30日
沙湾市合计1个 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SW2025-OO55 | 沙湾市安集海镇辣椒烘干及色选设备购置项目 | 新建 | 2025年4-11月 | 安集海镇 | 购置辣椒烘干机3套、去杂色选机组3台、板椒清选去杂机组4套、全自动板椒剪把机4台、风运去石去杂机2台、除尘器2套、异型把杆处理机2套 | 1 | [7 empty] | 3000 | 沙湾市安集海镇人民政府 | 夏远冰 | 819 |  | 819 | [10 empty] | 购置安装设备≥20台（套），项目验收合格率100%。带动增加村集体经济收入≥25万元。受益人口数≥3000人。新增就业≥5人。促进种植业结构调整，有效拓宽农户增收致富渠道。 | 完善农业产业设施条件，促进种植业结构调整提高群众收入。 | 2025.12
额敏县合计8个 | [6 empty] | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10555 |  |  | 3497 | 0 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | EM2025016 | 额敏县雨露计划项目 | / | 2025.03-2025.11 | 额敏县 | 2025年度为符合补助条件的学生发放补助金。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 | 额敏县教科局 | 张长兴 | 150 |  | 150 | [10 empty] | 计划为符合补助条件的500名左右的学生发放雨露补助金。 | 资助脱贫家庭，切实减轻脱贫家庭子女就学经济压力，引导脱贫家庭新成长劳动力入读职业院校、技工院校，提升技能素质。助力守牢不发生规模性返贫底线，促进脱贫人口收入持续稳定增长。 | 2024-12-01
2 | EM2025017 | 额敏县脱贫人口小额信贷贴息项目 | / | 2025.03-2025.10 | 额敏县 | 2025年度脱贫人口小额信贷贴息。 | 1 | [7 empty] | 1500 | 额敏县农业农村局 | 范文天 | 220 |  | 220 | [10 empty] | 预计2024年度脱贫人口小额信贷贴息涉及1500户。 | 改善了农村信用环境，调整了农村产业结构。帮助脱贫户发展生产增加收入，改善生产生活条件，实现长效稳固脱贫增收，切实解决脱贫户担保难、贷款难的问题。 | 2024-12-01
3 | EM2025019 | 额敏县低氟边销茶项目 | / | 2025.04-2025.10 | 额敏县 | 为额敏县脱贫户和部分困难群众免费发放低氟边销茶，每户发放1.5公斤左右。 | [7 empty] | 1 | 5700 | 额敏县民宗局 | 黄泽 | 40 |  | 40 | [10 empty] | 额敏县脱贫户和监测户免费发放低氟边销茶，每户至少发放1.5公斤。让脱贫群众养成健康饮茶习惯，有效减少地方性地氟病的发病几率， | 通过对脱贫户和监测户免费发放低氟边销茶，让脱贫群众养成健康饮茶习惯，有效减少地方性地氟病的发病几率，进一步增强各族群众对党和国家的感恩之情。 | 2024-12-01 | 采购
4 | EM2025018 | 额敏县外出务工人员交通补贴项目 | / |  | 额敏县 | 针对纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，连续外出务工就业3个月以上的脱贫人口和监测对象给予一次性交通补助。 |  | 1 | [6 empty] | 420 | 额敏县农业农村局（乡村振兴局） | 朱永光 | 30 |  | 30 | [10 empty] | 预计为符合条件就业脱贫劳动力据实发放一次性交通补助。充分调动脱贫劳动力外出务工人员积极性，激发已脱贫劳动力外出务工内生动力，带动增加外出务工人员总收入，促进稳定增收。 | 进一步加大对脱贫人口的就业帮扶力度，转变外出务工人员外出务工意识，提高积极性和外出务工意识，激发内生动力，带动增加外出务工人员总收入，提高稳定就业率。 | 2024-12-01
5 | EM2025139 | 额敏县郊区乡八里营村基础设施建设项目 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 八里营村 | 新建污水管网6.8km，成品预制钢筋混凝土排水井328座，过路顶管15米，新建柏油路1.1㎞（宽4m）及其他配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 650 | 额敏县郊区乡 | 仝丹 | 610 |  | 610 | [10 empty] | 通过项目实施，提高居民生活质量通过污水管网的建设，改善村民人居环境，可以彻底解决农村污水问题改善了人居环境。 | 该项目建成后，改善村民人居环境，提高居民生活质量，通过污水管网的建设，可以解决农村污水“脏臭堵”的问题。 | 2024-12-01 | 示范村
6 | EM2025141 | 额敏县郊区乡喀拉墩村、九家户村基础设施建设项目 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 喀拉墩村 | 新建污水管网4km，自来水管网2.2km，柏油路0.8km(宽5m)，检查井，给水管网1.3km，路面硬化14000m安装照明设施145盏及配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 1205 | 额敏县郊区乡 | 仝丹 | 682 |  | 682 | [10 empty] | 通过项目实施，改善村民人居环境，提高居民生活质量通过污水管网的建设，可以彻底解决农村污水问题改善了人居环境， | 该项目建成后，改善村民人居环境，提高居民生活质量，通过污水管网的建设，可以解决农村污水“脏臭堵”的问题。 | 2024-12-01 | 示范村、采购
7 | EM2025131 | 额敏县农业塑料制品产业项目 | 新建 | 2025.03-2025.08 | 工业园区 | 购置PVC生产线5条；试验设备6套；箱式变电站3个；高、低压电缆线500米；2T、3T单梁行车、电动叉车、转管车、装载车及配套附属设施。 | 1 | [8 empty] | 额敏县工业园区 | 仝丹 | 1171 |  | 1171 | [10 empty] | 该项目建成后，由工业园区将资产移交经济薄弱村，由国企经营运营，可同时带动30人就业，人均年收入达6万元，年直接收益为6%，70万元. | 项目建成后，能有效提高农业生产效率，保护作物生长，满足各种农业生产的需求，减少成本。 | 2024-12-01 | 采购
8 | EM2025138 | 额敏县郊区乡七里堡村污水管网建设 | 新建 | 2025.04-2025.08 | 七里堡村 | 新建污水管网9.2km，成品预制钢筋混凝土排水井453座，过路顶管15米，地面路面8300㎡及其他配套附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 580 | 额敏县郊区乡 | 仝丹 | 594 |  | 594 | [10 empty] | 该项目建成后，改善村民人居环境，提高居民生活质量，通过污水管网的建设，可以解决农村污水“脏臭堵”的问题。 | 该项目建成后，改善村民人居环境，提高居民生活质量，通过污水管网的建设，可以解决农村污水“脏臭堵”的问题。 | 2024-12-01