塔城地区团委西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目

项目实施单位：共青团塔城地区委员会

单位负责人：张蟒

项目负责人：徐慧

二〇二一年四月

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

“大学生志愿服务西部计划”（简称西部计划）是经国务院常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程，项目自2003年实施以来，在广大青年中产生了较强示范性和影响力，一批批青年学生踊跃报名西部计划，投身西部地区基层工作，在全社会尤其是青年中唱响了到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业的时代旋律。

2020-2021年度西部计划按照“围绕中心、服务大局、优化结构、科学管理、强化保障、提质增效”的思路，紧紧围绕乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战的战略部署，实施基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏7个专项。进一步体现支持民族地区、边疆地区、贫困地区、革命老区，保持和扩大相关地区实施规模，岗位设置进一步向深度贫困地区调整。进一步深化研究生支教团工作和扩大基础教育专项规模，提升支教扶贫实效。进一步发挥推动优秀人才从东、中部地区向西部地区流动的示范作用，加强东、中部地区青年学生招募选拔，鼓励和支持期满志愿者扎根当地，深化优秀人才跟踪培养。进一步凸显西部计划实践育人的功能，突出弘扬和培育志愿服务精神，搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的平台。

依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部共同印发的《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》文件，明确了项目的实施步骤具体为：每年4月初按照全国项目办已部署的西部计划年度招募宣传工作要求，用好各类宣传产品，抓好校园宣传、新媒体宣传、主流媒体宣传等多种方式进行宣传，使广大高校应届毕业生和在读研究生全方位了解西部计划，踊跃报名参加；4-6月高校毕业生可登录西部计划官网，在西部计划报名系统进行注册、报名；6月底前与志愿者签订招募意向书并发放《确认通知书》；7月底前一周组织志愿者集中报道和培训；培训结束后，由服务县项目办将本县志愿者集中接到服务县，8月20日前签订三方服务协议并上岗。

根据《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》《关于印发<2016-2017年度大学生志愿服务西部计划服务新疆专项实施方案>的通知》，自2016年1月1日起，西部计划项目将由中央部门直接组织实施调整为中央部门和地方政府共同组织实施，西部计划所需经费由中央和地方财政共同承担，中央财政按照年人均2.5万元标准，给予西部计划志愿者工作生活补贴以及参加社会保险等费用补助，地方财政负担组织实施西部计划必要的工作经费、培训费用以及工作生活补贴和社会保险补贴不足部分。塔城地区团委西部计划志愿者社保补助项目是地区本级财政配套补充地区本级在岗志愿者社会保险补贴不足部分资金。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》等明确规定：开展西部计划志愿者培训、慰问、宣传、联谊活动和“八个一”关心关爱活动,志愿者例会、志愿者活动。前往对口省市各高校，开展西部计划宣传招募，招募更多大学生来塔服务工作。选派工作人员前往农大参加西部计划派遣分配，并将地区西部计划按时带回塔城。为地区本级西部计划志愿者（含研究生支教团志愿者）落实社会保险每月1000元、生活补贴每月300元等。

项目实施情况：

2020年西部计划项目已全面实施完成，地区团委西部计划项目办按照全国、自治区项目办的统一部署，认真做好西部计划志愿者生活补助发放、社保缴费工作。按照志愿者每月在岗情况，及时为志愿者发放生活补贴、缴纳基本养老、基本医疗费用、组织志愿者例会等活动，通过规范管理、及时缴纳、足额缴纳，营造良好的服务环境，解决广大志愿者后顾之忧，确保志愿者安心在志愿服务岗位工作，更好适应志愿服务生活，进而扎根新疆基层。

3、资金投入及使用情况

近年来，地委、行署高度重视西部计划志愿者工作，在自治区团委的支持下，西部计划实施规模逐年扩大，为进一步做好西部计划塔城专项工作，更多的留住优秀青年人才，为塔城社会稳定和长治久安总目标的实现贡献青春力量，2020年塔城地区团委申请西部计划志愿者社保补助经费，经批准后项目经费达到38万元。

为加强项目专项资金的管理，确保资金使用的依法依规，地区团委印发了《地区团委财务管理制度》，编制了《内部控制管理手册》，明确了经费支出的内容和标准，规范了资金保障制度、资金奖惩办法及资金监管措施。2020年西部计划项目财政拨款到位资金38.3万元，实际使用38.3万元，结余资金0.003024万元，项目资金执行率99.99%。项目费用执行情况如表所示：

西部计划志愿者社保补助专项经费使用情况统计表

单位：万元

| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 结余资金 | 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.3 | 38.3 | 38.296976 | 0.003024 | 99.99% |

（二）项目绩效目标

1、总目标

大学生志愿服务西部计划由共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部共同组织实施，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的志愿服务工作。塔城地区于2003年启动西部计划项目，服务内容分为基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理。按照自治区项目办工作要求，做好西部计划塔城专项志愿者宣传动员、报名招募、培训派遣、日常管理、关心关爱等相关工作。

2020年，塔城地区西部计划项目总规模为239人，其中中央项目168人，地方项目71人。2020年新招募西部计划中央项目志愿者107人，地方项目志愿者70人，续签西部计划志愿者62人。

按照每月志愿者在岗情况，逐月拨付志愿者生活补助、社保补助费用，开展志愿者例会等活动确保费用支出及时、准确、足额。

2、阶段性目标

（1）人数核定

根据志愿者续签和新招录情况，动态核实每月志愿者在岗情况，对在岗志愿者给与发放生活补助、社保补助，对已经结束服务期志愿者，停止发放生活补助、社保补助。

（2）资金测算

每月根据志愿者在岗情况，结合自治区印发的城乡居民最低生活标准，测算志愿者每月应发放基本医疗、基本养老资金额度以及每人每月300元生活补助。

（3）资金拨付

根据每月志愿者在岗情况、生活补助、社保补助额度测算情况，及时缴纳志愿者社保费用，发放生活补助保障志愿者权益。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》和《关于印发<自治区全面实施预算绩效管理的工作方案>的通知》以及《关于印发<塔城地区项目支出绩效评价管理办法>的通知》等文件精神，对地区团委2020年度西部计划志愿者社保补助项目进行绩效评价，参照《地区团委财务管理制度》等相关政策文件与规定，从政府专项资金补贴的角度探寻地区团委2020年度西部计划志愿者生活补助、社保补助的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对西部计划志愿者社保补助的有效利用度，进一步提升西部计划志愿者社保工作的水平。

2、绩效评价的对象及范围

评价对象为西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

评价范围为本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、绩效评价指标体系、评价方法、评价标准

1、本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程管理2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 项目立项（10） | 立项依据充分性 （5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性 （5） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 |
|  | 绩效目标 （5） | 绩效目标合理性 （3） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性 （2） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |
|  | 资金投入 （5） | 预算编制科学性 （2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 （3） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3 |
| 过程（20） | 资金管理（12） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 |
|  |  | 预算执行率（4） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 |
|  |  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 |
|  | 组织实施 （8） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 实际完成率 （10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率 （10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |
|  | 产出时效（10） | 完成及时性 （10） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 |
|  | 产出成本（10） | 成本节约率 （10） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 |
| 效益（20） | 项目效益 （20） | 实施效益 （15） | 项目实施所产生的效益。 | 15 |
|  |  | 满意度 （5） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |

3、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

4、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了成本效益分析法、最低成本法。

（三）绩效评价工作过程

自评价项目启动以来，项目组充分准备，了解项目的实施情况、资金使用情况以及志愿者对该项目的满意情况做出相应的解答，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。项目评价期间，项目组严格按照工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了塔城地区团委2020年度西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

大学生志愿服务西部计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事志愿服务工作，对贯彻落实中央人才强国战略，进一步推进西部大开发，改善新疆、塔城人才队伍结构，促进自治区、地区经济发展和社会进步具有重要意义。从项目的完成情况看，项目工作能按照实施方案的各时间节点完成，项目资金预算执行率为99.99%；从项目的效果看，项目自2003年实施以来，在广大青年中产生了较强示范性和影响力，在岗志愿者人数逐渐增加，提升了社会效益和可持续影响力，总体实施效果较佳。

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对地区团委西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，属于“优秀”。其中：决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%；项目效益类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。具体打分情况详见附件2（综合评分表）。

西部计划志愿者社保补助项目绩效评价项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 100% | 20 |
| 过程 | 20 | 100% | 20 |
| 产出 | 40 | 100% | 40 |
| 效益 | 20 | 95% | 19 |
| 合计 | 100 | 99% | 99 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目立项 | 10 | 100% | 10 |
| 绩效目标 | 5 | 100% | 5 |
| 资金投入 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 20 | 100% | 20 |

对于“项目立项”，我们了解到大学生志愿服务西部计划项目是经国务院常务会议决定，由共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程，项目自2003年开始实施。西部计划志愿者社保补助项目是西部计划项目实施的具体事项，该项目的立项符合规划，根据评分标准，该指标不扣分。

对于“绩效目标”，大学生志愿服务西部计划项目是共青团中央、教育部、财政部、人力资源社会保障部共同组织实施的一项重大人才工程，西部计划志愿者社保补助项目是西部计划项目实施的具体事项，设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金投入”，西部计划志愿者社保补助项目根据志愿者在岗情况拨付资金，资金拨付到位。根据评分标准，该指标不扣分。

（二）项目过程情况

项目管理指标从预算执行率、资金到位率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 4 |
| 资金到位率 | 4 | 100% | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 100% | 4 |
| 管理制度健全性 | 4 | 100% | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 100% | 4 |
| 合 计 | 20 | 100% | 20 |

对于“预算执行率”，项目经过申请取得财政拨款资金预算数38.3万元，实际支付38.2969.76万元，结余0.003024万元。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金使用合规性”，地区团委严格按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围基本合规；资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，该指标不扣分。

对于“管理制度健全性”，地区团委西部计划项目办机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“制度执行有效性”，地区团委制定了项目资金管理制度，管理制度包括预算、资产、采购等管理办法；西部计划项目由自治区项目办制定相应实施方案，地区团委遵照实施；地区团委制定了大学生西部计划志愿者服务管理办法。根据评分标准，该指标不扣分。

（三）项目产出情况

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 10 | 100% | 10 |
| 成本情况 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

数量指标：

开展2020年度志愿者招募、派遣工作人数，预期指标值≤30人，指标完成值30人，指标完成率100%；

举办西部计划志愿者活动，预期指标值=10场，指标完成值10场，指标完成率100%；

支付志愿者项目办联络员劳务费，预期指标值=2人，指标完成值2人，指标完成率100%；

缴纳在岗志愿者保险人次，预期指标值≥240人次，指标完成值240人，指标完成率100%；

发放在岗志愿者生活补助，预期指标值≥240人次，指标完成值240人，指标完成率100%；

质量指标：

开展2020年度志愿者招募、派遣工作完成率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

西部计划志愿者活动覆盖率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

节日慰问志愿者覆盖率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

缴纳在岗志愿者保险完成率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

发放在岗志愿者生活补助完成率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

时效指标：

及时开展2020年度志愿者招募、派遣工作，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

西部计划志愿者活动举办及时率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

按时节日慰问志愿者，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

按时缴纳在岗志愿者保险，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

按时发放在岗志愿者生活补助，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

成本指标：

开展2020年度志愿者招募、派遣工作成本，预期指标值≤0.5万元，指标完成值0.5万元，指标完成率100%；

西部计划志愿者活动成本，预期指标值≤1.5万元，指标完成值1.5万元，指标完成率100%；

支付志愿者项目办联络员劳务费成本，预期指标值=1.2万元，指标完成值1.2万元，指标完成率100%；

缴纳在岗志愿者保险成本，预期指标值≤26.3万元，指标完成值26.3万元，指标完成率100%；

发放在岗志愿者生活补助成本，预期指标值≤8.8万元，指标完成值8.8万元，指标完成率100%；

（四）项目效果情况

项目绩效主要从项目的经济效益、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值20分，实际得分19分，得分率为95%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 |  | 分值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 经济效益 | 5 | 100% | 5 |
|  | 社会效益 | 5 | 80% | 4 |
|  | 可持续影响指标 | 5 | 100% | 5 |
| 满意度 | 志愿者满意度 | 5 | 100% | 5 |
|  | 合 计 | 20 | 95% | 19 |

效益指标：

塔城地区西部计划项目办工作完成情况，预期指标值有所提升，指标完成值有所提升，指标完成率100%；

西部计划留疆工作比例，预期指标值有所提升，指标完成值有所提升，指标完成率95%；

满意度指标：

西部计划志愿者满意率,预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

认真做好西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的申报、过程管理、绩效评价，推进该项目的长期性、可持续性实施，保障志愿者的权益，吸引更多志愿者投身西部计划项目中来。

（二）存在的问题及原因分析

项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，主要原因是项目财务人员项目预算审核还需加强，实际支付过程严格按照预算指标执行。今后仍需加强西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的管理，提高资金的使用效益。

六、有关建议

1、建议加强项目预算审核，严格按照项目资金年度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。

2、建议在进行绩效目标设定时，考虑成本指标的设置，社会效益指标的可衡量性，及时对项目运行情况进行监控，真正做到预算编制有目标、预算执行有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

3、建议加大对志愿者的关心、关爱，应加强对各县市项目办的协调，努力提高志愿者服务满意度，鼓励志愿者在服务期满后有机会有条件继续扎根基层、服务基层。

七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产主义青年团塔城地区委员会 |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 38.3 |  | 38.3 |  |  | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 38.30 |  | 38.30 |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.招募派遣接回志愿者小于30人。 2.组织西部计划志愿者例会、座谈会、交流会、爱心生日会、节日慰问志愿者等活动10场次。 3.支付2名西部计划项目办联络员劳务费。 4.缴纳在岗志愿者基本养老、基本医疗、大额医疗保险大于240人次。 5.发放在岗志愿者生活补助金额大于240人次。 |  |  |  |  |  | 1.招募派遣接回志愿者小于30人。 2.组织西部计划志愿者例会、座谈会、交流会、爱心生日会、节日慰问志愿者等活动10场次。 3.支付2名西部计划项目办联络员劳务费。 4.缴纳在岗志愿者基本养老、基本医疗、大额医疗保险大于240人次。 5.发放在岗志愿者生活补助金额大于240人次。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展2020年度志愿者招募、派遣工作人数 |  |  | ≤30人 | 30人 |  |  |  |
|  |  |  | 举办西部计划志愿者活动 |  |  | =10场 | 10场 |  |  |  |
|  |  |  | 支付志愿者项目办联络员劳务费 |  |  | =2人 | 2人 |  |  |  |
|  |  |  | 缴纳在岗志愿者保险人次 |  |  | ≥240人次 | 240人次 |  |  |  |
|  |  |  | 发放在岗志愿者生活补助 |  |  | ≥240人次 | 240人次 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展2020年度志愿者招募、派遣工作完成率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 西部计划志愿者活动覆盖率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 节日慰问志愿者覆盖率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 缴纳在岗志愿者保险完成率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 发放在岗志愿者生活补助完成率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时开展2020年度志愿者招募、派遣工作 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 西部计划志愿者活动举办及时率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 按时节日慰问志愿者 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 按时缴纳在岗志愿者保险 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 按时发放在岗志愿者生活补助 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 开展2020年度志愿者招募、派遣工作成本 |  |  | ≤0.5万元 | 0.5万元 |  |  |  |
|  |  |  | 西部计划志愿者活动成本 |  |  | ≤1.5万元 | 1.5万元 |  |  |  |
|  |  |  | 支付志愿者项目办联络员劳务费成本 |  |  | =1.2万元 | 1.2万元 |  |  |  |
|  |  |  | 缴纳在岗志愿者保险成本 |  |  | ≤26.3万元 | 26.3万元 |  |  |  |
|  |  |  | 发放在岗志愿者生活补助成本 |  |  | ≤8.8万元 | 8.8万元 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 塔城地区西部计划项目办工作完成情况 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
|  |  |  | 西部计划留疆工作比例 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 西部计划志愿者满意率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |

附件1：评价依据

附件2：综合评分表

附件3：基础数据采集表

附件4：满意度问卷调查报告

附件4-1：满意度调查问卷

共青团塔城地区委员会

2021年04月01日

附件1：评价依据

本次绩效评价所依据的主要政策文件有：

1、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》；

2、《关于印发<自治区部门预算项目支出绩效目标参考表（2019年度）>的通知》；

3、《关于印发<塔城地区项目支出绩效评价管理办法>的通知；

4、《关于实施大学生志愿服务西部计划的通知》；

5、《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工作的意见》；

6、《关于确定大学生志愿服务西部计划服务新疆专项志愿者补贴标准及调整实施方式的通知》；

7、《关于印发<2016-2017年度大学生志愿服务西部计划服务新疆专项实施方案>的通知》；

8、《关于印发<2020-2021年度大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》。

附件2综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 项目立项（10） | 立项依据充分性 （5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |  |
|  |  | 立项程序规范性 （5） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 评价要点： | 5 |
|  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |  |
|  | 绩效目标 （5） | 绩效目标合理性 （3） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  |  | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |  |
|  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （2） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |
|  | 资金投入 （5） | 预算编制科学性 （2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  |  | ①预算编制是否经过科学论证； |  |
|  |  |  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配； |  |
|  |  |  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |  |
|  |  |  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |  |
|  |  | 资金分配合理性 （3） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |  |
| 过程（20） | 资金管理（12） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率（4） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金使用合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  | 组织实施 （8） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 实际完成率 （10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率 （10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 产出时效（10） | 完成及时性 （10） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（10） | 成本节约率 （10） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效益（20） | 项目效益 （20） | 实施效益 （15） | 项目实施所产生的效益。 | 15 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 14 |
|  |  | 满意度 （5） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |

附件3：基础数据采集表

| 填报单位（公章）：共青团塔城地区委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 填报时间：2021年04月01日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 共青团塔城地区委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  | 新疆塔城地区塔城市六和广场创业大厦D区5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人类型 |  | □企业法人；事业法人；□社团法人；□民办非企业法人；□其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 西部计划志愿者社保补助 |  |  |  | 项目性质 |  |  | 1.新建□ 2.续建■ 3.改造□ |  |  |  |
| 计划投资额 |  |  |  | 38.3万元 |  |  |  | 实际投资额 |  |  | 38.296976万元 |  |  |  |
| 实际开工时间 |  |  |  | 2020年01月 |  |  |  | 实际完工时间 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 三、专项资金情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报金额 | 指标 金额 |  |  |  | 到位金额 |  | 资金 到位率% |  |  | 实际使用 金额 |  | 资金使用率% |  | 支持方式 |
| 38.3万元 | 38.3万元 |  |  |  | 38.3万元 |  | 100% |  |  | 38.296976万元 |  | 99% |  | 财政拨款 |
| 项目预期目标 |  |  | 在岗西部计划志愿者社会保障水平有所改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目产出成果 | 2020年，地区团委西部计划项目办按照全国、自治区项目办的统一部署，认真做好西部计划志愿者生活补助发放、社保缴费工作。按照志愿者每月在岗情况，及时为志愿者发放生活补贴、缴纳基本养老、基本医疗费用、组织志愿者例会等活动，通过规范管理、及时缴纳、足额缴纳，营造良好的服务环境，解决广大志愿者后顾之忧，确保志愿者安心在志愿服务岗位工作，更好适应志愿服务生活，进而扎根新疆基层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目产出效益 | 大学生西部计划志愿者的到来，有序促进了中东部毕业生向新疆流动，为新疆，特别是新疆基层充实了工作力量，优化了基层干部队伍结构。广大志愿者服务在农业科技、精准扶贫、基层教育等一线岗位，在志愿服务过程中也得到了充分的锻炼成长。西部计划项目得到服务地党政及群众的高度肯定，得到了志愿者选派省份及高校的充分认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的问题 | 因为大学生西部计划志愿者根据服务协议要求，志愿者本人可以根据自身就业情况，随时结束服务期，社保缴费也随之停止。每年7月底根据高校毕业生毕业情况，又将大量招录新志愿者，人数增加，缴费金额增加，所以年初预算时缴费人次与年终决算时缴费人次变化较大、生活补助、社保补助资金存在剩余或申请追加情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 项目运行规范有序，资金使用范围合理，项目产出效益突出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题与建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人：张蟒 |  |  |  |  |  | 项目负责人：徐慧 |  |  | 填报人：李阳 |  |  |  | 联系电话：0901-6268652 |  |

附件4：满意度问卷报告

西部计划志愿者社保补助项目

满意度问卷调查报告

大学生志愿服务西部计划，自2003年实施以来，在广大青年中产生了较强示范性和影响力，一批批青年学生踊跃报名西部计划，投身西部地区基层工作，在全社会尤其是青年中唱响了到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去建功立业的时代旋律。

本次调研旨在通过调查问卷的发放，客观评价西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的社会效果，依据财政支出绩效评价“为顾客服务”的原理，为了解志愿者对西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目工作的评价情况，对项目开展问卷调查。

一、调查对象

本项目受益者为大学生西部计划志愿者，故项目调查对象为已接受培训并签订志愿服务协议在岗的西部计划志愿者。

二、调查内容

（一）调查对象对西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的评价，包括“满意”“基本满意”“不满意”3个选项。

（二）调查对象对西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目工作的意见和建议。

三、调查方法和抽样方式

（一）调研方法：针对目前在塔城地区本级服务的志愿者开展调查问卷，具体问卷见附件，在全面调查开展之前先通过与项目管理办公室主任及部分志愿者访谈、初步填写问卷的形式进行论证，依据论证结果及提出的建议对问卷方案进行修改调整。

（二）抽样方式：对实际在岗志愿者进行面对面发放调查问卷形式开展调查。

四、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由财务室设计调查问卷，在志愿者工作例会上，组织安排问卷调查工作。

根据项目进度安排，项目组于2021年1月5日，对项目进行问卷的发放与回收。本次共对志愿者发放问卷25份，实际回收有效问卷25份，有效回收率100%。

五、问卷调查结果分析

本次调查问卷包含调查对象对西部计划志愿者社保补助项目的评价、调查对象对西部计划志愿者社保补助项目工作的意见和建议2个部分内容。

（一）调查对象对西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的评价分析

1、“满意”选项，汇总调查结果，所参加人员均选择“满意”选项，满意率达到100%。

2、“基本满意”选项，汇总调查结果，所参加人员0人选择“基本满意”选项，基本满意率达到0%。

3、“不满意”选项，汇总调查结果，所参加人员0人选择“不满意”选项，不满意率达到0%。

（二）调查对象对西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目工作的意见和建议。

汇总调查结果，所参加人员均认为西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目保障了在岗志愿者的权益，解决了志愿者的后顾之忧，使志愿者可以安心在服务岗位开展工作。所参加人员无意见建议。

附件4-1满意度调查问卷

西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目调查问卷

一、您对西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目的评价

| 满意 | 基本满意 | 不满意 |
| --- | --- | --- |

二、您认为西部计划项目办管理工作、志愿者社会保险、生活补贴项目工作还存在那些问题，您还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的参与!>