2020年塔城地区电影放行放映公司运行经费项目支出绩效评价报告

（2020年度）

项目名称：地区电影放行放映公司运行经费

实施单位（公章）：地区电影放行放映公司

主管部门（公章）：地委宣传部

项目负责人（签章）：常寿兰

填报时间：2021年3月30日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

根据地委文件精神以及塔城地区电影放行放映公司职能，将塔城地区电影放行放映公司工作人员的工资、社保、日常公用经费等纳入财政预算，编制此项目。

- 项目实施的历史概况

塔城地区电影放行放映公司自1989年成立以来一直以国有企业身份运行，自国家颁布对电影发行放映管理工作文件后，塔城地区在2013年将本级电影发行放映公司支出纳入财政预算，塔城地区电影发行放映公司前身属于塔城地区文广局下属单位，自2019年机构改革后划分在塔城地委宣传部。

- 2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：为进一步抓好农村放映队伍的建设，提高放映员的政治素质和业务技术水平，以优质的服务态度，声光俱佳的放映质量，为广大农民群众做好服务，把农村公益电影放映工作深入持久地开展下去，圆满地完成上级下达的农村公益放映目标任务。结合地区各种节庆、重要活动和主题宣传，在全区范围内组织开展了“贯彻十九大精神、文化大繁荣大发展”、“我的中国梦—文化进万家”、“优秀国产影片进军营”、“爱国主义影片进校园”、 “文化扶贫”、扫黑除恶、“民族团结一家亲”、 庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”等主题电影放映活动。积极开展电影小分队进军营、进工地、进学校、进福利院、进企业、进乡村“六进”活动。把党和政府的惠民政策真正落到实处。为了充分发挥好电影这个媒体，在维护社会稳定方面的积极作用。不断扩大我区农村电影的放映覆盖面和影响力，提高放映质量和放映效果，努力让更多的农牧民群众能看到、看懂、看好电影，实现和保障农牧民群众的基本文化权益，丰富广大农牧民群众的精神文化生活。

项目实施情况：贯彻落实国家、自治区和地区有关农村电影发行放映工作的法律法规和政策，制定地区农村电影放映场次的规划和目标，并负责组织实施。监督检查各县（市）配套资金与设备、技术、人员的落实与使用，全面加强动态管理，完成自治区和地区下达的各项电影工作任务。

本项目总投资67.98万元，其中：财政本级资金67.98万元。项目实际支出67.98万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资67.98元万元，根据地委文件精神，全年所需经费67.98元，按照《专项资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，项目资金管理方面严格按政策口径把关。在资金下达后，按计划组织实施，不超预算，确保各项任务顺利完成。

- （2）预算资金来源及使用情况

- 项目预算资金来源于地委文件精神文件中批复的资金，项目资金到位67.98万元，实际支出67.98万元，用于支付地区电影公司在职人员工资等运行经费项目实施进程中的各项费用。

- 项目绩效目标

- 1、总体目标

- 强化农村电影放映工作在文化思想阵地的宣传引导作用，严格督导落实农村电影“一村一月一场”的放映目标，以放映促群众思想进步，将农村电影放映作为一项政治任务、重于泰山的政治责任，把农村公益电影放映工作深入持久地开展下去，圆满地完成上级下达的农村公益放映目标任务。

- 2、阶段性目标

（1）前期准备：与各县（市）签订了《塔城地区农村电影放映工作目标管理责任书》，对电影放映和设备管理的各个环节提出了具体要求，实行了规范化管理。

（2）组织实施：利用GPS定位及信息回传监控系统，加强对农村电影放映情况的全方位放映管理还将继续完善安全的放映制度、回执单制度、日报月报制度。接受广大人民群众监督，确保一村一月一场公益放映任务确实落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

（1）农村电影发行放映工作坚持“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”，着力推进公共文化服务标准化、均等化、以电影的独特优势占领舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，让更多的农牧民群众受到优秀电影文化的熏陶。

（2）坚持一村一月一场农村电影公益放映到位，加强放映单位、放映人员、补贴资金、放映设备、选片订购、映前宣传、组织观影、放映操作流程、放映效果等实施规范管理，提高服务能力，强化放映质量，促进农村电影稳步持续发展。

2、绩效评价的对象

绩效评价对象为地区电影放行放映公司运行经费项目。保质保量完成“一村一月一场电影” 放映任务。充分认识开展农村电影放映工程的重要性，加强对农村电影放映工作的监督管理。严格按照《新疆农村公益电影标准化放映实施细则》和《农村电影放映工作分项考核规则》规范管理，加强监督考核评比，高质量完成公益放映任务。

3、绩效评价的范围

从地区电影放行放映公司运行经费项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。按照《2020年塔城地区农村公益电影放映场次计划的通知》要求，制定全年放映任务计划，将放映任务逐级分解下达到各放映队，要安排好故事片与科教片场次比例，确保科教片放映场次达到全年放映任务的10%-50%,故事片每村每天放映不能超过两场。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。

- 2、评价指标体系

- 针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，和我单位预算绩效管理实施细则及办法，结合本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等，具体详见附件1。

- 3.绩效评价方法：

绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

- 4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对电影公司运行经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 92.71分，属于良好。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为5 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为50分，得分为45.71分，得分率为 91.42%。项目效益类指标权重为40分，得分为37分，得分率为92.5%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 24.99 | 24.99 | 20.7 | 82.83% | 20.7 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100% | 8.33 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 100% | 8.33 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 100% | 8.35 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 28 | 93.33% | 28 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 9 | 90% | 9 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

我部紧紧围绕加强项目的规范化、科学化管理要求，切实提高项目管理和实施成效，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，我部于年初制定了年度电影发行放映工作要点，并依据该要点设立了项目年度总目标和阶段性目标，会议研究通过了总金额为67.98万的年度项目总预算，项目实施过程中，能够严格按照预算项目绩效目标申报计划，严密组织实施。在实施过程中能够进一步建立健全绩效评价体系，科学制定项目实施预算方案和会计核算制度,按照项目经费管理财务制度，对项目支出进行了严格的授权审批，资金拨付审批程序规范，会计核算结果真实、准确。

- 项目过程情况

本项目资金的到位率100%，执行率100%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

一是严把农村电影放映影片质量关。二是派电影放映技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。

- 项目产出

数量指标方面：全年公益数字电影放映9360场次，实际完成6550场次。举办放映员培训40人，观看电影放映人数60万人次，实际观看电影放映人数50万人次。

质量指标方面：科教片占比为全年公益数字电影放映场次的12%。

成本指标方面：全年公益数字电影放映费用18万元。

时效指标方面：全年公益数字电影放映完成时限2020年12月以前。

- 效益情况

经济效益指标方面：公益电影项目的实施为构建人民群众的基本公共服务体系奠定了坚实的资金保障。

社会效益指标方面：全区农村公益电影放映工作较好地满足农村广大农民群众文化精神生活的需求，促进了社会主义核心价值观的宣传教育，取得了很好的社会效益。

可持续影响指标方面：农村公益电影放映的项目属于经常性项目，我区农村公益电影放映工作项目每年要列入财政预算，应持续提供运行维护经费问题，确保我区公益电影放映工作得以制度化、长效化，保障我区人民群众享受到基本的文化权益。得到群众认可和欢迎。

满意度指标方面：通过观影群众的问卷调查，对组织培训质量及效果情况进行了调查，调查结果综合满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1、存在的问题：

- 一是因现有农村受益人群大部分是老人和小孩，造成受益群众看影后安全不能完全保障。二是放映成本参差不齐，因放映地点是全区74个乡镇街道村社，所以放映难度加大。三是因是流动电影放映车播放电影，所以观影条件比较受影响。

2、原因分析：

进一步建立健全制度，加强塔城地区农村电影放映工作的组织实施领导，一是在充分发挥电影监控平台的同时，对有争议的放映场次加强下基层走访暗查。按时做好统计上报工作，形成常规化、制度化。二是会同财政部门加强专项资金的监管。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无。

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 24.99 | 20.7 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8.33 | 8.33 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8.33 | 8.33 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 8.35 | 8.35 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 28 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 9 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 电影公司运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 |  |  |
| 项目资金 |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 77.07 | 77.07 |  | 67.98 |  |  | 88.20% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.07 | 77.07 |  | 67.98 |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 强化农村电影放映工作在文化思想阵地的宣传引导作用，严格督导落实农村电影“一村一月一场”的放映目标，以放映促群众思想进步，将农村电影放映作为一项政治任务、重于泰山的政治责任，把农村公益电影放映工作深入持久地开展下去，圆满地完成上级下达的农村公益放映目标任务。 |  |  |  |  |  | 强化农村电影放映工作在文化思想阵地的宣传引导作用，严格督导落实农村电影“一村一月一场”的放映目标，以放映促群众思想进步，将农村电影放映作为一项政治任务、重于泰山的政治责任，把农村公益电影放映工作深入持久地开展下去，圆满地完成上级下达的农村公益放映目标任务。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年公益数字电影放映场次 |  |  | ≥9360次 | 6550场 |  | 疫情影响，压缩放映场次 |  |
|  |  |  | 举办放映员培训人数 |  |  | ≥40人 | 40人 |  |  |  |
|  |  |  | 观看电影放映人数 |  |  | ≥60万人 | 50万人 |  | 疫情影响，压缩放映场次 |  |
|  |  | 质量指标 | 科教片比例 |  |  | ≥10% | 12% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 放映费用 |  |  | ≤21万元 | 18万 |  | 疫情影响，压缩放映场次 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 丰富农牧民生活 |  |  | ≥90% | 90% |  |  |  |
|  |  |  | 提升农牧民科学文化素质 |  |  | ≥90% | 90% |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民对电影放映活动满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  |  |  |