农产品质量安全检验检测中心建设项目资金支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：农产品质量安全检验检测中心建设项目

实施单位（公章）：塔城地区农业农村局

主管部门（公章）：塔城地区农业农村局

项目负责人（签章）：陈雷

填报时间：2021年4月5日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据自治区新农办质[2019]35号《2019年自治区农产品质量安全检验检测（风险监测）工作实施方案》要求和安排，我局决定继续启动地区农产品质量安全检验检测工作，实现监测全覆盖。建立完善农产品质量安全项目建设，对区域内的农产品进行监督抽查检测，科学分析。提升农产品质量安全检验检测能力，改善农业生态环境，达到目标效果。

2、项目实施的历史概况

1.塔城地区农产品质量安全检验检测中心建设项目，于2011年自治区发改委、2013年自治区农业厅以新发改农经[2011]3661号和新农计函[2013]245号分别对项目可研、项目设计与概算做了批复。该项目共计投入699.57万元，资金使用范围，严格遵守项目资金使用规定和财务管理制度，确保项目资金合理支出。

2.本项目由中央预算内投资691.57万元用于仪器设备购置，该项目由财政局委托新疆兴立众工程咨询有限责任公司完成了仪器设备招投标工作，其过程公开透明，真实有效。共采购设备104套，2019年已向公司支付预算的70%，计491.62万元，2020年仪器设备到达调试验收完成后再支付27%尾款，计186.71万元。

3、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：为深入学习贯彻落实中央农村工作会议、全国农业农村厅局长会议和全国质量安全强监管会议精神，围绕全面实施食品安全战略和质量兴农战略，做好农产品质量安全工作。加快塔城地区农产品检验检测中心“双认证”工作进度及提升检测能力，更好地为塔城地区农产品质量安全工作服务，加强农产品质量安全监管，加大农产品质量安全执法力度。塔城地区农产品质量安全检验检测中心采购104套实验仪器和设备，包括气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等大型仪器，更好地为塔城地区的农产品质量安全工作提供技术保障。

项目实施情况：项目已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

该项目2019年开展，项目总投资699.57万元，结转至2020年项目资金207.95万元，2020年支付资金186.72万元项目支出率为89.79%。

4、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资699.57万元，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中办〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）等相关规定，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财农（2019）35号文件中批复的资金，项目资金到位699.57万元，结转至2020年项目资金207.95万元，2020年支付资金186.72万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

全面提升当地农产品质量安全检验检测能力和水平，可承担农业生态环境、农业投入品、农产品生产基地、农贸市场和批发市场的农产品质量安全日常性检验检测工作，开展农产品质量安全标准的宣传和生产技术培训，承担地区级以上农业行政主管部门下达的检测任务。

2、阶段性目标

购置检测仪器设备，全面提升当地农产品质量安全检验检测能力和水平。根据前期政府采购等工作准备有序开展后续工程。资金一到位，立即根据项目要求实施项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的和依据

（1）绩效评价目的

按照项目既定指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。通过绩效评价基本体现项目年度专项转移支付资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中,把绩效评价结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效评价结果,进一步加大对项目执行的督促检查工作,以最大限度发挥专项资金应有的作用。

（2）绩效评价依据

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中办〔2018〕34号）

②《关于印发《自治区党政机关培训费管理暂行办法》的通知》［新财预〔2014〕58号］

③《关于印发《新疆维吾尔自治区2019-2020年度政府几种采购目录和分散采购限额标准》的通知》［新财购〔2018〕16号］

④《自治区党委 自治区人民政府 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）和财政厅《2021年度全面实施预算绩效管理工作规划》

⑤《2020年自治区农产品质量安全检验检测（风险监测）工作实施方案》[新农办质[2020]20号]

⑥《关于印发《塔城地区部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知》［塔财预〔2018〕81号］

2、绩效评价对象

绩效评价对象为财政专项资金，主要包括财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况。

3、绩效评价范围

（1）财政资金使用情况、财务管理状况；

（2）为加强项目管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（4）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）公开的原则：考核过程公开化、制度化；

（2）客观性原则：用事实标准说话，不带入个人主观因素或猜想，绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。；

（3）反馈的原则：在评价结束后，评价结果必须反馈给被评价人，同时听取被评价人对评价结果的意见，对评价结果存在的问题做出合理的解释或及时修正；

（4）时限性原则：绩效评价反映评价期内被评价人的综合状况，不能以评价期内被评价人部分表现代替其整体业绩。

（5）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（6）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目目标、投入管理、财务管理、过程管理、产出指标、效益指标、满意度指标七个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策和项目管理权重为10，项目产出权重值占50分，项目效益权重值占40分，

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对农产品质量安全检验检测中心建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.89分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.89分，得分率为 97.89%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 0.89 | 0.89 | 100% | 0.89 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关，项目目标的设定依据充分，符合客观实际，依据项目设定的工作目标清晰、细化、可衡量，得5分。

（二）项目过程情况

项目有充分的预算编制依据，且资金按照预算基本予以执行。过程中资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未支付质保金资金有结余，得4.89分。

（三）项目产出情况

数量指标方面：预期指标值购置大型仪器7台，指标完成值购置大型仪器7台，指标完成率100%；预期指标值购置中型仪器24台，指标完成值购置中型仪器24台，指标完成率100%；预期指标值购置小型辅助仪器73台，指标完成值购置小型辅助仪器73台，指标完成率100%；

质量指标方面：预期指标值政府采购率100%，指标完成值政府采购率100%，指标完成率100%；

成本指标方面：预期指标值采购成本小于695万元，指标完成值采购成本691万元，指标完成率99.42%；

时效指标方面：预期指标值资金支付及时率100%，指标完成值100%，指标完成率100%；预期指标值验收安装及时率100%，指标完成值验收安装及时率100%，指标完成率100%；

得50分。

（四）项目效益情况

经济效益指标方面：预期指标值提高农产品商品化率15%，指标完成值农产品商品化率15%，指标完成率100%；

社会效益指标方面：预期指标值仪器使用年限10年，指标完成值仪器使用年限10年，指标完成率100%；

满意度指标方面：预期指标值使用人员满意度≥90%，指标完成值95%，指标完成率100%；得40分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题

检测设备亟需更新换代。目前，检测设备还不够完善，设备亟需更新换代，且仪器设备的维护成本较大，检测所需的各种试剂、耗材、标准样品等成本较高的问题。

2、原因分析

2015年招投标配置的仪器设备，随着现代检测技术的飞速发展，先进的仪器设备不断涌现，急需更新换代。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农产品质量安全检验检测中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 207.95 | 207.95 | 186.72 | 89.79% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 207.95 | 186.72 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 购置检测仪器设备，全面提升当地农产品质量安全检验检测能力和水平。 |  |  |  |  | 购置检测仪器设备，全面提升当地农产品质量安全检验检测能力和水平。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置大型仪器（台） |  | =7 | 7台 |  |
|  |  |  | 购置中型仪器（台） |  | =24 | 24台 |  |
|  |  |  | 购置小型辅助仪器（台） |  | =73 | 73台 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 100% |  |
|  |  |  | 验收安装及时率 |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 采购成本 |  | ≤695万元 | 691万元 | 剩余保证金未支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农产品商品化率 |  | =15% | 15% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 仪器使用年限 |  | =10年 | 10年 |  |
|  | 满意度指标 | 务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 95% |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.89 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |