强筋早熟春小麦新品种引进试验示范推广项目资金项目支出绩效评价

报告

（ 2020年度）

项目名称：强筋早熟春小麦新品种引进试验示范推广项目

实施单位（公章）：塔城地区农业技术推广中心

主管部门（公章）：塔城地委农办

项目负责人（签章）：郭飞

填报时间：2021年3月31日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

根据新党农领办[2020]2号《关于做好2020年自治区农业科技推广与服务项目实施工作的通知》，项目补助资金共1183.5万元，由自治区财政厅下拨至相应承担单位，其中塔城地区农业技术推广中心负责承担《强筋早熟春小麦新品种引进试验示范推广》项目，项目实施地点在额敏县郊区乡、上户乡、喀拉也木勒乡。项目补助资金30万元。

（2）项目实施的历史概况

项目所在区域额敏县为塔城地区小麦主要种植区域，种植面积维持在30万亩左右，项目实施前主要种植品种有新春26号、新春37号，小麦单产在360公斤左右，其中春小麦单产在340公斤左右。

本项目自2020年2月开始实施，以提高品质为核心，引进强筋早熟春小麦新品种新春44号、核春137，综合提高塔城盆地小麦包括产量、品质的生产水平。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：建设项目核心区1万亩，建设区域在额敏县郊区乡、上户镇和喀拉也木勒乡，建设内容：建设项目示范推广区：建设以额敏县为主要生产基地的高蛋白优质强筋小麦面积7万亩，其中：新春44号6万亩，核春137号1万亩。总结一套新春44号、核春137号强筋小麦田间生产技术规范。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资30万元，其中：财政本级资金30万元。项目实际支出20.33万元，剩余资金主要是试验用地3万元、技术培训2万元、技术指导技术调查车辆维护费(车辆运行费）3.31万元、仪器设备费760元。专用设备1.2840万元。支出率为67.77%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资30万元，按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合农业技术推广与服务专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循2020年部分自治区农业类资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于《关于下达2020年部分自治区农业类资金（项目部分）预算的通知》塔地财农[2020]10文件中批复的资金，项目资金到位30万元，实际支出20.33万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

在额敏县郊区乡、上户镇和喀拉也木勒乡，建立核心引进试验示范区1万亩，引进春小麦高品质品种2~4个；建立项目示范推广区7万亩，其中：推广新春44号6万亩。核春137号1万亩，小麦单产水平比2019年项目区小麦单产水平提高5%，品质均达到强筋小麦标准。总结一套以加工品质为要求的强筋春小麦田间生产标准化技术规范。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《强筋早熟春小麦新品中引进试验示范推广项目实施方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）2020年2月1日~3月20日：制定项目总体规划，提请项目申报，编制项目实施方案，制定项目实施计划，建立项目实施小组，确定项目技术协作单位，明确责任和任务分工。

（3）2020年3月20~4月底：开展核心区和示范区建设工作。全面执行新品种的应急示范、良种繁育及高效栽培技术研究，同时进行新品种和新技术示范推广工作，对核心区小麦品种试验区进行确定，落实参试种子购置补贴及农资补贴；购置必要的小型仪器设备，重点抓好春季项目区播种工作。

（5）2020年5月~8月：项目引种试验示范区实验调查、观察，核心区、示范推广区技术指导和技术咨询；项目核心区、示范区高产典型进行田间试验地勘验；项目实施区小麦进行取样，为品质测试做准备；品种引种试验区进行测产、取样、室内考种。

（6）2020年9月~12月：对前期工作进行初步汇总；提交全年工作总结。着手进行项目验收工作并完成项目绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

按照项目既定指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。通过绩效评价基本体现项目年度专项转移支付资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中,把绩效评价结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效评价结果,进一步加大对项目执行的督促检查工作,以最大限度发挥专项资金应有的作用。

2、绩效评价的对象

绩效评价对象为强筋早熟春小麦新品种引进试验示范推广项目财政专项资金，主要包括财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其管理情况。

3、绩效评价的范围

（1）财政资金使用情况、财务管理状况；

（2）为加强项目管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（4）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目资金决策、项目产出、项目过程、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策为5，项目过程为5，项目产出权重值占50，项目效益权重值占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对强筋早熟春小麦新品种引进试验示范推广项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为91.72分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.72分，得分率为94.4%。项目产出类指标权重为50分，得分为47分，得分率为94%。项目效益类指标权重为40分，得分为35分，得分率为92.5%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.72 | 72% | 0.72 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 9 | 90% | 9 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 10 | 8 | 80% | 8 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 35 | 35 | 35 | 100% | 35 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 5 | 0 | 0% | 0 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据

该项目主要围绕引进优质强筋小麦品种为中心，针对塔城地区小麦生产中以强筋春小麦品种为主，强筋春小麦品种少的现状，综合提高塔城盆地小麦产品的品质，延伸塔城地区小麦产业链。重点引进发展新春44号和核春137号两个优质强筋早熟春小麦品种新春44号和核春137号。强筋早熟春小麦品种新春44号是由新疆农科院核生所和新疆润之农业发展有限公司联合选育2016年新疆品种委员会审定，该品种生育期110天，早熟，抗倒伏性强。2019年在塔城盆地示范种植面积达1.2万亩，综合表现较好早熟性好，品质优，口松。优质强筋早熟春小麦品种核春137号，是由新疆农科院核生所选育，2018年新疆品种审定委员会审定，早熟，强筋。2019年示范种植面积200亩综合表现：早熟，品质优，稳产性好。项目立项符合国家相关法律法规、区域内经济发展规划和上级决策，与项目实施受益者的利益密切相关，项目目标的设定依据充分，符合客观实际，依据项目设定的工作目标清晰、细化、可衡量得5分。

2、绩效目标

在额敏县郊区乡、上户镇和喀拉也木勒乡，建立核心引进试验示范区1万亩，引进春小麦高品质品种2~4个；建立项目示范推广区7万亩，其中：推广新春44号6万亩。核春137号1万亩，小麦单产水平比2019年项目区小麦单产水平提高5%，品质均达到强筋小麦标准。总结一套以加工品质为要求的强筋春小麦田间生产标准化技术规范。绩效目标、指标符合当地生产实际。

3、资金投入

项目总投入30万元，比较项目绩效目标，预算编制合理。资金主要分配1、引种试验区用地租赁补助3万元，劳务费2万元、核心区、示范区技术物化补贴16万元、购买仪器设备3万元、培训费2万元、差旅费、车辆运行费4万元。资金分配合理。

- 项目过程情况

本项目资金的到位率100%，执行率67.77%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目有充分的预算编制依据，且资金按照预算基本予以执行。过程中资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有较完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4.72分。

- 项目产出

项目按照计划完成了仪器采购项目各方面工作，各项数量指标基本完成，仪器购买完成，仪器已安装调试验收并投入使用，得47分。

1、数量指标方面：

根据实施方案，项目建设核心示范区1万亩，实际完成1.03万亩，推广示范区面积6万亩，实际完成7.06万亩，引进试验示范强筋小麦品种2个，实际完成2个，新春44号、核春137。

2、质量指标方面：

项目区小麦单产水平较2020年项目区所在区域小麦小麦单产提升5%，2020年，核心示范区、示范推广区小麦单产加权平均达到416.6公斤，较项目区额敏县2019年小麦单产376公斤新增40.6公斤，增加9.7%。

新天骏面粉有限公司对春小麦新春44号和核春137的小麦品质化验平均结果：

| 品种 | 稠度Fu | 加水ml | 校加ml | 校吸ml | 形成min | 稳定min | 弱化Fu | 粉质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新春44号 | 493.5 | 173.3 | 172.6 | 57.5 | 6.8 | 8.5 | 98 | 103 |
| 核春137 | 535 | 164 | 167.3 | 55.8 | 5.9 | 9 | 83 | 105 |

根据优质强筋小麦国家标准（GB/T17892-1999），强筋小麦面团稳定时间一等小麦大于等于10分钟，二等小麦大于等于7分钟。项目区内的春小麦品种新春44号面团稳定时间8.5分钟，核春137面团稳定时间9分钟，达到了强筋小麦二等以上水平。

3、成本指标方面：2020年项目资金拨付30万元，目前实际支付20.33万元，在成本范围之内。

4、时效指标方面：根据实施方案，项目完成时间在2020年12月，但是受到2020年传染病防控，培训工作、土地使用补助支付受到影响。目前培训工作、土地使用补助支付工作正在开展当中。

- 效益情况

通过项目实施，进一步提高项目区春小麦种植水平和种植效益，提升了项目区内小麦品质，达到收购企业加价收购的要求，锻炼一批合作社技术人员，从而带动春小麦健康发展，得35分

1、经济效益指标方面：

（1）项目核心区

项目核心区内1.03万亩春小麦产量平均达到456公斤/亩，总产达到0.47万吨，较2020年额敏春小麦平均单产增产126公斤/亩。同时，因核心区内春小麦品质优质，面粉加工厂每公斤加价0.06元，因此核心区内每亩春小麦平均新增产值297.4元，新增效益178.4元，新增总产值306.3万元，新增总效益183.8万元。

（2）项目推广区

项目推广区内7.06万亩春小麦产量平均达到404公斤/亩，总产达到2.9万吨，较2020年额敏春小麦平均单产增产74公斤/亩。同时，因推广区内春小麦品质优质，面粉加工厂每公斤加价0.06元，因此核心区内每亩春小麦平均新增产值174.6元，新增效益104.8元，新增总产值1232.7万元，新增总效益739.6万元。

2020年，核心示范区、示范推广区小麦单产加权平均达到416.6公斤，较项目区额敏县2019年小麦单产376公斤新增40.6公斤，增加9.7%。新增总产值1539万元，新增总效益923.4万元。

3、社会效益指标方面：

通过在项目区内推广示范绿色优质小麦高产高效综合配套集成技术与培训，锻炼了一批合作社技术员和种植能手的种植技术水平，通过推广优质春小麦品种和配套技术，对改变当地传统的生产方式和提高当地农民自身的素质有着良好的示范作用，从而带动塔城地区粮食生产的稳步、健康发展，拉动小麦产业的发展，实现农民增收。

4、可持续影响指标方面：

项目对各项技术进行组装配套和和集成，增施有机肥料、推广良种，项目区内良种覆盖率100%，推广滴灌节水、节肥技术，项目区内水肥利用率大幅提高，按照生态、环保、高效、经济、安全、可持续的要求的原则，正确指导麦田施药，推广化肥、农药减量增效技术。整体技术的应用对可持续性、改善农业环境、合理利用和保护农业资源产生积极的作用。

5、满意度指标方面：由于2020年传染病防控，培训受到影响，目前正在开展培训，同时进行满意度调查。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1、2020年7月27日至9月3日传染病防控期间正值春小麦成熟后期至收获期，项目实施小组无法前往项目区内进行取样和测产工作，因此委托合作社负责人、技术人员、社员按照取样和测产的规范标准进行取样、测产并进行记载。因为小麦收获后都要进行过磅，因此产量结果基本准确，但是由于合作社技术人员技术能力有限，取样结果将有所偏差。

2、2020年春夏季塔额盆地持续高温干旱，虽然项目区内水源能够保证，但是小麦生长前期在幼穗分化期仍然受到高温干旱的影响，小麦幼穗分化时间减少，影响到最终产量。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年自治区农业科技推广与服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区农业技术推广中心站 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 20.33 | 67.77% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 20.33 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 2020年项目计划完成8万亩，预计亩增效70元，总增效560万元。项目预期社会效益。提高种子质量，原种、良种的繁育，可从源头上解决小麦种子质量问题，解决小麦新品种推广前期种子数量较少的问题，加大新品种的推广速度。拉动小麦产业的发展，项目实施中采用优良品种、科学管理措施，对改变当地传统的生产方式和提高当地农民自身的素质有着良好的示范作用，从而带动塔城地区粮食生产的稳步、健康的发展。实现农民增收，项目建成后，项目区农民可新增收入500万元以上。项目预期生态效益，本项目推广的新品种、配套栽培技术对生态环境无不良影响。测土配方施肥技术和滴灌技术的应用，能提高肥料和水的利用率，保护生态环境。通过有害生物的预警防治，能最大限度地减少农药的施用量，减少粮食中农药的残留量和使用农药对生态环境的污染，促进塔城地区农业可持续发展。 |  |  |  |  |  | 2020年项目计划完成8万亩，预计亩增效70元，总增效560万元。项目预期社会效益。提高种子质量，原种、良种的繁育，可从源头上解决小麦种子质量问题，解决小麦新品种推广前期种子数量较少的问题，加大新品种的推广速度。拉动小麦产业的发展，项目实施中采用优良品种、科学管理措施，对改变当地传统的生产方式和提高当地农民自身的素质有着良好的示范作用，从而带动塔城地区粮食生产的稳步、健康的发展。实现农民增收，项目建成后，项目区农民可新增收入500万元以上。项目预期生态效益，本项目推广的新品种、配套栽培技术对生态环境无不良影响。测土配方施肥技术和滴灌技术的应用，能提高肥料和水的利用率，保护生态环境。通过有害生物的预警防治，能最大限度地减少农药的施用量，减少粮食中农药的残留量和使用农药对生态环境的污染，促进塔城地区农业可持续发展。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核心试验示范区面积 |  |  | =1万亩 | 1.03万亩 |  |
|  |  |  | 推广区面积 |  |  | =6万亩 | 7.06万亩 |  |
|  |  |  | 引进试验示范强筋小麦品种 |  |  | =2个 | 4个 | 为了给主要引进的两个品种新春44、核春137作对照 |
|  |  | 质量指标 | 项目区小麦单产水平比2019年项目区小麦单产水平提高 |  |  | =5% | 5% |  |
|  |  |  | 小麦品质指标达到国家强筋小麦标准 |  |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 全年支出成本 |  |  | ≤30万元 | 20.33万元 | 因传染病防控原因，培训未开展 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，增加农民收入 |  |  | 有所增加 | 有所增加 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 小麦品质提升 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.72 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 8 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 15 | 15 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 35 | 35 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 0 |