社会化服务资金项目支出绩效评价

报告

（ 2020年度）

项目名称：社会化服务项目

实施单位（公章）：塔城地区农村合作经济发展中心

主管部门（公章）：塔城地区农业农村局

项目负责人（签章）：嵇雪峰

填报时间：2021年4月6日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据新农计[2020]52号《关于印发2020年自治区农业生产发展资金总体方案等20个项目实施方案的通知》文件精神，为推动“十四五”规划及贯彻落实乡村振兴战略发展要求，不断提升新型农业经营主体负责人管理能力尤为重要，因此，地区农村合作经济发展中心，积极申请社会化服务项目，并对辖区的小农户开展农业产业生产服务，以提高小农户增产增收，通过项目支持提高产业基地标准化、集约化、科学化、高效化能力，更好带动农牧民可持续增收。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：2020年塔城地区承担社会化服务项目资金总额7.08万元，按照项目方案的要求，由地区农村合作经济经发展中心具体实施，塔城地区农业农村局项目领导小组具体组织验收。项目由地区农村合作经济经发展中心承担，主要培训各县（市）农民合作社理事长、辅导员。社会化服务项目实施后，有效提高了合作社理事长及辅导员综合素质，使合作社管理更加规范，完工率100%。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务开展工作，在前期立项过程中严格把好审核质量关，制定培训方案，成立领导小组，做好安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资7.08万元，其中：财政本级资金0万元。项目实际支出7.08万元， 支出率为100 %。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资7.08万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合社会化服务专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于新农计[2020]52号文件中批复的资金，项目资金到位7.08万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

2020年社会化服务项目工作经费7.08万元，地区农村合作经济发展中心严格按照财务管理制度规定，细化支出范围与标准，实地督导合作社规范发展，培训合作社辅导员及理事长，加快培育新型经营主体，全面推进农业供给侧改革，实现传统农业向现代农业的转型升级。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《2020年社会化服务项目方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。报农业农村局党组会议研究，进行公开招标、推荐相关实施主体。确定实施主体后，进行政府网上公示，公示无意义后逐步开展相关工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《2020年社会化服务培训项目方案》要求逐一进行项目部署安排，但传染病防控使工作一推再推。通知相关项目培训县（市）人员积极性比较高，报名踊跃，在项目工作组织上地区农村合作经济发展中心比较重视，认真按照安全第一的思想，同时也认真审核讲课内容，确保培训及安全、培训又要有成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

- 绩效评价的对象

评价对象为社会化服务项目。

3、绩效评价的范围

本次评价主要是对“2020年自治区农业生产社会化服务项目”的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5，项目过程权重值占5，项目产出权重值占50，项目效益权重占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据文件要求，评价工作分三阶段进行:

1.前期准备

2020年3月-4月，制定方案并经上级审核同意，明确培训对象、评价工作目标及评价要求；了解项目培训人员情况、绩效评价政策、评价标准，提供培训资料，设计培训内容。

2.组织实施

2020年11月，进一步了解传染病防控防止情况、组织县（市）管理人员确定情况；审核培训资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；及时与地区传染病防控指挥部报备具体培训人员情况，做好前期工作。

3.分析评价

2020年12月，经地区传染病防控指挥部同意，下发通知，组织县（市）辅导员及理事长来地区集中培训，通过学员反映对新型农业经营主体管理层乡镇怎么抓监管有了明确认识，合作社理事长对如何规范管理合作社、如何组建产业基地，实现标准化、科学化有了进一步认识，抓队伍建设是基础，强合作是促进合作社发展的动力的道理，普片认为培训举办的比较好。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对社会化服务项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为5 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为40分，得分为36分，得分率为 87%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 87% | 26 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项-立项依据充分性，本指标0.5分。1、项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.1分；2、项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.1分；3、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.1分；4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.1分；5、项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.1分。本项实际得0.5分。

# 项目立项-立项程序规范性，本指标0.5分。1、项目按照规定的程序申请设立，得0.1分；2、审批文件、材料符合相关要求，得0.2分；3、事前已经过必要的集体决策、可行性研究、专家论证、风绩效评估，得0.1分。本项实际得0.4分。

# 绩效目标-绩效目标合理性，本指标1分。1、项目有绩效目标，得0.3分；2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.3分；3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.3分；4、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.1分。本项实际得1分。

# 绩效目标-绩效指标明确性，本指标1分。1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.3分；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.3分；3、与项目目标任务数或计划数相对应，得0.3分。本项实际得0.9分。

# 资金投入-预算编制科学性，本指标1分。1、预算编制经过科学论证，得0.3分；2、预算内容与项目内容匹配，得0.3分；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.4分。本项实际得1分。

# 资金投入-资金分配合理性，本指标1分。1、预算资金分配依据充分，得0.5分；2、资金分配额度合理，得0.5分。本项实际得1分。

# （二）项目过程情况

# 资金管理-资金到位率，本指标1分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%，得分为5分。资金到位率=100%，本项实际得1分。

# 资金管理-预算执行率，本指标1分。预算执行率C=（实际支出资金/实际到位资金）X100%，得分为5分。预算执行率=20.9%，本项实际得0.5分。

# 资金管理-资金使用合规性，本指标1分。1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.2分；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.2分；3、符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.2分；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.4分。本项实际得1分。

# 组织实施-管理制度健全性，本指标1分。1、具有相应的财务和业务管理制度，得0.5分；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，得0.5分。本项实际得1分。

# 组织实施-制度执行有效性，本指标1分。1、遵守相关法律法规和相关管理规定，得0.3分；2、项目支出手续完备，得0.3分；3、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得0.4分。本项实际得1分。

# （三）项目产出情况

数量指标方面：开展合作社辅导员培训年度指标值100人，实际完成值100人，完成率100%。

质量指标方面：项目检查指导合作社年度指标值≥50%，实际下乡检查6次，实际完成值50%，完成率100%。

成本指标方面：办公费年度指标值0.5万元，实际完成值0.5万元，完成率100%；培训费年度指标值≤3.5万元，实际完成值3.5万元，完成率100%；公务用车运行费年度指标值≤1.1万元，实际完成值1.1万元，完成率100%；差旅费年度指标值≤2.1万元，实际完成2.1万元，完成率100%；

# 时效指标方面：培训完成时间2020年12月，实际培训日为2020年12月2日，实际完成值12月，完成率100%。

# （四）项目效益情况

- 效益情况

# 经济效益指标方面：社会化服务项目面积年度指标≥12万亩，实际完成12万亩，完成率100%；

# 社会效益指标方面：合作社人员管理水平提高年度指标有所提升，完成值提升，完成率100%。；

# 可持续影响指标方面：推进合作社经营管理新发展指标中长期，实际完成值中长期，完成率100%。

# 满意度指标方面：合作社对辅导员满意度年度指标值≥90%，实际完成值90%，完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- （二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题.农民专业合作社理事及业务人员培训因实际存在的季节问题，所以只能放在农闲季节，项目实施存在时间延迟。

2、原因分析.农民专业合作社理事及业务人员大部分是农民，只有在冬闲季节才有时间，故每年的培训都放在12月或来年的1-3月。

六、有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

- 无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会化服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区农村合作经济发展中心 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 100.00% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.08 | 7.08 | 7.08 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 实地督导合作社规范发展，培训合作社辅导员及理事长100人 |  |  |  |  | 实地督导合作社规范发展，培训合作社辅导员及理事长100人 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展合作社辅导员培训 |  | =100人 | 100人 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目检查指导合作社规范发展 |  | ≥50% | 50% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  | =12月份 | 12月份 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办公费 |  | ≤0.5万元 | 0.5万元 |  |  |
|  |  |  | 培训费 |  | ≤3.5万元 | 3.5万元 |  |  |
|  |  |  | 公务用车运行费 |  | ≤1.1万元 | 1.1万元 |  |  |
|  |  |  | 差旅费 |  | ≤2.1万元 | 2.1万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 社会化服务面积扩大 |  | ≥12万亩 | 12万亩 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 合作社人员管理水平提高 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进专业合作社经营管理新发展 |  | 中长期 | 中长期 |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.89 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |