行政单位离休人员医药费项目支出

绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：行政单位离休人员医药费项目

实施单位（公章）：塔城地区医疗保障局

主管部门（公章）：塔城地区医疗保障局

项目负责人（签章）：木合塔尔·巴扎尔别克

填报时间：2021年4月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

离休人员是党和国家的宝贵财富，他们为中国人民革命和社会主义建设事业作出过不可磨灭的贡献。今天，他们已普遍进入高龄和高发病期，实报实销医疗政策正是体现了党和国家对离休人员的关心和爱护。为了保障离休人员的医疗待遇，加强和规范离休人员医疗费管理，根据相关文件要求，保障2020年离休人员医药待遇正常支付，加强组织领导、密切部门协作，强化监督检查。严格执行年初项目预算绩效目标要求，严格项目资金管理，资金专款专用，将任务落实到具体项目，明确责任主体。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

享受范围及经办机构：

- 1.保障范围为塔城地区地直本级行政事业单位及企业建国前参加革命工作，并按照国家、自治区有关规定取得离休证书享受离休待遇的人员；建国以前参加革命工作享受原工人100%退休费的退休工人，截至2011年5月，地直本级负责报销医药费离休人员43人名，其中行政单位25人，事业单位13人，企业纳入财政及由财政缴费的5人。

- 2.离休人员在本地区看病实行定点医疗制度，定点医院是地区人民医院、地区民族中医院、地区妇幼保健院。地区妇幼保健院仅限门诊就诊。

- 3.地区医疗保障局负责经办离休人员医疗费报销等具体管理工作。

- 4.原企业离休人员交通费、取暖费等其他费用的划拨、清算及发放工作继续由地区委老干部局负责。

- 经费来源与报销

- 1.行政单位25人，事业单位13人，企业纳入财政及由财政缴费的5人医疗费由财政承担。标准继续按照相关文件执行。

- 2.医疗保障局按月登记离休人员医药费并上报财政，经财政审核后次月初拨付报销，医疗保障局原则上每年末不留余额。

- 3.异地安置离休人员医药费随时报销。本地离休人员每星期四为医疗费登记日，月末最后一星期报销，次月初医药费打入本人银行卡。年度内的报销截至每年十二月二十日之前，未按时报销的医疗费结转下年报销。

- 项目实施情况：

- 1.离休人员就医用药范围，原则上执行城镇职工基本医疗保险2010年版《新疆维吾尔自治区职工基本医疗保险和工伤保险药品目录》、《新疆维吾尔自治区基本医疗保险诊疗项目目录》和《新疆维吾尔自治区基本医疗保险医疗服务设施范围及标准》，目录以外的费用由个人承担。医院在使用目录范围以外的治疗性药品或诊疗项目时，应告知离休人员。

- 2.离休人员住院、转院前需在入（转）院前向医疗保障局登记备案，异地安置离休人员需电话告知医疗保障局。医疗保障局对离休人员住院情况进行稽核检查，对未进行登记住院人员费用不予报销。住院报销应附出入院证、住院发票、住院费用清单等。离休人员因探亲、旅游等事由短期内赴外地，应事先告知医疗保障局。在外地看病就医应首选当地医疗保险定点医院，医药发票须附清单。

- 3.离休人员门诊用药：一般病为一周内用药量，慢性病不超过两周用药量。出院带药控制在两周内的用药量，不得带与病情无关的药物。外购药品从严控制，原则上不允许外购药品。但对确属医疗必须外购又符合《药品目录》范围内的药品，需定点医院开具处方及本院无药证明，向医疗保障局申报登记后，可准予外购，否则不予报销。外购发票应列药品清单，与处方一致。定点医药无离休人员所必须诊疗检查项目，可向医疗保障局申报登记后，在其他医院检查。

- 4.确因病情需要进行器官或组织移植，安装人工器官或心脏起搏器等，其费用个人自付5%。人工器官、体内置放材料原则上按国产材料价格计算，其高出国产材料价格的部分由患者自理，对尚未有国产材料及价格的，其费用个人自付30%。

- 5.对慢性病或危重病人、生活不能自理的离休人员，确需开设家庭病床的，定点医院根据规定的病种范围提出建议，经老干部局核实、财政局认可，由医疗保障局给予办理有关手续。

- 6.离休人员如遇特殊情况如急诊、急救可在就近医疗单位就医购药，但须在三日内向医疗保障局申报备案。

本项目总投资90万元，其中：财政本级资金90万元。项目实际支出54.22万元， 支出率为60.24%，尽职尽责管好用好离休人员医药费厉行节约财政资金35.78万元。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资90万元，按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合项目专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于相关文件中批复的资金，项目资金到位90万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

1.医保局要建立离休人员医疗费管理规章，对离休人员医疗费单独建账，单独管理，专款专用，按照会计规范化要求加强会计核算，严格执行财务规章制度。同时建立离休人员医疗费个人支出台账，加强对离休人员医疗费的日常管理，控制医疗费用的不合理开支，定期向财政、劳动部门分析报告医药费支出情况，尽职尽责管好用好离休人员医疗费。

2.加强对定点医院监督管理，防止和杜绝虚报冒领、不安规定报销以及重复检查、分解诊疗服务收费、开大处方、关系药、人情药等违纪行为，发现问题及时通报相关部门，并严肃处理。

3.严格审核、规范票据报销。一是门诊发票要附处方，处方与门诊发票内容、时间填写相一致，不得分解大处方、不得跳号；二是报销住院医疗费，报销人有要提供有效的费用结算票据（附清单）和入、出院手续，内容填写完整。三是离休人员医药费应予时报销，不得分解发票跳月报销，对不按序时规定登记的医药费发票不予报销。

4.按月登记离休人员医药费并向财政申请拨付资金，原则上每年末不留余额。及时登记审核，序时报销医药费，禁止拖欠。

5.对徐矿铁煤集团13名离休人员医药费单独建账，单独管理。

6.加强收缴工作，对企业缴费情况与在职医疗保险捆绑考核，对拒缴、不缴医药费企业采取有力措施督促收缴。

7.建立离休人员健康档案，为广大离休人员提供优质、便捷的服务。

8.年底对其他县（市）在塔城安置地异地离休人员的垫付医药费及时清算。

（二）项目绩效目标

- 总体目标：保障范围为塔城地区地直本级行政事业单位及企业建国前参加革命工作，并按照国家、自治区有关规定取得离休证书享受离休待遇的人员；建国以前参加革命工作享受原工人100%退休费的退休工人，截至2011年5月，地直本级负责报销医药费离休人员43人名，其中行政单位25人，事业单位13人，企业纳入财政及由财政缴费的5人。

2、阶段性目标

（1）前期准备：离休人员在本地区看病实行定点医疗制度，定点医院是地区人民医院、地区民族中医院、地区妇幼保健院。地区妇幼保健院仅限门诊就诊。

（2）组织实施：地区医疗保障局（以下简称医保局）负责经办离休人员医疗费报销等具体管理工作。

1.实行专账核算，按进度合理调配资金。

2.严格执行财务管理制度，所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理。

3.实行专款专用，不得挪用、截留，杜绝单位之间互相拆借。

4.加强日常财务管理，健全会计账目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

- 2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为塔城地区地直本级行政单位离休人员医药费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用成分分析，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重值占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分－100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对行政单位离休人员医药费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 4.5分，得分率为 90%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.5 分，得分率为 90%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 0.5 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.5 | 50% | 0.5 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策1、项目立项依据充分权重为0.5分，得分0.5分，项目立项程序规范权重为0.5分，得分0.5分；

- 2、绩效目标合理权重为1分，得分1分，绩效目标指标明确权重为1分，得分1分；

- 3、资金投入预算编制科学权重1分，得分0.5分，资金分配合理权重为1分，得分1分。

- 项目过程情况

本项目资金的到位率100%，执行率60.24%，严格按照严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

- 项目产出

数量指标方面：待遇支付人数预，期指标值≤51人，指标完成值43人，指标完成率≤84.3%；

数量指标方面：开展政策宣传，预期指标值≤4次，指标完成值4次，指标完成率≤100%；

质量指标方面：离休医药费报销比率，预期指标值≤100%，指标完成值100，指标完成率=100%；

成本指标方面：离休干部医药费成本，预期指标值≤90万元，指标完成值≤54.22万元，指标完成率≤60.24%，节约财政资金；

时效指标方面：在2020年完成时限度各项资金支出进度要求，保障医保局各项工作顺利开展，预期指标值按计划完成，指标完成值按计划完成，指标完成率100%；

时效指标方面：待遇支付完时间，预期指标值=12月，指标完成值12月，指标完成率100%。

- 效益情况

经济效益指标方面：离休干部生活情况，预期指标值不断提高，指标完成明显提高，指标完成率100%；

社会效益指标方面：离休人员生活水平，预期指标值显著提高，指标完成显著提高，指标完成率100%；

离休干部生活质量，预期指标值不断改善，指标完成不断改善，指标完成率100%；

可持续影响指标方面：离休干部因病致贫人数，预期指标值=0人，指标完成0人，指标完成率100%；

满意度指标方面：离休人员满意度，预期指标值=100%，指标完成100%，指标完成率100%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题

根据《关于印发〈地区本级离休人员医药费管理实施细则相关文件精神，离休人员的定点医疗机构是地区人民医院、地区民族中医院、地区妇幼保健院，我中心负责离休人员医疗费用的审核工作。离休干部多次向我中心提出需要在塔城市人民医院住院及门诊购药，离家近交通方便便于出行。在经办过程中已经有离休人员拿着塔城市人民医院的票据进行报销，经过与地区财政局沟通解释，老人需要到地区财政局社保科盖章后才能到我中心登记报销。根据《关于坚持传统服务方式与智能化服务创新并行进一步做好医疗保障服务工作的通知》相关文件精神，主动解决老年人群体办事难的问题，现我中心将离休人员提出的现实问题向贵局进行反馈，将塔城市人民医院纳入离休人员的定点医疗机构，方便老人就医。

2、原因分析

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 行政单位离休人员医药费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区医疗保障局 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 54.22 | 60.24% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.00 | 90.00 |  | 54.22 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 按照支付进度完成2020年财政资金安排的离休人员医药费待遇支付工作 |  |  |  |  |  | 按照支付进度完成2020年财政资金安排的离休人员医药费待遇支付工作 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 待遇支付人数 |  |  | ≤51人 | 43人 |  | 行政离休人员住院及门诊开药减少，为国家减少资金，厉行节约。 |
|  |  |  | 开展政策宣传 |  |  | ≤4次 | 4次 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 离休医药费报销比率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报销办理时间 |  |  | ≤30日 | 30日 |  |  |
|  |  |  | 待遇支付完时间成 |  |  | =12月 | 12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 离休干部医药费成本 |  |  | ≤90万元 | 54.22万元 |  | 因传染病防控情况行政离休人员住院及门诊开药减少，为国家减少资金，厉行节约。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 离休干部的生活情况 |  |  | 不断提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 离休人员生活水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 离休干部的生活质量 |  |  | 不断改善 | 不断改善 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 离休干部因病致贫人数 |  |  | =0人 | 0人 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 |  |  | =100% | 100% |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 0.5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |