## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 体育彩票公益金场地补助及体育赛事资金
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61.61 | 61.61 |  | 31.61 |  | 10 |  | 51.31% |  | 5.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.61 | 61.61 |  | 31.61 |  | 一 |  | 一 |  | 一
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 一 |  | - |  | 一
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 一 |  | 一 |  | 一
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、对17个体育运动单项协会补助群众体育活动政府购买服务，通过单项运动协会带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平。 2、体育彩票宣传推广。 3、举办培训班提高全民健身质量。 | [5 empty] | 1、对17个体育运动单项协会补助群众体育活动政府购买服务，通过单项运动协会带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平。 2、体育彩票宣传推广。 3、举办培训班提高全民健身质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各体育协会组织单项赛事 |  |  | ≥3次 | 3次 | 10 |  | 10
|  |  | 举办体育赛事宣传次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 10 |  | 10
|  |  | 举办体育赛事培训班 |  |  | ≥25人 | 0 | 2 |  | 0 |  | 传染病防控原因培训未能举办
|  | 质量指标 | 任务完成率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9.5
|  | 时效指标 | 体育赛事完成时限 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 资金执行情况 |  |  | 女 61.62万元 | 31.61万元 | 3 |  | 1.53 |  | 剩余30万元用于冰雪赛事政府购买服务，合同已签资金未支付
|  | 社会效益指标 | 不断提升群众的健康水平 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对身心健康的需求 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办全民健身活动群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.13