## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2020年度）
项目名称 |  | 塔城地区电视台播控中心楼工程款
主管部门 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算數 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.91 | 51.91 |  | 50 |  | 10 |  | 96.33% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.91 | 51.91 |  | 50.00 |  | 一 |  | 一 |  | 一
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 一 |  | - |  | 一
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | -- |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地区文广局于2018年10月向地区行署呈报“关于申请塔城地区广播电视台播控中心大楼所欠工程款的请示”，行署经研究决定，所欠151.91万元工程款计划用三年还清，2018年50万已支付，2019年申请拨付50万元工程款，2020年申请拨付51.9075万元工程款。 | [5 empty] | ，地区文广局于2018年10月向地区行署呈报“关于申请塔城地区广播电视台播控中心大楼所欠工程款的请示”，行署经研究决定，所欠151.91万元工程款计划用三年还清，2018年50万已支付，2019年申请拨付50万元工程款，2020年申请拨付51.9075万元工程款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地区电视台播控中心楼 |  |  | 5544平方米 | 5544平方米 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 工程完工率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 该项目完成时限 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 按照工程发票据实支付 |  |  | ≤52万元 | 50万元 | 12.5 |  | 12 |  | 乙方减免19075元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 保障地区电视节目正常播出 |  |  | 显著保障 | 有所保障 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 |  |  | 持续满足 | 有所满足 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区电视台职工对基础设施建设满意率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.1
画