塔城地区精神病院建设项目资金项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：塔城地区精神病院建设项目

实施单位（公章）：塔城地区民政局

主管部门（公章）：塔城地区民政局

项目负责人（签章）：张鸿

填报时间：2021年4月9日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

作为精神卫生工作，直接关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，重视精神疾病的防治，增加精神卫生服务机构投入，妥善解决特困精神病人的救助，对于社会的稳定和人民群众的生命财产安全有着重要意义，也是实现社会全面进步、安定团结和和谐社会建设的重要内容。根据《全国精神卫生工作体系发展规划纲要》（2008-2015年）精神及目前实际情况，建设具有精神病人福利机构势在必行。

（2）项目实施的历史概况

该项目于2016年11月份（平整场地）开工建设，2018年底，主体工程已完工，已通过五方验收，供排水、供电、供暖已全部接入，建成排水沟、消防水池及控制室、换热站、污水处理池等附属设施。同时，积极与地区医院对接，组织多次现场会商讨项目建设及交接事宜。在项目建设上，积极采纳医院意见，进行了挂暖改地暖、加装防爆玻璃等施工方面调整。在项目交接上，2019年6月与地区人民医院签订了精神病人社会福利院管理运营协议书，民政投资建设的精神病人福利机构及其附属设施产权不变，交地区人民医院使用，保留精神病人福利机构牌子；地区人民医院配套设施设备，承担所有运营及维护费用（含附属设施），自主管理，负全部责任。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：该项投资3682万元，其中自治区福利彩票公益金支持3000万元，地区本级福利彩票公益金配套682万元。建筑面积8915平方米，框架地上六层，设计床位300张。

项目实施情况：该项目于2016年11月份（平整场地）开工建设，2018年底，主体工程已完工，已通过五方验收，供排水、供电、供暖已全部接入，建成排水沟、消防水池及控制室、换热站、污水处理池等附属设施。同时，积极与地区医院对接，组织多次现场会商讨项目建设及交接事宜。在项目建设上，积极采纳医院意见，进行了挂暖改地暖、加装防爆玻璃等施工方面调整。在项目交接上，2019年6月与地区人民医院签订了精神病人社会福利院管理运营协议书，民政投资建设的精神病人福利机构及其附属设施产权不变，交地区人民医院使用，保留精神病人福利机构牌子；地区人民医院配套设施设备，承担所有运营及维护费用（含附属设施），自主管理，负全部责任。项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资3682万元，其中：财政本级资金682万元。项目实际支出3654万元， 支出率为99.24%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资3682万元，按照《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》、《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》（塔财预〔2020〕15号）及单位财务制度等相关规定，资金支出符合彩票公益金专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循彩票公益金资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

- 预算资金来源及使用情况

该项目已完工并交付使用，项目预算资金来源于自治区福利彩票公益金3000万元和地区本级彩票公益金693万元，项目资金实际到位3682万元，其中：自治区福利彩票公益金3000万元（塔地财建［2015］55号）和地区本级福利彩票公益金682万元，其中：489万元（塔地财综［2018］38号）、115万元（塔地财综［2019］29号）、78万元（塔地财综［2020］9），按照签订的合同条款及施工进度已按时支付给乙方。

2016年支付资金467.86万元，其中：设计费55.8万元、项目前期费用12.06万元、工程款400万元。

2017年支付资金1015.14万元，其中：项目前期费用18.35万元、监理费30万元，变压器安装及线路改造费用15.84万元、监控安装费用3.95万元、工程款947万元。

2018年支付资金1258.02万元，其中：变压器安装及线路改造费用13.7万元、监理费12.29万元、附属工程款（换热站、上下水）579.69万元、设计费6.2万元、检测费用6.33万元、工程款639.81万元。

2019年支付资金753.15万元，其中：支付附属工程设计费9万元、附属工程225.72万元、工程款518.43万元。

2020年支付159.44万元，其中：工程款113.69万元、附属工程23.16万元、二次加压供水系统设备采购及安装项目15.61万元、地基承载力检测费3.2万元、自来水供水管网铺设2.78万元、工程设计费1万元。截至目前支付率99.24%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

本项目建设可加快精神卫生医疗卫生事业的发展，推进塔城地区精神卫生事业建设步伐，改善塔城地区精神卫生疾病诊治水平，保证广大人民群众身心健康和社会稳定。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《塔城地区精神病人福利机构建设项目可行性研究报告》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《塔城地区精神病人福利机构建设项目可行性研究报告》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。2018年年底之前完成主体的建设，2019年6月投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》（塔财预〔2020〕15号），对《地区精神病人福利机构建设》项目进行科学评价，购置资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。从专项资金的角度提出有针对性的建议，提高对《地区精神病人福利机构建设》的有效利用度，进一步提升塔城地区精神卫生疾病治疗水平，有利于保证广大人民群众身心健康和社会稳定。塔城地区精神病人福利机构财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 【地区精神病人福利机构建设】项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

- 【地区精神病人福利机构建设】项目绩效管理财政

- 支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

地区精神病人福利机构建设项目

3、绩效评价的范围

本次绩效评价范围从决策、过程、产出、效益4个一级指标评价。其中：决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。10个二级指标下设到17个三级指标综合评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重值占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （5分） | 项目立项（1分） | 立项依据充分性（0.5分） | 0.5 |
|  |  | 立项程序（0.5分） | 0.5 |
|  | 绩效目标（2分） | 绩效目标（1分） | 1 |
|  |  | 绩效指标（1分） | 1 |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制（1分） | 1 |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 1 |
| 过程 （5分） | 资金管理（3分） | 资金到位率（1分） | 1 |
|  |  | 预算执行率（1分） | 1 |
|  |  | 资金使用合规性（1分） | 1 |
|  | 组织实施（2分） | 管理制度健全性（1分） | 1 |
|  |  | 制度执行（1分） | 1 |
| 产出 （50分） | 产出数量（15分） | 实际完成率（15分） | 15 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 10 |
|  | 产出时效（15分） | 完成及时性（15分） | 15 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 10 |
| 效益 （40分） | 项目效益（40分） | 实施效益（30分） | 30 |
|  |  | 满意度（10分） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- （三）绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对【地区精神病人福利机构建设】项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98.39分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.99 分，得分率为 99%。项目产出类指标权重为50分，得分为48.4分，得分率为96.8%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | =99% | =99% | 99% | 0.99 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | =100% | =84% | 84% | 8.4 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性6个方面对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况进行考察，立项依据充分性分值0.5分，实际得分0.5分，得分率100%；立项程序分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效目标分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效指标分值1分，实际得分1分，得分率100%；预算编制分值1分，实际得分1分，得分率100%；资金分配合理性分值1分，实际得分1分，得分率100%。

项目决策指标得分情况如表所示

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 立项程序 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 绩效目标 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效指标 | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制 | 1 | 100% | 1 |
| 资金分配合理性 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 |

对于项目决策指标分值5分，实际得分5分，该指标得分率100%，说明立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性。

- （二）项目过程情况

项目过程指标得分情况如表所示。

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 99% | 0.99 |
| 资金使用合规性 | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 制度执行 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 100% | 4.99 |

依据评分表中项目过程情况描述项目过程指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行5个方面对项目的管理情况进行考察，资金到位率：资金到位率=（3682万元/3682万元）X100%=100%，指标分值1分，实际得分1分，得分率100%；预算执行率=（3654万元/3682万元）X100%=99%，指标分值1分，实际得分0.99分，得分率99%；资金使用合规性：1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.25分。2、资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.25分。3、符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.25分。4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.25分。指标分值1分，实际得分1分，得分率100%；管理制度健全性：1、己制定或具有相应的财务和业务管理制度，得0.5分。2、财务和业务管理制度合法、合规、完整，得0.5分。指标分值1分，实际得分1分，得分率100%。制度执行：1、遵守相关法律法规和相关管理规定，得0.5分。2、项目支出手续完备，得0.25分。3、项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，得0.25分，指标分值1分，实际得分1分，得分率100%。

对于“过程控制”，项目管理、实施人员均落实到位，能按照方案和计划执行；项目无调整，资料齐全；资金使用依据合格，无虚列套取项目支出，无超标准开支，按评分标准，该指标实际得分4.99。

- （三）项目产出

产出指标方面：

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 15 | 100% | 15 |
| 成本情况 | 10 | 84% | 8.4 |
| 合计 | 50 | 96.8% | 48.4 |

对于“产出数量”，又具体分为2个明细指标进行评价，具体见下表：

| 项目产出数量指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 新建精神病人福利机构8915㎡ | 10 | 100% | 10 |
| 新增床位数 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | 15 | 100% | 15 |

对于“产出数量”，塔城地区民政局《精神病人福利机构》项目，完成新建精神病人福利机构面积,预期指标值=8915㎡，指标完成值=8915㎡，指标完成率100%。

精神卫生机构新增床位数，预期指标值=300张，指标完成值=300张，指标完成率100%。

对于“产出质量”，工程验收合格率，预期指标值=100%，指标完成值=100%，指标完成率100%。

对于“产出时效”，工程付款及时率，预期指标值=100%，指标完成值=100%，指标完成率100%。

对于“成本情况”，工程单位建设成本，预期指标值=184万元，指标完成值=155万元，指标完成率84%。

- 效益情况

- 效益方面：项目绩效主要从项目实施效益及满意度2个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效实施效益类指标分值40分，实际得分39分，得分率为97.5%。

- 项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施效益 | 30 | 100% | 30 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 40 | 100% | 40 |

- 对于“社会效益”，提升精神患者的生活质量，预期指标值=100%，指标完成值=90%，指标完成率=90%。

- 提升救助能力，预期指标值=90%，指标完成值=90%，指标完成率100%。

- 对于“可持续影响指标”精神病院建成后，建筑使用年限，预期指标值=50年，指标完成值=50年，指标完成率100%。

- 对于“服务对象的满意度”根据调查问卷调查结果，收益群众满意率，预期指标值=100%，指标完成值=100%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 为确保【地区精神病人福利机构建设】项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在【地区精神病人福利机构建设】项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》做好审核工作，让项目资金落于实处。【地区精神病人福利机构建设】项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与【地区精神病人福利机构建设】专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格

- 局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题：一是施工临时大门及临时用房目前还在使用，存在安全隐患，施工方与地区医院还要进一步沟通实施，完成拆除和新建大门任务。二是因疫情关系，封闭管理，还未全面开放，待疫情缓和后开放。

- 原因分析：按照目前疫情防控要求，民政社会福利机构属于疫情防控重点部位，继续实行封闭管理。精神病福利机构、大门及临时用房作为新冠肺炎救治定点医院在使用，待疫情过后拆除大门及临时用房。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 精神病院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区民政局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 资金执行率 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 184.27 | 184.27 |  | 155.86 |  | 84.58% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.27 | 184.27 |  | 155.86 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为加强塔城地区精神病人福利服务设施建设，提高精神障碍患者服务管理水平，新建塔城地区精神病人福利机构，位于塔城市建新街与泰丰路东南侧（地区福利园区内），建筑面积8915平方米，建筑层数为地上六层，主体已完工，投入使用。 |  |  |  |  |  | 为加强塔城地区精神病人福利服务设施建设，提高精神障碍患者服务管理水平，新建塔城地区精神病人福利机构，位于塔城市建新街与泰丰路东南侧（地区福利园区内），建筑面积8915平方米，建筑层数为地上六层，主体已完工，投入使用。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神卫生机构新床位数增 |  |  | =300张 | =300张 |  |  |  |
|  |  |  | 新建面积 |  |  | =8915平方米 | =8915平方米 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% |  |  |  |
|  |  |  | 工程完工率 |  |  | =100% | =100% |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  |  | =100% | =100% |  |  |  |
|  |  |  | 付款及时率 |  |  | =100% | =100% |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程单位建设成本 |  |  | =184万元 | =155万元 |  |  | 1精神病院管网工程、换热站机组控制系统及安装工程待定案价后支付。2精神病院污水处理工程及一体化污染处理设备质量保质期到期后支付20165元。3、污水处理电缆工程，质量保质期到期3800元。 |
|  |  | 社会效益指标 | 提升精神患者的生活质量 |  |  | ≤90% | =90% |  |  |  |
|  |  |  | 提升救助能力 |  |  | ≤90% | =90% |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建筑使用年限 |  |  | =50年 | =50年 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意率 |  |  | =100% | 100% |  |  |  |