塔城地区科学技术局资金项目支出绩效

评价报告

（ 2020年度）

项目名称：科技创新平台信息化建设

实施单位（公章）：塔城地区科学技术局

主管部门（公章）：塔城地区科学技术局

项目负责人（签章）：金卓

填报时间：2021年4月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

按照《科技园塔规划（2011—2020年）》要求，落实“建好互动交流平台，完善秉性引智机制”，搭建辅导科技型企业发展的科技创新平台，为塔城创新创业群体提供互联网资源、开源软硬件平台、产品设计辅导、供应链管理服务和创意思想交流对接等服务，并重点围绕塔城电子商务平台发展，提供服务与咨询。

该项目基地占地面积约13000平方米，区域划分为创业基地大楼、创业咖啡厅、户外沙龙等。基地大楼建筑面积2800平方米，配套服务区面积300平方米，其中一楼为综合性企业入驻空间；二楼为创业咖啡、基地服务中心、社交与资源共享功能区；三楼设有路演大厅、大学生创业孵化园、电子商务中心；四楼为文化创意产业园。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：该项目实施主要搭建辅导科技型企业发展的科技创新平台，为塔城创新创业群体提供互联网资源、开源软硬件平台、产品设计辅导、供应链管理服务和创意思想交流对接等服务，并重点围绕塔城电子商务平台发展，提供服务与咨询。项目计划资金50万元，2019年底完成第一批15.84万元LED显示屏采购及调试完毕，2020年底完成第二批34.16万元采购电脑、音视频设备等，并调试安装完毕，创新企业及个人正常入驻平台。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资34.16万元，其中：财政本级资金34.16万元。项目实际支出34.16万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资34.16万元，按照《项目资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合项目资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财建〔2019〕65号《关于拨付2019年辽宁援塔城地区“交支票”项目资金的通知》文件中批复的资金，项目资金到位34.16万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

该项目投入50万元，2019年底完成第一批15.84万元LED显示屏采购及调试完毕，2020年底完成第二批34.16万元采购电脑、音视频设备等，并调试安装完毕，创新企业及个人正常入驻平台。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《科技创新平台信息化建设方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《科技创新平台信息化建设方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循自治区财政厅《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕188号）和《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）等文件精神，对科技创新平台信息化项目进行绩效评价

为全面了解2020年度科技创新平台信息化建设项目预算编审合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的 实现情况、服务对象满意度等，通过本次绩效评价来总结经验教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2、绩效评价的对象

评价对象为塔城地区科技局科技创新平台信息化建设项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）和项目绩效（包括项目产出、项目效果）三个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学规范原则。绩效评价应注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。
    （2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
    （3）分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。
    （4）绩效相关原则。绩效评价需针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
本次绩效评价方法主要采用了实地调查法、访谈和指标评价法。

- 绩效评价体系

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。具体指标体系见附表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 绩效目标 | 10 | 绩效目标明确性 | 10 |
|  |  | 决策过程 | 10 | 决策过程规范性 | 10 |
| 过程 | 20 | 项目资金 | 5 | 资金到位率 | 5 |
|  |  |  | 5 | 预算执行率 | 5 |
|  |  |  | 5 | 资金使用规范性 | 5 |
|  |  | 项目实施 | 5 | 管理制度健全 | 0 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 产出完成率 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 产出及时率 | 10 |
|  |  | 成本情况 | 10 | 成本控制率 | 10 |
| 效益 | 20 | 项目效益 | 10 | 实施效益 | 10 |
|  |  |  | 10 | 满意度 | 10 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 95 |

- 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

单位负责结合实际制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；具体组织实施部门评价工作，加强评价结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

- 综合评价情况及评价结论

按照有项目评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过即出表、调查及满意度评分，对2020年科技创新平台信息化建设项目进行客观评价，项目得分95分，属于优秀。

科技创新平台信息化建设绩效评价项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 100% | 20 |
| 过程 | 20 | 75% | 15 |
| 产出 | 40 | 100% | 40 |
| 效益 | 20 | 100% | 20 |
| 合 计 | 100 | 100% | 95 |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决策指标从绩效目标、决策过程2个方面对项目的决策情况进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 绩效目标 | 10 | 100% | 10 |
| 决策过程 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 20 | 100% | 20 |

对于“绩效目标”，科技创新平台信息化建设项目设置了较为详细的绩效目标，绩效目标满足明确性和合理性的要求，根据评分标准，实际得分率为100%。

对于“决策过程”，科技创新平台信息化建设项目是地区发改委、财政局下文保障同意我单位组织实施的一项重要采购类工程，项目年度计划方案完整，立项清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整。根据评分标准，该指标不扣分。

- 项目过程情况

项目过程指标从项目资金的资金到位率、预算执行率以及资金使用规范性、管理制度健全性等4个指标进行评价，分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目管理指标得分情况如表所示。

| 项目管理指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 资金到位率 | 5 | 100% | 5 |
| 预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 资金使用规范性 | 5 | 100% | 5 |
| 管理制度健全性 | 5 | 0% | 0 |
| 合计 | 20 | 100% | 15 |

对于“资金到位率”，该项目2020年列入预算，资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“预算执行率”，该项目2020年度资金支付率100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金使用规范性”，项目资金使用严格按照局机关的财务制度执行，根据评分标准，该指标不扣分。

对于“管理制度健全性”，项目实施过程中，未制定项目管理制度，根据评分标准，该指标扣5分。

- 项目产出情况。

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况等4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 产出数量 | 购置电脑 | 10 | 100% | 10 |
| 产出数量 | 购置电视、音频设备 | 10 | 100% | 10 |
| 产出质量 | 政府采购率、购置质量合格率、购置验收通过率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 该项目执行有效期 | 5 | 100% | 5 |
| 成本情况 | 按项目预算执行率 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 |  | 40 | 100% | 40 |

- 数量指标：购置电脑，预期指标值10台以上，指标完成值11台，指标完成率100%；

- 购置电视、音频设备，预期指标值1套，指标完成值2套，指标完成率100%；

- 质量指标：政府采购率，预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

- 设备使用次数，预期指标值5次以上，指标完成值5次，指标完成率100%；

- 验收合格率，预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

- 时效指标：该项目执行有效期，预期指标值1年，指标完成值1年，指标完成率100%；

- 成本指标：采购成本，预期指标值小于等于34.16万元，指标完成值34.16万元，指标完成率100%；

- 项目效益情况。

项目绩效主要从项目产出的实施效益、满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值30分，实际得分28.5分，得分率为95%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 实施效益 | 业务保障能力提升情况 | 10 | 95% | 10 |
|  | 提升公共服务水平 | 10 | 100% | 10 |
| 服务对象满意度 | 平台使用人员满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 |  | 30 | 100% | 30 |

- 对于“社会效益”，科技创新平台信息化建设是为塔城创新业务保障能力提升情况，预期指标值有所提升，指标完成值有所提升，指标完成率100%。

创业群体提供互联网资源、开源软硬件平台、产品设计辅导、供应链管理服务和创意思想交流对接等服务，并重点围绕塔城电子商务平台发展，提供服务与咨询。根据指标评分标准，该指标不扣分。

对于“服务对象满意度”，发放的调查问卷中的满意度问题主要包括：在科技创新平台工作人员的评价；每项指标的满意度分为四档，即“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”；受调查人员全部“非常满意”得满分10分。综合问卷调查结果，满意度分析结果为10分。根据指标评分标准，该指标实际得分率为100%。

- 社会效益指标：业务保障能力提升情况，预期指标值有所提升，指标完成值有所提升，指标完成率100%。

- 可持续影响指标：预计设备使用年限，预期指标值10年，指标完成值10年，指标完成率100%；

- 服务对象满意度指标：平台使用人员满意率，预期指标值85%以上，指标完成值90%，指标完成率100%；

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1.存在的问题

- 一是运营成本较高；二是舆论宣传不够；三是专业人才缺乏。

- 2.原因分析

- 一是塔城丝路创新创业基地作为创新创业服务平台，按照塔城地区对众创空间建设要求，要建设线上物理空间、线下网络空间，并有创业导师、投融资基金及企业、团队入驻，需要组件专业的运营团队，在管理、维护、推广等方面，具有较高的运营成本。二是本地媒体对众创空间的宣传较少，群众对众创空间了解得不多，对众创空间这种大众创业万众创新的新型载体认识不到位。三是塔城市隶属于新疆塔城地区，位于中国西北边陲，地处塔额盆地北缘，塔尔巴哈台山南坡，额敏河北岸，西部和北部与哈萨克斯坦接壤，距离新疆首府乌鲁木齐市530千米。高端人才难留，人才流失大，返乡大学生大多都选择去国企、考公务员、事业编，基地及入孵企业招人困难。

- 有关建议

加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无。

- 附表：《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新平台信息化建设（塔地财建〔2019〕65号《关于拨付2019年辽宁援塔城地区“交支票”项目资金度通知》） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区科技局 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 34.16 | 34.16 |  | 34.16 | 100.00% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.16 | 34.16 |  | 34.16 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 1、完成科技创新平台信息化建设电脑等办公设备采购； 2、政府采购率达100%，且质量合格，通过验收； |  |  |  |  |  | 1、完成科技创新平台信息化建设电脑等办公设备采购； 2、政府采购率达100%，且质量合格，通过验收； |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑 |  |  | ≥10台 | 11台 |  |  |
|  |  |  | 购置电视、音屏设备 |  |  | ≥1套 | 2套 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 设备使用次数 |  |  | ≥5次 | 5次 |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 该项目执行有效期 |  |  | 1年 | 1年 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 采购成本 |  |  | ≤34.16万元 | 34.16万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计设备使用年限 |  |  | 10年 | 10年 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 90% |  |  |