附件3

塔城地区统计局全国第七次人口普查

资金项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：全国第七次人口普查项目资金

实施单位（公章）：塔城地区统计局

主管部门（公章）：塔城地区统计局

填报时间：2021年3月31日

一、基本情况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的一次重大国情国力调查，具有重要而深远的意义。自治区3月29日动员会议后，地区成立了第七次全国人口普查领导小组，紧紧围绕第七次全国人口普查工作重点，落实自治区人口普查各项工作要求，稳步推进地区第七次全国人口普查各项工作开展。

- 项目实施的历史概况

全国人口普查工作是我国统计行业的一项重要工作，人口普查的统计对实施国策、振兴经济有着不可缺少的作用。人口普查工作每十年普查一次，通过统计普查工作全面掌握国家人口总数，通过对全国人口调查的方式充分了解我国人口分布现状，掌握人口分布密度，对全国各省人口比重的分析，计算国民经济发展水平。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：各项工作围绕1.高度重视力推人口普查工作。2.各项准备工作顺利完成。3.全力做好清查摸底和登记工作等内容进行展开。12月底组织普查指导员完成长表的抽样登记工作。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立监控管理制度，落实监控整改措施，保证项目实施各阶段顺利进行。

本项目总投资32万元，其中：财政本级资金32万元。项目实际支出26.03万元，支出率为81%,资金结余5.97万元。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资32万元，按照《第七次全国人口普查工作专项资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合第七次全国人口普查工作专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循第七次全国人口普查工作专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于年初批复的资金，项目资金到位32万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标：完成塔城地区第七次全国人口普查工作，形成地区普查公报。

2.阶段性目标：（1）前期准备：根据《塔城地区第七次全国人口普查方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《塔城地区第七次全国人口普查方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》（塔财预〔2020〕15号），对全国第七次人口普查经费项目进行科学评价，资金项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。从专项资金的角度提出有针对性的建议，提高对全国第七次人口普查经费的有效利用度，进一步提升塔城地区统计局的工作水平。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

- 绩效评价的对象：

评价对象为全国第七次人口普查项目

- 绩效评价的范围：

评价范围从此项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出指标、项目过程指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20，项目过程权重值占20，项目产出权重值占40，项目效益权重占20

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 绩效目标 （10） | 绩效目标合理性 （5） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 |
|  |  | 绩效指标明确性 （5） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 |
|  | 资金投入 （10） | 预算编制科学性 （5） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 |
|  |  | 资金分配合理性 （5） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 |
| 过程（20） | 资金管理（10） | 预算执行率（5） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |
|  | 组织实施 （10） | 管理制度健全性（5） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 实际完成率 （10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 9 |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率 （10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |
|  | 产出时效（10） | 完成及时性 （10） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 9 |
|  | 产出成本（10） | 成本节约率 （10） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 |
| 效益（20） | 项目效益 （20） | 实施效益 （10） | 项目实施所产生的效益。 | 9 |
|  |  | 满意度 （10） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 |

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用该项目评价指标体系及评分标准，通过财务数据采集、数据统计整理等多元化组合，对全国第七次人口普查经费项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.25分，属于“优”。其中：决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；过程类指标权重为20分，得分为19.25分，得分率为95%；产出类指标权重为40分，得分为38分，得分率为95%；项目效益类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%；具体打分情况详见表1（综合评分表）。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 有立项文件 | 有立项文件 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 按照项目要求立项 | 按照项目要求立项 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 结合项目内容制定目标 | 结合项目内容制定目标 | 100% | 3 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 对各项内容制定对应指标 | 对各项内容制定对应指标 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 按预算管理要求进行编制 | 按预算管理要求进行编制 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 合理分配 | 合理分配 | 100% | 4 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 81.34% | 81.34% | 3.25 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 专款专用 | 专款专用 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 建立和健全各项制度 | 建立和健全各项制度 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 严格按照制度执行 | 严格按照制度执行 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 90% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 80% | 80% | 8 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 10 | 效益提高 | 效益提高 | 90% | 9 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 达标 | 达标 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。

对于“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”，塔城地区统计局针对全国第七次人口普查经费项目，依据相关文件对该项目设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求。按照地方财政资金拨付要求全部投入到位，总投资32万元。根据评分标准，各指标实际得分率100%。

- 项目过程情况。

项目管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值20分，实际得分19.05分，得分率为95.25%。项目管理指标得分情况如表所示。

对于“资金到位率”，2020年全国第七次人口普查专项资金32万元。实际拨付专项资金32万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

对于“预算执行率”，2020年全国第七次人口普查专项资金32万元。项目预算资金为32万元，实际使用26.03万元。根据评分标准，该指标实际得分率81%。

对于“资金使用合规性”，塔城地区统计局针对人口普查经费按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围合规；资金支出能按财务制度、管理办法执行，不存在资金违纪违规使用情况。按评分标准，指标实际得分率100%。

对于“管理制度健全性“，塔城地区统计局针对全国第七次人口普查经费管理，严格依照财务制度及工作经费管理办法执行。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

对于“制度执行有效性”，结合经费管理办法对该项目资金提出了明确指导，塔城地区统计局严格按照财务制度相关工作经费管理办法执行。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

- 项目产出情况。

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分38分，得分率为95%。

对于“产出数量”，塔城地区统计局针对”全国第七次人口普查经费项目具体分为1个明细指标进行评价，数量指标：普查户籍人口，预期指标值≥90万人，指标完成值91万人，指标完成率101%；

对于“产出质量”，塔城地区统计局针对经费项目制定普查原数据填报综合差错率质量评定标准。质量指标：普查原数据填报综合差错率，预期指标值≤3%，指标完成值=1%，指标完成率100%；

对于“产出时效”，塔城地区统计局针对经费项目以完成本级数据验收时间制定时效标准。时效指标：完成本级数据验收时间，预期指标值2020年12月，指标完成值2020年12月，指标完成率100%；

对于“成本情况”，塔城地区统计局针对经费项目具体分为4个明细指标进行评价，根据评分标准及印证材料比对，该指标实际得分率100%。具体见下表：

| 项目产出成本指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 用于办公经费支出 | 7.14 | 0% | 0 |
| 用于培训费支出 | 7.14 | 97.98% | 6.99 |
| 用于公务车运行维护费用 | 7.14 | 63.02% | 4.5 |
| 用于办公设备购置支出 | 7.16 | 0% | 0 |
| 合 计 | 28.58 | 40.20% | 11.49 |

（四）项目效益情况。

项目绩效主要从项目的经济效益、社会效益、服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值30分，实际得分30分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示：

| 三级明细指标 |  | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济效益指标、可持续影响指标 | 提升塔城地区人口科学统计意识 | 15 | 100% | 15 |
|  | 形成十年一次常态化普查规律 | 15 | 100% | 15 |
| 满意度 | 单位满意度 | 10 | 100% | 10 |
|  | 合 计 | 20 | 93% | 19 |

对于“经济效益”， 经济效益指标：提升塔城地区人口科学统计意识，预期指标值有所提升，指标完成值微小提升，指标完成率100%。

对于“可持续影响指标”，可持续影响指标：形成十年一次常态化普查规律，预期指标值10年，指标完成值10年，指标完成率100%；

服务对象满意度指标：单位满意度，预期指标值≥95%，指标完成值=95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

针对该项目的实施中我们严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。

在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1、存在的问题：本年度项目实施过程中人员培训、入户调查等工作受传染病防控开展较为延后，数据汇总的工作未及时处理完毕。

2、原因分析：本年度由于受传染病防控的影响，各项工作相对延后，但本着认真、负责、尽职的原则，基本按照绩效目标完成了全年的绩效目标任务。

六、有关建议

(一） 建议加强项目预算编审。年初组织项目预算编审会，由单位财务人员与项目负责人、财政项目绩效专业人员共同制定科学、可操作性强的绩效指标，使绩效管理工作与项目实施紧密结合，更好的提高资金使用效率。

(二）建议财政部门高位推动绩效工作，强化全员绩效意识。绩效是一项综合性较强的全面、系统性工作，应安排单位综合部门负责（比如办公室、综合科等），可以协调单位内部各部门。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第七次人口普查 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 |
| 项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 32 |  | 32 | 26.03 | 81.33% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 |  | 32.00 | 26.03 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 完成塔城地区第七次全国人口普查工作，形成地区普查公报。 |  |  |  |  |  | 完成塔城地区第七次全国人口普查工作，形成地区普查公报。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 普查户籍人口 | ≥90万人 | 91万人 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 普查原数据填报综合差错率 | ≤3% | 1% |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 完成本级数据验收时间 | 2020年12月 | 2020年12月 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 用于办公经费支出 | ≤11万元 | 16.56万元 | 按照工作要求增加内容，故经费增加。 |
|  |  |  |  |  | 用于培训费支出 | ≤2万元 | 1.96万元 | 受传染病防控影响，工作延迟。 |
|  |  |  |  |  | 用于公务车运行维护费用 | ≤4万元 | 2.48万元 | 受传染病防控影响，工作延迟。 |
|  |  |  |  |  | 用于办公设备购置支出 | ≤5万元 | 0万元 | 未发生采购业务。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 提升塔城地区人口科学统计意识 | 有所提升 | 明显提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 形成十年一次常态化普查规律 | 10年 | 10年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 单位满意度 | ≥95% | 95% |  |