2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务项目支出绩效评价

报告

（ 2020年度）

项目名称：2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务

实施单位（公章）：塔城地区财政局

项目负责人（签章）：丁正全

填报时间：2021年3月31日

目  录

一、基本情况		2

（一）项目概况		2

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况		5

1.绩效评价目的		6

2、绩效评价的对象	6

3、绩效评价的范围	6

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）		11

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二） 项目过程情况	13

（三） 项目产出	13

（四） 效益情况	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二） 存在的问题及原因分析	16

六、 有关建议	16

七、 其他需要说明的问题	16

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

党的十九大提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”。为贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见工作要求，按照自治区党委、自治区人民政府安排部署，为推进塔城地区全面实施预算绩效管理，进一步落实工作任务，压实工作责任，明确工作时限，本着提高塔城地区财政统筹能力，对项目和部门整体支出的效果和效益进行客观评价，运用绩效评价的结果改进预算管理，提高预算安排的准确率，促进公共资源的科学合理配置。预算绩效评价工作对于逐步建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高预算管理水平，确保财政资金安全、规范高效的运行有着重要的意义。

- 项目实施的历史概况

- 2019年地区财政局实施预算绩效管理信息系统建设项目，引入第三方完成信息系统建设工作,通过预算信息系统建设实现构建包含事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理和绩效评价及结果应用管理的全过程预算绩效管理链条，全面提升绩效目标管理质量，实现线上开展绩效自评价工作，提升绩效评价结果应用效果。

- 2020年地区财政局以政府购买服务方式，聘请第三方对塔城地区本级及五县二市对2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评进行审核。依据各单位年初设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判，综合评价财政资金使用效率，落实党中央、自治区党委过“紧日子”要求，切实把钱花在刀刃上，增强各单位绩效理念。强化绩效结果应用，通过将绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容的导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责，使“支出必问效，无效必问责”的理念更加深入人心。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：为综合衡量预算资金使用效果，对塔城地区本级、塔城市、乌苏市、额敏县、裕民县、托里县、沙湾县、和丰县2019年部门单位整体绩效支出自评表、自评报告；项目支出绩效自评表、自评报告；部门单位20%的重点项目的“项目支出绩效评价报告”委托第三方机构进行审核并出具审核意见。

项目实施情况：项目目前已经完成年初设立的绩效目标，在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务开展工作，在实施过程中严把质量关，保证项目实施各阶段顺利进行。

本项目年初预算197万元，全年预算205.69万元，其中：财政本级资金205.69万元。项目实际支出205.69万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资205.69万元，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循 财政资金的拨付程序，重大事项经局党组会专题研究，预算科负责人认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况支付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于地区本级和县市财政资金，项目资金到位205.69万元，按照审核部门整体支出绩效自评单位成本每个300元，项目支出绩效自评单位成本每个200元，按实际审核数量，向第三方支付服务费。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的通知，为全面综合评价预算资金使用效率，提高财政资源配置效率和使用效益，地区财政引入第三方开展绩效自评服务，提高塔城地区财政统筹能力、加强部门和项目预算管理、强化财政预算约束、提高预算安排准确率，最大限度发挥财政资金使用效益。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据财政厅2020年绩效工作规划，按照时间节点开展地区本级和五县二市开始2019年项目支出绩效自评和部门单位整体绩效自评工作，2020年3月20日前收集项目前期各项资料，待第三方进点后直接开始审核，4月23日前完成支出绩效评价审核。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目支出绩效评价要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制，发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持经济社会发展。运用科学、规范的绩效评价方法，对“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目进行科学评价，评估项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等。通过本次绩效评价，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，从专项资金的角度提出有针对性的建议，进一步提升塔城地区财政绩效管理工作的水平。

2、绩效评价的对象

评价对象为2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为15%、项目过程重为15%、项目产出权重值占50%、项目效益权重值占20%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。

（1）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（2）成本效益分析法

- 通过比较项目的全部成本和效益来评估项目的价值，将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策之中，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。

- 绩效评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程主要包括，成立绩效评价工作小组，确定绩效评价对象和范围，研究制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关的数据资料，核实有关情况，分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论，汇总数据撰写绩效评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95分，属于“优”。其中：其中：项目决策指标权重为15分，得分为15分，得分率为100%；项目过程权重为15分，得分为15分，得分率为100%；项目产出权重为50分，得分为47分，得分率为94%；项目效益指标权重20分，得分18分，得分率为90%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 |
| 过程 | 15分 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 | 7 | 70% | 7 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 10 | 10 | 8 | 80% | 8 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面完成情况进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

|  | 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目立项 | 立项依据充分 | 3 | 100% | 3 |
|  | 立项程序充分性 | 3 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 100% | 3 |
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 100% | 1 |
|  | 资金分配合理性 | 2 | 100% | 2 |
|  | 合 计 | 15 | 100% | 15 |

对于“项目立项”，塔城地区实施“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目是为综合衡量财政资金使用效率，进一步增强各预算单位绩效管理理念，强化绩效评价结果运用，推动预算管理与绩效管理深度融合,切实提高财政资金使用效益，严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将绩效评价结果作为各单位作为以后年度预算申请、安排的重要依据，强化财政预算约束。项目的立项符合规划，依据充分、程序规范。根据评分标准，实际得分率为100%。

对于“绩效目标”，项目绩效目标设置合理，“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目绩效指标明确。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金投入”，“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目预算编制科学，资金分配合理。根据评分标准，该指标不扣分。

- 项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施2个方面进行考察。项目过程类指标分值15分，实际得分15分，得分率为100%。项目过程指标得分情况如表所示。

|  |  | 项目过程指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 资金管理 | 资金到位率 |  | 3 | 100% | 3 |
|  | 预算执行率 |  | 3 | 100% | 3 |
|  | 资金使用合规性 |  | 3 | 100% | 3 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 |  | 3 | 100% | 3 |
|  | 制度执行有效性 |  | 3 | 100% | 3 |
|  | 合 计 |  | 15 |  | 15 |

对于“资金管理”，“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目2020年列入预算，资金到位及时，到位率为100%，到位资金支出率100%，资金管理规范。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“组织实施”，“2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务”项目组织机构健全，制度执行有效，根据评分标准，该指标不扣分。

- 项目产出

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出类指标分值50分，实际得分47分，得分率为94%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 100% | 15 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 70% | 7 |
|  | 合计 | 50 | 100% | 47 |

对于“产出数量”，覆盖的县市，预期指标值8个，指标完成值8个，指标完成率100%；

审核的部门整体支出绩效自评数量，预期指标值≥1000，指标完成值1068，指标完成率107%；

审核的项目绩效自评数量，预期指标值≥8380，指标完成值9259，指标完成率110%；

审核各部门重点评价项目占全部项目的比重，预期指标值≥20%，指标完成值20%，指标完成率100%；

对于“产出质量”，按照国家及自治区要求审核，预期指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

对于“产出时效”，审核工作开展时间，预期指标值2020年3月23日，指标完成值2020年3月23日，指标完成率100%；

审核工作结束时间，预期指标值2020年4月23日，指标完成值2020年4月23日，指标完成率100%；

对于“产出成本”，审核的部门整体支出绩效自评单位成本，预期指标值=300元/个，指标完成值300元/个，指标完成率100%；

审核的项目支出绩效自评单位成本，预期指标值=200元/个，指标完成值200元/个，指标完成率100%；

- 效益情况

项目绩效主要从项目产出的效果的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值20分，实际得分18分，得分率为90%。

项目绩效指标得分情况如表所示。

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益 | 实施效益（社会效益、经济效益、可持续效益） | 10 | 80% | 8 |
|  | 满意度 | 10 | 100% | 10 |
|  | 合计 | 20 | 90% | 18 |

对于“社会效益”，提高预算单位绩效管理水平，预期指标值有效，指标完成值各单位绩效管理水平得到一定提升，指标完成率80%；

对于“服务对象满意度”，地区财政、各县市财政满意度，预期指标值≥95%，指标完成值95%，指标完成率100%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核，通过政府采购方式强化监督。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 存在的问题及原因分析

- 1、存在的问题

- 由于时间紧、任务重，2019年度绩效自评主要采取统一地点集中审核方式进行，通过审核印证材料、谈话了解等方式，评估项目及部门整体支出实施情况，在完善绩效评价制度机制上做的不够。

- 2、原因分析

- 2020年受传染病防控影响，人员流动不便，地区本级及五县二市2019年项目支出及部门整体支出绩效评价工作实地指导检查不够，对审核发现的问题下发通报督促整改，但在举一反三、健全机制、巩固成果上做的不够。

- 有关建议

- 要采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效管理培训力度，使地县各预算单位财务人员充分认识到绩效评价工作的重要性，认识到进一步完善预算绩效体系是加强政府财政支出管理，强化部门支出责任的必要手段。充实业务知识，提高工作人员素质，规范绩效目标设置，强化绩效监控和运行，形成事前、事中、事后“三位一体”的预算绩效管理闭环，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，强化绩效评价结果作为编制下一年预算的重要参考依据，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 其他需要说明的问题。

无

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。资金 | 2 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 | 8 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

附件2：

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评审核服务 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区财政局 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 197 | 205.69 |  | 205.69 | 100.00% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 197.00 | 205.69 |  | 205.69 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 目标1：完成地区本级及5县2市2019年部门整体支出绩效自评审核及项目支出绩效自评审核工作。 目标2：按5县、2市、本级分别出具审定的部门整体支出绩效自评表及汇总审核报告、审定的项目支出 绩效自评表及汇总审核报告。 目标3：对各部门评价的项目支出总额20%的重点项目的“项目支出绩效评价报告”进行审核并出具审核报告。 目标4：保证绩效自评审核结果真实、科学、完整，其结果可应用于塔城地区2020年度财政预算安排参考。 |  |  |  |  |  | 目标1：完成地区本级及5县2市2019年部门整体支出绩效自评审核及项目支出绩效自评审核工作。 目标2：按5县、2市、本级分别出具审定的部门整体支出绩效自评表及汇总审核报告、审定的项目支出 绩效自评表及汇总审核报告。 目标3：对各部门评价的项目支出总额20%的重点项目的“项目支出绩效评价报告”进行审核并出具审核报告。 目标4：保证绩效自评审核结果真实、科学、完整，其结果可应用于塔城地区2020年度财政预算安排参考。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖的县市 |  |  | =8个 | 8个 |  |
|  |  |  | 审核的部门整体支出绩效自评数量 |  |  | ≥1000 | 1068 |  |
|  |  |  | 审核的项目绩效自评数量 |  |  | ≥8380 | 9259 |  |
|  |  |  | 审核各部门重点评价项目占全部项目的比重 |  |  | ≥20% | ≥20% |  |
|  |  | 质量指标 | 按照国家及自治区要求审核 |  |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 审核工作开展时间 |  |  | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 |  |
|  |  |  | 审核工作结束时间 |  |  | 2020年4月23日 | 2020年4月23日 |  |
|  |  | 成本指标 | 审核的部门整体支出绩效自评单位成本 |  |  | =300元/个 | 300元/个 |  |
|  |  |  | 审核的项目支出绩效自评单位成本 |  |  | =200元/个 | 200元/个 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高预算单位绩效管理水平 |  |  | 有效 | 各单位绩效管理水平明显提升 | 受传染病防控影响，人员流动不便，项目时间紧任务重，对审核中发现问题要求县市举一反三整改，但在完善制度机制上做的不够。仍然存在中支出轻绩效的问题 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区财政、各县市财政满意度 |  |  | ≥95% | 95% |  |