## Sheet1
塔城地区中等职业技术学校项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 中职校-校园建设资金
主管部门 |  | 塔城地区教育局 |  |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 300 | 294.1355 | 10 | 98.05% | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 300 | 294.1355 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据项目资金中职校-校园建设资金，用于塔城职业技术学院学术报告厅装修，会议室、党建室装修及学校维修支出。 |  |  |  | 1、完成学校学术报告厅灯光、影响、LED屏施工； 2、完成崇德楼会议室、党建室装修； 3、完成学校餐厅改造工程； 4、对实训楼电气、上下水，东校区建筑等进行维修。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电工机械设备 | ≥13台 | 15台 | 5 | 5
|  |  | 报告厅装修采购种类 | ≥5类 | 5类 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 本次支付完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支付学术报告装修总成本 | ≤190万元 | 191.38万元 | 5 | 0 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  |  | 维修改造支出总成本 | ≤100万元 | 92.76万元 | 5 | 4.6 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  |  | 会议室、党建室装修总成本 | ≤20万元 | 10万元 | 5 | 2.5 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  | 社会效益指标 | 完善职业技术学院硬件条件 | 有所完善 | 有所完善 | 15 | 10 | 项目效果不明显；加强项目管理
|  | 可持续影响指标 | 装修预计使用年限 | ≥8年 | 8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 86.9