## Sheet1
塔城地区中等职业技术学校项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 塔城职业技术学院信息化、工程前期、改造项目前期费
主管部门 |  | 塔城地区教育局 |  |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 180 | 180 | 25.77 | 10 | 14.32% | 1.4
|  | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 |  | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金为我校自行收费，计划用于塔城职业技术学院信息化、工程前期、改造项目前期费，包括图审费、设计费、测绘费等。 |  |  |  | 1、完成职业技术学院二期建设项目可行性报告一份。 2、支付职业技术学院二期前期费用，包括设计费、图审费、测绘费。 3、对校园进行绿化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费种类 | ≥5类 | 5类 | 10 | 10
|  |  | 可行性报告份数 | ≥1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 本次支付完成率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 本年支付前期费总成本 | ≤50万 | 19.88万元 | 5 | 2 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  |  | 可行性报告成本 | ≤10万 | 2.89万元 | 5 | 1.4 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  |  | 校园绿化总成本 | ≤10万元 | 3万元 | 5 | 1.5 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善职业技术学院硬件条件 | 有所完善 | 有所完善 | 15 | 15 | 项目效果不明显；加强项目管理
|  | 可持续影响指标 | 校园绿化年限 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 81.3