## Sheet1
塔城地区中等职业技术学校项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划（塔地财教［2020］18号）
主管部门 |  | 塔城地区教育局 |  |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 500 | 147 | 10 | 29.4% | 2.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500 | 147 | - |  | -
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据提前下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知，项目资金共500万元，计划用于塔城职业技术学院厕所浴室建设，建筑规模计划为地上两层，面积1550平方米。 |  |  |  | 1、按程序完成项目招标工作，并与施工方签订塔城职业技术学院厕所浴室建设项目EPC总承包合同。 2、向施工方支付工程预付款147万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 1400m²-1600m² | 尚未完工 | 7.5 | 0 | 尚未完工，加快施工进度
|  |  | 建筑数量 | 1栋 | 1栋 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 施工图纸合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 施工质量合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本年支付项目成本 | ≥120万元 | 147万元 | 10 | 10 | 施工进度较慢，加快施工进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善高职校园硬件环境 | 有所改善 | 有所改善 | 15 | 12 | 项目效果不明显；加强项目管理
|  | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 | ≥15年 | 15年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 82.4