## Sheet1
塔城地区中等职业技术学校项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 职业技术学院二期建设项目
主管部门 |  | 塔城地区教育局 |  |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 6000 | 6000 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6000 | 6000 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目资金为专项政府债券资金，用于塔城职业技术学院建设项目，计划建设宿舍楼两栋，实训楼一栋，食堂一栋，教学楼一栋，以及相关附属工程建设。 |  |  |  | 1、按相关制度完成项目招标工作。 2、与宁夏视通建设集团有限公司签订建筑合同。 3、建设学生宿舍楼两栋约7740平方米，食堂约2300平方米，实训楼约3870平方米，教学楼约7700平方米，附属工程看台及主席台约960平方米，沥青及停车场11560平方米，绿化14650平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计建筑面积 | ≥30000平方米 | 21350平方米 | 5 | 3.5 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  |  | 开工建筑数量 | ≥5栋 | 5栋 | 5 | 5
|  |  | 占地面积 | ≥70亩 | 70亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 本次支付完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本年支付工程总成本 | ≤6000万元 | 6000万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我校教育教学水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 项目效果不明显；加强项目管理
|  |  | 完善职业技术学院硬件条件 | 有所完善 | 有所完善 | 10 | 8 | 项目效果不明显；加强项目管理
|  | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 | ≥20年 | 20年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94.5

## Sheet2
塔城地区中等职业技术学校项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 职业技术学院二期建设项目
主管部门 |  | 塔城地区教育局 |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 | 0 | 6000 | 6000 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 6000 | 6000 | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 项目资金为专项政府债券资金，用于塔城职业技术学院建设项目，计划建设宿舍楼两栋，实训楼一栋，食堂一栋，教学楼一栋，以及相关附属工程建设。 |  |  | 1、按相关制度完成项目招标工作。 2、与宁夏视通建设集团有限公司签订建筑合同。 3、项目建筑于2020年7月开始施工，已完成地基建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改正措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计建筑面积 | ≥30000平方米 | 21350平方米
|  |  | 开工建筑数量 | ≥5栋 | 5栋
|  |  | 占地面积 | ≥70亩 | 70亩
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 | =100% | 100%
|  |  | 本次支付完成率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 本年支付工程总成本 | ≤6000万元 | 6000万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我校教育教学水平 | 有所提升 | 80%
|  |  | 完善职业技术学院硬件条件 | 有所完善 | 80%
|  | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 | ≥15年 | 20年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥95% | 100%