## Sheet1
塔城地区中等职业技术学校项目支出绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 高职院校筹建专项资金
主管部门 |  | 塔城地区教育局 |  |  | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据上级“关于拨付高职院校筹建专项资金的通知”，本项目资金为2019年延续资金，用于高职建设各项支出，包括建筑施工图审费、检测费、设计费以及日常办公费用。 |  |  |  | 1、完成学术报告楼空气检测14个点。 2、支付校园建设施工图审费，设计费。 3、支付日常办公费3万多元，维护学校正常运转。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 空气检测点数量 | ≥12个 | 14个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 设计项目个数 | ≥1个 | 1个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 检测合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 图纸质量合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 本年支付项目成本 | ≤25万元 | 22.5万元 | 10 | 9 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加务工人员收入 | ≥2万元 | 3万元 | 15 | 10 | 年初预测不准确；加强项目前期管理
|  | 社会效益指标 | 维持学校正常运转 | 有所维持 | 有所维持 | 15 | 9 | 项目效果不明显；加强项目管理
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 88