塔城地区人影办雷达站运转项目支出

绩效评价报告

（2020年度）

项目名称：2020年地区人影办雷达站运转项目

实施单位（公章）：塔城地区人影办雷达站

主管部门（公章）：塔城地区人工影响天气办公室

项目负责人（签章）：彭庆锋

填报时间：2021年3月12日

目  录

一、基本情况	4

二、绩效评价工作开展情况	6

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	13

四、绩效评价指标分析	14

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	17

七、其他需要说明的问题	17

附件1	18

# 一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

受全球气候变化等多种因素影响，极端天气事件频发多发，冰雹、干旱是影响我区农牧业生产的主要气象灾害，同时水资源短缺问题也是制约塔城经济社会可持续发展的关键因素。开展人工影响天气工作，不仅是农业生产和防灾减灾的需要，也是保障水资源安全、促进生态文明建设、打赢脱贫攻坚战的需要。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容：保障X波段人影雷达用电、数据传输正常运转，为盆地各人影作业单位提供人影作业指挥服务，组织作业单位在塔额盆地范围内开展人工影响天气作业，包括人工增雨（雪），人工防雹等。保障雷达塔楼消防安全设施正常运转，消除火险隐患；确保电梯安全正常运转，杜绝电梯安全生产责任隐患；对雷达计算机等硬件设备的正常维护。按防雷设计要求开展雷达塔楼及设备防雷年审。依靠雷达生产厂家对雷达设备开展常态化的硬件维护、软件技术服务工作。开展场地绿化、路面硬化，根据需要购置基础办公设备，开展地区人影安全检查。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资20万元，其中：财政本级资金20万元。项目实际支出19.766万元， 支出率为98.83%。

3.资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资20万元，按照《人工影响天气业务经费管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合人工影响天气业务专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循人工影响天气业务资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔人影发（2020）9《关于申请塔城地区人影办雷达站专项业务运转经费的报告》文件中批复的资金，项目资金到位20万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。2020年已在年初预算中安排了20万元，实际到位20万元：邮电费2.3万元，电费0.7万元，水费0.2万元，咨询费1.4万元，维修（护）费13.4万元，差旅费2.0万元。

实际使用情况：2020年已在年初预算中安排了20万元，实际使用19.77万元，资金执行率为98.85%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

保障雷达正常运转，实施兵地联合人工防雹、增水作业指导，减轻冰雹灾害保护农林业生产，缓解山区草场严重干旱程度。

2.阶段性目标

（1）前期准备：根据《塔城地区人影办雷达运转项目经费实施方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《塔城地区人影办雷达运转实施项目经费方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，提高财政资源配置效率和使用效益，地区气象局组织开展2020年度地区人影办雷达站专项运转项目支出绩效评价工作。

2.绩效评价的对象

2020年度地区人影办雷达站项目资金使用情况。

3.绩效评价的范围

根据全年雷达指挥以及人影作业效果，从地面防雹保护累积面积、地面增水影响累积面积、雷达数据传输正确率、实时发布监测预警信息、专项经费是否严格控制在预算范围内、降低冰雹等灾害性天气影响、保障区域水资源安全、社会公众满意服务效果等方面全方位评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5%，项目过程权重为5%，项目产出权重为50%，项目效益权重为40%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。本项目单位为了做好绩效评价工作，成立评价工作组，认真开展前期工作，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证有序开展绩效评价。

2.组织实施。2021年1月10日，地区气象局评价小组依据项目实施单位收集的数据，参考自评报告和对自评情况的审核分析结果，对人影办雷达站专项运转项目绩效进行分析评价。2021年2月10日综合评价结果和复核意见，形成了项目支出绩效评价报告。本次评价基准日为2020年12月31日。

3.分析评价。地区气象局评价小组根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，采用评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。此项目最终评级为优，评分为100分。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对塔城地区人影办雷达站运转项目项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.98分，得分率为99.6%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.98 | 98.85% | 0.98 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面对项目的决策进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。按照资金项目批复等有关要求，保障设备质量，实现项目批复要求的可持续影响效益指标。项目的立项符合实际，项目单位的绩效指标设置表述清晰、设置合理、指标设置完整。根据评分标准，实际得分率为100%。

对于“绩效目标”，开办资金项目，设置了较为详细的项目支出绩效目标，项目绩效目标的设置，满足合理性和明确性的要求，但是分年度目标中分年度目标设置不够详细。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

对于“资金投入”，开办资金项目，资金全部投入到位，总投入20万元。根据评分标准，该指标实际得分率100%。

（二）项目过程情况

项目管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值5分，实际得分5分，得分率为100%。对于“预算执行率”，项目经过向本级财政申请资金，2020年取得财政拨款资金20万元，项目资金预算经过集体讨论，并经批复。项目预算资金为20万元，实际使用19.77万元。根据评分标准，该指标实际得分率98.85%。

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金使用合规性”资金按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围合规；采购程序严格按照政府采购相关规定执行，资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，不存在资金违纪违规使用情况。按评分标准，指标实际得分率100%。

对于“管理制度健全性”，机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“制度执行有效性”，资金项目严格按照预算、资产、采购等管理办法遵照实施。根据评分标准，该指标不扣分。

（三）项目产出

1、数量指标方面：

地面防雹保护面积：预期指标值≥2000平方公里；指标完成值2200平方公里；指标完成率110%。

地面增水影响面积：预期指标值≥3000平方公里；指标完成值3200平方公里；指标完成率106.66%。

开展人影作业县市覆盖率：预期指标值≥80%；指标完成值100%；指标完成率125%。

2.质量指标方面：

雷达数据传输正确率：预期指标值≥99%；指标完成值100%；指标完成率101.01%。

3、时效指标方面：

实时发布监测预警信息及时率，预期指标值≥95%；指标完成值100%；指标完成率105.26%。

4、成本指标方面：

委托第三方开展防雷安全检测：预期指标值=14000元；指标完成值14000元；指标完成率100%。

数据通信：预期指标值=23000元；指标完成值23000元；指标完成率100%。

专项经费是否严格控制在预算范围内：预期指标值项目支出控制按预算计划执行；指标完成值98.93%；指标完成率98.93%。

（四）效益情况

1、经济效益指标：

重大活动应急保障成效：预期指标值实时响应政府领导，组织开展重大应急保障工作（抗旱、草原防火）；指标完成值无重大冰雹灾害的发生。

2社会效益指标方面：重大活动应急保障成效：预期指标值实时响应政府领导，组织开展重大应急保障工作（抗旱、草原防火）；指标完成值旱情明显得到缓解。

3、生态效益指标：

保障区域水资源安全作业累积面积：期指标值≥3000平方公里；指标完成值3200平方公里；指标完成率106.66%。

4.满意度指标

服务对象满意度指标：期指标值≥80%；指标完成值92%；指标完成率115%。

- 存在的问题及原因分析

1.存在的问题

项目绩效管理工作无专人负责，常年为兼职办理，并存在逢年换人情况，导致工作人员业务知识匮乏，办理进度缓慢。

2.原因分析

人员编制少、变动多，业务工作量大，无法实现专人负责。

# 六、有关建议

（一）加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

（二）财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

# 七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年塔城地区人影办雷达站专项业务运转费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区人影办 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19.77 |  | 98.83% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 20 | 20 |  | 19.77 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 保障雷达正常运转，实施兵地联合人工防雹、增水作业指导，减轻冰雹灾害保护农林业生产，缓解山区草场严重干旱程度。履行人影安全管理职能，保障人影安全无责任性事故发生。 |  |  |  |  |  | 保障雷达正常运转，实施兵地联合人工防雹、增水作业指导，减轻冰雹灾害保护农林业生产，缓解山区草场严重干旱程度。履行人影安全管理职能，保障人影安全无责任性事故发生。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地面防雹保护面积 |  |  | ≥2000平房公里 | 2200平方公里 |  |  |
|  |  |  | 地面增水影响面积 |  |  | ≥3000平方公里 | 3200平方公里 |  |  |
|  |  |  | 开展人影作业县市覆盖率 |  |  | ≥80% | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 雷达数据传输正确率 |  |  | ≥99% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 实时发布监测预警信息及时率 |  |  | ≥95% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 委托第三方开展防雷安全检测 |  |  | =14000元 | 14000元 |  |  |
|  |  |  | 数据通信 |  |  | =23000元 | 23000元 |  |  |
|  |  |  | 专项经费是否严格控制在预算范围内 |  |  | 项目支出控制按预算计划执行 | 98.93% | 因疫情原因，无法开展出差安全检查工作。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低冰雹等灾害性天气影响 |  |  | 正常开展人影作业后降低或减轻重大冰雹灾害的发生 | 无重大冰雹灾害的发生 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 重大活动应急保障成效 |  |  | 实时响应政府领导，组织开展重大应急保障工作（抗旱、草原防火） | 旱情明显得到缓解 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障区域水资源安全作业累积面积 |  |  | ≥3000平方公里 | 3200平方公里 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥80% | 92% |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.98 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |