打击非法行医资金项目支出绩效评价

报告

（ 2020年度）

项目名称：打击非法行医卫生监督检查

实施单位（公章）：塔城地区卫生计生综合监督执法局

主管部门（公章）：塔城地区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：王涛

填报时间：2021年3月31日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

今年要按照《自治区改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施意见》，参照自治区医疗卫生行业综合监管协调机制建立模式，建立本地医疗卫生行业综合监管协调机制，开展医疗服务多元化监管，落实《医疗机构依法执业自查管理办法》，切实推进本地医疗卫生行业综合监管工作。贯彻落实《关于进一步加强医疗美容综合监管的通知》，在医疗美容领域全方位推进综合监管，规范医疗美容诊疗行为，继续严厉打击非法医疗机构。

- 项目实施的历史概况

“打击非法行医卫生监督检查”项目主要用于负责管辖范围内：一严厉打击无证行医，对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”进行重点查处。规范持证医疗机构执业行为，主要针对超范围执业，聘用非卫生技术人员，出租承包科室等违法违规行为。抓好举报案件查处！

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：“打击非法行医卫生监督检查”项目主要负责管辖范围内：一严厉打击无证行医，对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”进行重点查处。二、规范持证医疗机构执业行为，主要针对超范围执业，聘用非卫生技术人员，出租承包科室等违法违规行为。三、抓好举报案件查处

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资4.3万元，其中：财政本级资金4.3万元。项目实际支出4.18万元， 支出率为97.21%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资4.3万元，按照《打击非法行医资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合打击非法行医专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循打击非法行医资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财预【2020】0509号文件中批复的资金，项目资金到位4.3万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：

2020年对地直医疗机构进行专项督导检查,医疗机构执业许可证的效验审核督导，对无证行医机构严格查处。严厉打击无证行医，对未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”进行重点查处。规范持证医疗机构执业行为，主要针对超范围执业，聘用非卫生技术人员，出租承包科室等违法违规行为。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《打击非法行医项目资金支出方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《打击非法行医方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

评价对象为“打击非法行医卫生监督检查”项目，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括项目立项、决策过程、绩效目标）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益（包括实施效益及满意度）四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为10%，项目过程权重值占50%，项目产出权重值占30%，项目效益权重占10%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对打击非法行医卫生监督检查项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 94.27分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.77 分，得分率为 95.4%。项目产出类指标权重为50分，得分为48.5分，得分率为 97%。项目效益类指标权重为40分，得分为36分，得分率为 90%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.97 | 97% | 0.97 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 0.9 | 90% | 0.9 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 0.9 | 90% | 0.9 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 9 | 9 | 90% | 9 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 9.5 | 9.5 | 95% | 9.5 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 28 | 28 | 93.33% | 28 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 8 | 8 | 80% | 8 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩项目标、资金投入3个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值5分，实际得分5分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

对于“项目立项”，立项有文件依据，根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分。

对于“绩效目标”，项目设置了较为详细的项目支出绩效目标，根据评分标准，指标不扣分，实际得分2分。

对于“资金投入”，该项目本级资金4.3万元，本级财政预算资金4.3万元，均按时到位。资金有效保证了项目的实施。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分2分。

- 项目过程情况

项目管理指标从项目资金的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，管理制度健全性、制度执行有效性、五个方面对项目的管理情况进行考察。项目管理类指标分值5分，实际得分4.77分，得分率为95.4%。

对于“资金到位率”，项目资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分。

对于“预算执行率”，项目预算编制为4.3万元，实际使用4.18万元。预算管理存在预算资金当年未完全使用，存在资金闲置，预算执行与预算编制存在不一致的情况，根据评分标准，该指标实际得分率97%。扣0.03分，得分0.97分。

对于“资金使用合规性”项目按照专项资金列支的范围使用资金，支出范围合规；资金支出能按财务制度执行，并能按国库集中支付制度规定执行，不存在资金违纪违规使用情况。根据评分标准，该指标不扣分，实际得分1分，得分率为100%。

对于“管理制度健全性”，项目机构健全，分工明确，不存在不相容岗位兼任情况。但未制定项目管理实施细则，根据评分标准，该指标扣0.1分，实际得分0.9分，得分率为90%。

对于“制度执行有效性”，认真组织项目实施，但在项目执行过程中，由于对制度执行的效率了解还不够深入，根据评分标准，该指标扣0.1分，实际得分0.9分，得分率为90%。

（三）项目产出情况

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出类指标分值50分，实际得分48.5分，得分率为97%。

数量指标：执法案件数。预期指标值5件，指标完成值5件。指标完成率100%。

质量指标：医疗机构监督检查覆盖率。预期指标值100%，指标完成值90%，指标完成率90%；

时效指标：项目完成时间。预期指标值2020年12月，指标完成值2020年12月。指标完成率100%

成本指标：项目实施费用。预期指标值4.3万元，指标完成值4.18万元，指标完成率97.2%。

（四）项目效益情况

项目绩效主要从项目产出的效果的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目效益类指标分值40分，实际得分36分，得分率为90%。

经济效益指标方面：通过对医疗机构卫生监督检查，规范了医疗机构合理性及合规性，打击非法行医乱象，提高医疗服务行业的质量，从而达到拉动本区经济水平。根据评分标准，该指标分值10分，实际得分10分，得分率为100%。

社会效益指标方面：打击非法行医卫生监督检查，保障医疗服务水平逐步提高，适应社会发展。由于这是一个需要长期提升的过程。根据评分标准，该指标分值10分，实际得分9分，扣1分，得分率为90%。

可持续影响指标方面：通过对医疗机构监督检查，不断提高医疗机构的服务质量，使卫生行业服务水平不断提高，更好的服务百姓，高质量就医。根据评分标准，该指标分值10分，实际得分9分，扣1分，得分率为90%。

满意度指标方面：对于“服务对象满意度”根据调查问卷调查结果，服务对象满意度80%，根据指标评分标准，根据评分标准，该指标分值10分，实际得分8分，扣2分，得分率为80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1、存在的问题：项目绩效管理缺乏经验，有待强化。在项目具体执行过程往往只重视预算执行情况，忽视产出和效果，项目实施过程中需提供行之有效的绩效管理办法和评价机制。

2、原因分析：单位存在分工不明确，具体项目执行部门不够重视项目绩效工作，相关财务制度不完善。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 打击非法行医卫生监督专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区卫生计生综合监督执法局 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.18 | 97.27% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | — | — |  | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 4.3 | 4.3 |  | 4.18 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 完成国家、自治区卫健委下达的2020年度依法对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、疾病预防控制机构的执业资质、执业范围及人员行医资质进行监督管理，查处出租、承包科室及非法开展胎儿性别鉴定、非法开展性病诊疗、非法发布医疗广告等行为及重点 “双随机” 监督抽检工作任务。完成本年年度所有卫生监督检查等工作。 |  |  |  |  |  | 完成国家、自治区卫健委下达的2020年度依法对医疗机构、母婴保健机构、采供血机构、疾病预防控制机构的执业资质、执业范围及人员行医资质进行监督管理，查处出租、承包科室及非法开展胎儿性别鉴定、非法开展性病诊疗、非法发布医疗广告等行为及重点 “双随机” 监督抽检工作任务。完成本年年度所有卫生监督检查等工作。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 双随机监督检查 |  |  | =3家 | 3家 |  |  |
|  |  |  | 执法案件数 |  |  | =5家 | 5家 |  |  |
|  |  |  | 采购电脑 |  |  | =4台 | 4台 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 双随机监督检查覆盖率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 案件处罚率 |  |  | ≥90% | 90% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成日期 |  |  | =2020.12月 | 2020年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本金额 |  |  | ≤4.3万元 | 4.18万元 |  | 节约项目资金、实际发生数小于预算数 |
|  |  | 社会效益指标 | 用药安全数得到提高 |  |  | 显著提高 | 显著提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高全民用餐安全 |  |  | 有所提高 | 有所提高 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督医疗机构满意度调查 |  |  | ≥90% | 90% |  |  |

附件1绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.97 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 0.9 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 0.9 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 9.5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 28 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 8 |