部门预算项目支出绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：边境地区群众文化艺术人才培育项目

实施单位（公章）：塔城地区文化馆

主管部门（公章）：塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：尹照东

填报时间：2020年3月16日

目录

一、项目概况	2

（一）项目单位基本情况	2

（二）项目绩效目标设置情况	2

二、项目资金使用情况	3

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析	3

（二）项目资金实际使用情况分析	3

（三）项目资金管理情况分析	3

三、项目组织实施情况	3

（一）项目组织情况分析	3

（二）项目管理情况分析	4

四、项目绩效情况	4

（一）项目绩效目标完成情况分析	4

（二）没有完成绩效目标的指标	5

（三）原因解释	6

五、其他需要说明的问题	6

（一）后续工作计划	6

（二）主要经验及做法、存在问题和建议	7

六、项目评价工作情况	10

七、项目支出绩效评价表	11

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

塔城地区申报创建的“边境地区群众文化艺术人才培育”是2015年第三批国家公共文化示范项目，塔城地区有5个县市40个乡镇中的458个村与哈萨克斯坦共和国接壤，是一个典型的地处边境又是一个多民族聚集的区域，存在多民族语言文字等方面的障碍，仅凭我们现有的群众文化艺术人才远远不能满足边境地区城乡人民群众对健康文化的迫切需求。因此，创建国家“边境群众文化艺术人才培育”示范项目具有重大的现实意义和历史意义。

（2）项目实施的历史背景

通过创建的“边境地区群众文化艺术人才培育”，能够有利于提升塔城地区群众文化艺术人才培育的质量，为加快塔城地区公共文化服务体系建设和群众文化艺术人才培育工作提供有力的保障；有利于进一步推进塔城地区群众文化艺术人才发挥先进文化的引领作用；有利于推动塔城地区现代文化服务体系的全面发展；有利于提升边境地区优秀传统文化的影响力；有利于塔城地区群众文化艺术事业的健康、快速发展；有利于推动塔城地区的社会稳定和长治久安。

- 项目主要内容及实施情况

- (1)项目主要内容：

计划使用示范项目75万元用于文化中心的市民文化活动中心的建设和群众文化培育基地建设，塔城文化中心（文博书苑）在文化馆中建有一个市民文化活动中心，它是根据新时期、新时代群众文化工作的需要设计和建设的，更是进入新时期开展群众文化艺术人才培育的一个重要基地和窗口，它的建成和使用是衡量一个地区群众文化活动的一个重要标志，也是文化馆开展群众文化活动和培育边境地区文化艺术人才的一个重要的窗口和基地。

（2）项目实施情况：

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资75万元，其中：财政本级资金75万元。项目实际支出75万元， 支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资75万元，按照《中央补助地方公共文化服务体系建设资金资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循中央补助地方公共文化服务体系建设资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财教【2019】72文件中批复的资金，项目资金到位75万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

使用示范项目75万元用于文化中心的市民文化活动中心的建设和群众文化培育基地建设。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《市民文化活动中心和群众文化培育基地建设心案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《市民文化活动中心和群众文化培育基地建设方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

本绩效评价对象为：文化中心的市民文化活动中心的建设和群众文化培育基地建设项目。

3、绩效评价的范围

评价范围为市民文化活动中心的建设和群众文化培育基地建设项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5%，项目过程权重值占5%，项目产出权重值占50%，项目效益权重占40%。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差（具体评价指标体系详情见附件1）。

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- (三)绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。通过自评工作，确保专项工作检查经费支付使用规范、资金使用成效显著。根据定量分析及定性分析，分数为95.83分，综合考评为优。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为100%。项目效益类指标权重为40分，得分为35.83分，得分率为89.6%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 100% | 100% | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 100% | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 100% | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 100% | 86.1%% | 86.1% | 25.83 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 98% | 98% | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

按照产出指标、效益指标、满意度指标的要求分别对举办培训班、示范表演、举办活动、邀请媒体等情况进行指标量化，通过活动开展各项工作均按年初的指标任务完成。

（一）项目决策情况

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目立项 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效目标 | 2 | 100% | 2 |
| 资金投入 | 2 | 100% | 2 |
| 合 计 | 5 | 100% | 5 |

塔城地区文化馆国家公共文化服务体系示范区项目是塔城地委、行署投资兴建的一项惠民工程，如果塔城文化中心小剧场的建设、数字文化馆建设和群众文化培育基地建设及安装建设项目顺利完成则可进一步提高塔城文化中心（文博书苑）的使用率和知名度，并且随着塔城文化中心（文博书苑）的使用不断的提高将会培养更多的塔城文化、文艺和民间文化能人，为打造塔城文化影响力和促进塔城文旅融合奠定坚实的基础。

项目立项与我单位部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则：项目按照规定的程序申请设立；财政下达文件，拨付资金，我单位规范项目资金管理，按照规定支付项目资金，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算项目资金75万元，实际拨付75万元，年终支出75万元。

示范区项目是为进一步提高塔城文化中心（文博书苑）的使用率和知名度，并且随着塔城文化中心（文博书苑）的使用不断的提高将会培养更多的塔城文化、文艺和民间文化能人，为打造塔城文化影响力和促进塔城文旅融合奠定坚实的基础，从而提高地区对外形象。项目的立项符合规划，根据评分标准，实际得分率为100%。

对于“绩效目标”，塔城地区文化馆国家公共文化服务体系示范区项目绩效目标设置合理，绩效指标明确。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“资金投入”，塔城地区文化馆国家公共文化服务体系示范区项目预算编制科学，资金分配合理。根据评分标准，该指标不扣分。

（二）项目过程情况

- 项目过程指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金管理 | 3 | 100% | 3 |
| 组织实施 | 2 | 100% | 2 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 |

根据工作要求，对各项活动情况由塔城地区文化馆各科室提交活动方案和经费预算，通过科室酝酿集体研究讨论，形成《塔城地区文化馆国家公共文化服务体系示范区项目经费预算方案》，报请塔城地区文化体育广播电视和旅游局和塔城地区财政局审批同意，经费使用做到科室提交意见，集体研究讨论，严格按照活动要求使用经费。

对于“资金管理”，塔城地区文化馆国家公共文化服务体系示范区项目2020年列入预算，资金到位及时，到位率为100%，预算执行率100%，资金管理规范。根据评分标准，该指标不扣分。

对于“组织实施”，塔城地区文化馆国家公共文化服务体系示范区项目组织机构健全，制度执行有效，根据评分标准，该指标不扣分。

- 项目产出情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 15 | 100% | 15 |
| 产出成本 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 50 | 100% | 50 |

1、数量指标：

数量指标方面：

新建市民文化活动中心，年初目标值1个，实际完成值1个，指标完成率100%。

质量指标方面：

工程质量合格率，年初目标值≥98%，实际完成值：≥98%，指标完成率100%。

成本指标方面：

项目共需投入总成本资金，年初目标值=75万元，实际完成值：75万元，指标完成率100%。

时效指标方面：项目执行期限：年初目标值≥2年，实际完成值：2年，指标完成率100%。

- 项目效益情况

- 项目绩效指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 5 | 16.6% | 0.83 |
| 社会效益 | 10 | 100% | 10 |
| 生态效益 | 10 | 100% | 10 |
| 可持续影响 | 5 | 100% | 5 |
| 服务对象满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 40 | 89.6% | 35.83 |

经济效益指标方面：

提供就业岗位，年初目标值=6个，实际完成值：1个。指标完成率16.6%。

社会效益指标方面：

贯彻落实公共文化服务保障法，加强塔城地区的公共文化服务体系建设，年初目标值丰富各族人民群众精神文化生活，实施文旅融合战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，进一步推进塔城地区群众文化人才发挥先进文化的引领作用。实际完成值：通过项目的实施，进一步丰富各族人民群众精神文化生活，进一步推进塔城地区群众文化人才发挥先进文化的引领作用。指标完成率100%。

生态效益指标方面：

建设工程必须在大楼内实施，不得对大楼的主题墙面有损坏和对环境造成污染，年初目标值≤0.5%，实际完成值0.4%，指标完成率100%。

可持续影响指标方面：

该项目是塔城地委、行署投资兴建的一项惠民工程，可进一步提高塔城文化中心（文博书苑）的使用率和知名度，年初目标值长期，实际完成值长期，指标完成率100%。

满意度指标方面：

市民对文化活动中心建设满意度，年初目标值≥98%，实际完成值98%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题

用于资金有限，只能完成基础设施建设，达不到专业舞台演出效果。

2、原因分析

项目资金下达时间比较晚，导致项目实施延迟开展。

- 有关建议

- 1.加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后专账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家公共文化服务体系示范区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区文化馆 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 |  | 75 | 100.00% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.00 | 75.00 |  | 75.00 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 计划使用示范项目75万元中的45万元用于文化中心的市民文化活动中心的建设，塔城文化中心（文博书苑）在文化馆中建有一个市民文化活动中心.计划使用示范项目75万元中的30万元投入群众文化培育基地建设。 |  |  |  |  |  | 使用示范项目75万元中的45万元用于文化中心的市民文化活动中心的建设，塔城文化中心（文博书苑）在文化馆中建有一个市民文化活动中心.计划使用示范项目75万元中的30万元投入群众文化培育基地建设。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建市民文化活动中心 |  |  | =1个 | 1个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | ≥98% | 98% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期限 |  |  | ≥2年 | 2年 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 塔城文化中心小剧场的建设、数字文化馆建设和群众文化培育基地建设项目共需投入总成本资金 |  |  | =75万元 | 75万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位 |  |  | =6个 | 1个 |  | 由于传染病防控，群众文化无法正常开展，只留用一名辅导老师，坚守文化阵地。 |
|  |  | 社会效益指标 | 贯彻落实公共文化服务保障法，加强塔城地区的公共文化服务体系建设。 |  |  | 丰富各族人民群众精神文化生活，实施文旅融合战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，进一步推进塔城地区群众文化人才发挥先进文化的引领作用。 | 丰富各族人民群众精神文化生活，实施文旅融合战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，进一步推进塔城地区群众文化人才发挥先进文化的引领作用。 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 建设工程必须在大楼内实施，不得对大楼的主题墙面有损坏和对环境造成污染。 |  |  | ≤0.5% | 0.4% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 该项目是塔城地委、行署投资兴建的一项惠民工程，可进一步提高塔城文化中心（文博书苑）的使用率和知名度。 |  |  | 长期 | 长期 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对文化活动中心建设满意度 |  |  | ≥98% | 98% |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 15 | 15 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 25.83 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |