2020年中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）资金项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：2020年中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）

实施单位（公章）：塔城地区老风口生态建设工程管理中心

主管部门（公章）：塔城地区林业和草原局

项目负责人（签章）：邵仰文 （塔城地区老风口 生态建设管理中心办公室主任）

填报时间：2021年4月7日

目录

一、基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	6

1、绩效评价的目的	6

2、绩效评价的对象	7

3、绩效评价的范围	7

三、 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	10

表1综合评分表	11

四、 绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	15

（一）主要经验及做法	15

（二） 存在的问题及原因分析	16

（一）主要经验及做法：	16

（二）存在的问题及原因：	17

六、 有关建议	17

七、 其他需要说明的问题	17

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

按照《中华人民共和国林准（三北防护林退化林分修复技术规程)》和《关于下达2020年第一批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出、森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展支出）任务的通知》等文件，对生态林区的树木健康状况、林分质量和生态环境质量进行退化情况综合评价和科学修复，依法依规立项。

结合老风口生态区实际情况，依据《中华人民共和国林业行业标准（三北防护林退化林分修复技术规程）》；《新疆主要造林树种苗木质量分级》；《森林抚育规程》；《森林资源规划调查设计技术规程》；《关于下达2020年第一批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出、森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展支出）任务的通知》；《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》等退化林修复相关文件确定绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

（2）项目实施的历史概况

老风口生态工程位于托里谷地，为平原荒漠区地势平坦。自1993年开工建设以来，经过20多年来的建设和抚育管护，已形成沿托里县至额敏县S221沿线两侧46228.5亩的人工生态林，郁闭度在0.5以上林地总面积已有38300亩。林木平均胸径8厘米，平均树高6米，平均年龄20年，郁闭度0.5。发挥了老风口生态区森林防风固雪、降低风速，防止和减轻冬季S221线（托里至塔城公路）路面积雪，减轻风吹雪的生态功能，有力保障老风口沿线公路畅通。同时老风口生态区林分固土保表、减轻土地沙漠化、荒漠化等生态作用也十分重要。

老风口生态林区通过乔灌草结合、以乔为主，宽窄林带交错分布、紧密林与疏片林结合，速生树种与长寿命树种混交等多种措施，取得了巨大的工程、生态、经济与社会效益。随着社会经济发展水平的提高，特别是人们对生活环境质量要求的提高，在今后较长时间内，亟需维系与提升这片重点生态工程区的工程与生态效益，这对于保障地区交通安全、提升地区经济发展和营造青山绿水的良好生态环境等均具有极其重要的作用。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：补植补造更新林木，调整林分树种结构、层次结构和林分密度，增强林分稳定性；清理林地内枯死木、枯枝，改善林分生境，消除病虫害及森林火灾隐患，提高林分生态防护功能；对林区内水渠进行清淤，提高灌溉效率及水资源利用率，满足灌溉需求；对项目区实施林地清理和架设隔离围栏，实施生态区林地封闭管护，杜绝一切外来因素对生态区的林木损害，极大提高林木管护力度。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资150万元，其中：财政本级资金150万元。项目实际支出142.78万元， 支出率为95.18%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资150万元，按照项目资金管理办法《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》，资金支出符合中央财政林业改革发展资金专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循中央财政林业改革发展资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于《关于提前下达2020年林业改革发展资 金预算的通知》文件中批复的资金，项目资金到位150万元，实际支出142.78万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：

（1）增强老风口生态林防风阻雪的功能

进一步发挥老风口生态区森林防风阻雪、降低风速，防止和减轻冬季S221线（托里至塔城公路）路面积雪，减轻风吹雪的生态功能，有力保障老风口沿线公路畅通。同时老风口生态区林分固土保表、减轻土地沙漠化、荒漠化等生态作用也十分重要。

（2）改善林分生长环境，有效提高林木生长量和质量

有效改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抗御自然灾害的能力。由于森林抚育改善了林分的卫生状况，病虫害可下降50%以上，增强了林分抗灾的能力。林木生长空间得到扩展后，林木胸径和树高连年生长量将达到或超过同等立地条件未修复改造的林分，林分的蓄积量将进一步增加。

（3）防止风蚀、阻拦沙尘危害

防护林带具有强大的防止风蚀和阻沙拦尘作用，它能充分降低近地层的风速，因而可以把风对地表层的吹失作用减轻到所需要的程度，可以有效地防止风蚀和沙埋。

（4）水土保持

森林对降雨起着有效的再分配作用，林冠能够截留降水10～30%，经过叶面蒸发至空中，增加了大气湿度。50～80%的降水透过林冠缓慢渗入林地，削弱雨水冲击力量，减弱了降落地面的速度，补充地下径流，最大限度地减少了地表径流，有效遏制了水土流失。

（5）净化大气和防治污染

森林和其他绿色植物在净化大气和防治污染方面作用十分显著，具有吸碳、制氧、吸尘、吸毒、杀菌和消除噪音作用，能促进人体新陈代谢，降低血压，消除疲劳，增强免疫能力，与人们生存和农牧业生产有着密切关系。

（6）增加工程实施参与人员的收入

项目给项目实施人带来的直接经济效益非常可观。本次退化修复项目总计用工大于10000个工日，就近吸纳当地及周边建档立卡贫困户和农牧民群众，直接带动增收200万以上，为改善周边农牧民的生活有着非常大的实际意义，对森林资源管理和保护提供了坚实的物质基础，稳定了林区的治安和创造了和谐的林区环境。

（7）增加活立木蓄积

项目区防护基干林总面积3000亩，通过枯死树清理、林地清理等抚育的实施可优化林分结构，明显改善林木的生长环境，促进林木快速生长，将比不抚育林地的活立木蓄积有所提高。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《 塔城地区老风口生态监管中心2020年度中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）实施方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《 塔城地区老风口生态监管中心2020年度中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）实施方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

2020年中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）项目。

3、绩效评价的范围

从2020年中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用成分分析，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重占5分，项目过程权重占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重值占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分－100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对塔城地区老风口生态监管中心2020年度中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.95分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.95分，得分率为 99.03%。项目产出类指标权重为50分，得分为50分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.95 | 95% | 0.95 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照《中华人民共和国林业行业标准（三北防护林退化林分修复技术规程）》和《关于下达2020年第一批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出、森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展支出）任务的通知》等文件，对生态林区的树木健康状况、林分质量和生态环境质量进行退化情况综合评价和科学修复，依法依规立项。

结合老风口生态区实际情况，依据《中华人民共和国林业行业标准（三北防护林退化林分修复技术规程）》；《新疆主要造林树种苗木质量分级》；《森林抚育规程》；《森林资源规划调查设计技术规程》；《关于下达2020年第一批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出、森林资源培育、生态保护体系建设、林业产业发展支出）任务的通知》；《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》等退化林修复相关文件确定绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性

- 项目过程情况

项目资金到位率100%、预算执行率95.2%、资金使用依据《关于印发〈新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则〉的通知》依法依规使用、管理制度健全、制度执行有效。

- 项目产出

数量指标方面：完成度指标，年度指标值≥2900亩，实际完成值3000亩，完成率100%；

质量指标方面：亩株数指标，年度目标值每亩≥85棵，实际完成值每亩85棵，完成率100%；

时效指标方面：资金执行率指标，年度目标值≥60%，实际完成值95.18%，完成率100%。

成本指标方面：亩成本指标，年度目标值每亩≤500元，实际完成值500元，完成率100%。成本节约率100%。

- 效益情况

经济效益指标：蓄积量增加指标，年度指标值≥1000立方米，实际完成值1000立方米，完成率100%。

社会效益指标：带动周边农牧民人数指标，年度指标值≥1000人，实际完成值1000人，完成率100%。

生态效益指标：林木卫生环境改善指标，年度指标值≥50%，实际完成值70%，完成率100%。

可持续影响指标：可持续发展力指标，年度指标值≥3年，实际完成值3年，完成率100%。

满意度指标：对退化林修复满意度指标，年度指标值≥95%，实际完成值98%，完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1、做好林地清理工作，减少林木病腐枝的发生和蔓延，也可有效防止林木火灾和森林有害生物的发生，提高林木的经济利用价值以及森林的稳定性和抗逆性。项目实施清理濒死树，不但能改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分卫生状况，增强抵御自然灾害的能力，病虫害下降90%以上，森林火灾发生的概率大大降低。

2、对项目区林木进行清枯、林地清理，以优化林分结构，改善林木生长环境，促进林木生长，培育健康稳定的森林生态系统，大大减少了人为因素对森林生态系统的破坏，有效保护了珍稀动植物、昆虫资源，恢复自然生态系统，维护森林生态平衡，全面提升林分的生态、社会和经济效益。

3、促进生态林业发展、提供就业、促进社会稳定。抚育修复工程壮大了林业产业，增加了林农收入。项目投入资金的70%以上可转化为劳务收入，吸纳了剩余劳动力，社会效益显著。工程的实施，促进了林业可持续发展，森林林分质量得到改善，带动经济发展，缓解了当地的就业压力，为当地社会稳定作出了贡献。

（二）存在的问题及原因：

1、项目的建设时间要求紧，业务人员少，监督、检查验收压力大，完成任务有难度。

2、我单位林业管理人员对该项目的管理、验收等处于学习状态，建议主管部门多举办专项培训班，加大培训力度，进一步提高林业管理人员的工作能力和水平。

3、因人员技术操作和JPS设备差异，JPS坐标数据存在较大误差，给项目的实施和验收增加了不确定因素。

- 有关建议

老风口建管中心在林业专项资金的使用上依照财务制度和其他各项有关制度严格执行，但仍存在问题。问题主要是1、资金到位不及时，依程序执行延误项目执行时限性，导致资金支出拖后、滞留。2、各部门对此项目规章制度和业务知识一知半解，业务执行力和资金执行率无法统一协调，资金使用工作事倍功半，效率低下。

- 其他需要说明的问题

无。

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 1 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.95 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 15 | 15 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 15 | 15 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 30 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央财政森林生态效益补偿基金－营造林（退化林修复） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区老风口生态建设工程管理中心 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 142.78 |  | 95.18% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 | 150.00 |  | 142.78 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 生态效益 （1）增强老风口生态林防风阻雪的功能 进一步发挥老风口生态区森林防风阻雪、降低风速，防止和减轻冬季S221线（托里至塔城公路）路面积雪，减轻风吹雪的生态功能，有力保障老风口沿线公路畅通。同时老风口生态区林分固土保表、减轻土地沙漠化、荒漠化等生态作用也十分重要。 （2）改善林分生长环境，有效提高林木生长量和质量 有效改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抗御自然灾害的能力。由于森林抚育改善了林分的卫生状况，病虫害可下降50%以上，增强了林分抗灾的能力。林木生长空间得到扩展后，林木胸径和树高连年生长量将达到或超过同等立地条件未修复改造的林分，林分的蓄积量将进一步增加。 （3）防止风蚀、阻拦沙尘危害 防护林带具有强大的防止风蚀和阻沙拦尘作用，它能充分降低近地层的风速，因而可以把风对地表层的吹失作用减轻到所需要的程度，可以有效地防止风蚀和沙埋。 （4）水土保持 森林对降雨起着有效的再分配作用，林冠能够截留降水10～30%，经过叶面蒸发至空中，增加了大气湿度。50～80%的降水透过林冠缓慢渗入林地，削弱雨水冲击力量，减弱了降落地面的速度，补充地下径流，最大限度地减少了地表径流，有效遏制了水土流失。 （5）净化大气和防治污染 森林和其它绿色植物在净化大气和防治污染方面作用十分显著，具有吸碳、制氧、吸尘、吸毒、杀菌和消除噪音作用，能促进人体新陈代谢，降低血压，消除疲劳，增强免疫能力，与人们生存和农牧业生产有着密切关系。 经济效益 1、增加工程实施参与人员的收入 项目给项目实施人带来的直接经济效益非常可观。本次退化修复项目总计用工大于10000个工日，就近吸纳当地及周边建档立卡贫困户和农牧民群众，直接带动增收200万以上，为改善周边农牧民的生活有着非常大的实际意义，对森林资源管理和保护提供了坚实的物质基础，稳定了林区的治安和创造了和谐的林区环境。 2、增加活立木蓄积 项目区防护基干林总面积3000亩，通过枯死树清理、林地清理等抚育的实施可优化林分结构，明显改善林木的生长环境，促进林木快速生长，将比不抚育林地的活立木蓄积有所提高。 |  |  |  |  |  | 生态效益 （1）增强老风口生态林防风阻雪的功能 进一步发挥老风口生态区森林防风阻雪、降低风速，防止和减轻冬季S221线（托里至塔城公路）路面积雪，减轻风吹雪的生态功能，有力保障老风口沿线公路畅通。同时老风口生态区林分固土保表、减轻土地沙漠化、荒漠化等生态作用也十分重要。 （2）改善林分生长环境，有效提高林木生长量和质量 有效改善林分结构，提高森林质量，而且有利于改善林分的卫生状况，增强抗御自然灾害的能力。由于森林抚育改善了林分的卫生状况，病虫害可下降50%以上，增强了林分抗灾的能力。林木生长空间得到扩展后，林木胸径和树高连年生长量将达到或超过同等立地条件未修复改造的林分，林分的蓄积量将进一步增加。 （3）防止风蚀、阻拦沙尘危害 防护林带具有强大的防止风蚀和阻沙拦尘作用，它能充分降低近地层的风速，因而可以把风对地表层的吹失作用减轻到所需要的程度，可以有效地防止风蚀和沙埋。 （4）水土保持 森林对降雨起着有效的再分配作用，林冠能够截留降水10～30%，经过叶面蒸发至空中，增加了大气湿度。50～80%的降水透过林冠缓慢渗入林地，削弱雨水冲击力量，减弱了降落地面的速度，补充地下径流，最大限度地减少了地表径流，有效遏制了水土流失。 （5）净化大气和防治污染 森林和其它绿色植物在净化大气和防治污染方面作用十分显著，具有吸碳、制氧、吸尘、吸毒、杀菌和消除噪音作用，能促进人体新陈代谢，降低血压，消除疲劳，增强免疫能力，与人们生存和农牧业生产有着密切关系。 经济效益 1、增加工程实施参与人员的收入 项目给项目实施人带来的直接经济效益非常可观。本次退化修复项目总计用工大于10000个工日，就近吸纳当地及周边建档立卡贫困户和农牧民群众，直接带动增收200万以上，为改善周边农牧民的生活有着非常大的实际意义，对森林资源管理和保护提供了坚实的物质基础，稳定了林区的治安和创造了和谐的林区环境。 2、增加活立木蓄积 项目区防护基干林总面积3000亩，通过枯死树清理、林地清理等抚育的实施可优化林分结构，明显改善林木的生长环境，促进林木快速生长，将比不抚育林地的活立木蓄积有所提高。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成度 |  |  | ≥2900亩 | 3000亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 亩株数 |  |  | ≥85棵 | ≥85棵 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金执行率 |  |  | ≥60% | 95.18% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 亩成本 |  |  | ≤500元 | ≤500元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 蓄积量增加 |  |  | ≥1000立方米 | ＞1000立方米 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 带动周边农牧民人数 |  |  | ≥1000人次 | ＞1000人次 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 林木卫生环境改善 |  |  | ≥50% | 70% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展力 |  |  | ≥3年 | ≥3年 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对退化林修复满意度 |  |  | ≥95% | 98% |  |  |