塔城地区种子管理站

资金项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：农产品质量安全监管补助金经费

实施单位（公章）：塔城地区种子管理站

主管部门（公章）：塔城地区业农村局

项目负责人（签章）：卢新春

填报时间：2021年4月6日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为贯彻落实《种子法》《农业转基因生物安全管理条例》等相关法律法规，严厉打击非法生产经营转基因种子行为，继续保持遏制非法转基因玉米制种的良好势头，进一步提高种子管理部门及种子经销商对农作物种子安全管理工作的认识，地区种子管理站积极申请项目，通过项目支持开展培训宣传、抽样检测、转基因排查等工作。从而净化种子市场，促进我区农业转基因生物安全健康发展。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：开展培训宣传工作，开展种子企业、种子市场抽样检测工作。开展种子田间检验及玉米制种田转基因检测排查工作。保障农业生产用种安全，提升农业生产用种水平。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资4万元，其中：2020年收到中央转移支付资金2.34万元。项目实际支出1.76万元，支出率为75.21%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资2.34万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合“农产品质量安全监管补助金经费”专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循“农产品质量安全监管补助金经费”资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财预（2020）5文件中批复的资金，项目资金到位2.34万元，实际支出1.76万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

开展培训宣传工作，开展种子企业、种子市场抽样检测工作。开展种子田间检验及玉米制种田转基因检测排查工作。保障农业生产用种安全，提升农业生产用种水平。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据年初结转的“农产品质量安全监管补助经费”项目资金2.34万元，塔城地区种子管理站按专项资金的用途专款专用。

（2）组织实施：2020年以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，年初下达预算需达到执行率100%。加强种子站整体资金的管理和核算，种子站整体资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题, 并通过检查推进财务规范化管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》文件精神，对我站2020年执行“农副产品质量安全监管经费”进行绩效评价。从提高检测质量的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对“农副产品质量安全监管经费”的有效利用度，财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对“农副产品质量安全监管经费”支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）“农副产品质量安全监管经费”项目在实施前向财政提供支出绩效方面的资金管理信息，为促进项目支出能够严格按照资金管理规定进行。

（2）“农副产品质量安全监管经费”项目绩效管理为财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

根据工作需要，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，确定合理的绩效评价指标体系，我单位选取“农副产品质量安全监管经费”对此项目进行项目自评，撰写绩效自评报告。

3、绩效评价的范围

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

“农副产品质量安全监管经费”项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益、项目过程四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重值占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决 策（5分） | 项目立项（1分） | 立项依据充分性（0.5分） | 0.5 |
|  |  | 立项程序（0.5分） | 0.5 |
|  | 绩效目标（2分） | 绩效目标（1分） | 1 |
|  |  | 效益指标（1分） | 1 |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制（1分） | 1 |
|  |  | 资金分配合理性（1分） | 1 |
| 过 程（5分） | 资金管理（3分） | 资金到位率（1分） | 1 |
|  |  | 预算执行率（1分） | 0.8 |
|  |  | 资金使用合规性（1分） | 1 |
|  | 组织实施（2分） | 管理制度健全性（1分） | 1 |
|  |  | 制度执行（1分） | 1 |
| 产出（50分） | 产出数量（15分） | 实际完成率（15分） | 13 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 10 |
|  | 产出时效（15分） | 完成及时性（15分） | 15 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率（10分） | 10 |
| 效益（40分） | 项目效益（40分） | 实施效益（30分） | 30 |
|  |  | 满意度（10分） | 10 |
| 合计 |  |  | 97.2 |

3、绩效评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三)绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对“农副产品质量安全监管经费”项目进行客观评价，最终评分结果总得分为97.2分，属于“优秀”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为5分，得分率为100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.8分，得分率为96%。项目产出类指标权重为50分，得分为48分，得分率96%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | =100% | =100% | 80% | 0.8 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | =100% | =100% | 99% | 13 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 98.76% | 97.2 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性6个方面对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况进行考察，立项依据充分性分值0.5分，实际得分0.5分，得分率100%；立项程序分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效目标分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效指标分值1分，实际得分1分，得分率100%；预算编制分值1分，实际得分1分，得分率100%；资金分配合理性分值1分，实际得分1分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 立项程序 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 绩效目标 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效指标 | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制 | 1 | 100% | 1 |
| 资金分配合理性 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 |

项目决策指标得分情况

对于项目决策指标分值5分，实际得分5分，该指标得分率100%，说明立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性。

- 项目过程情况

依据评分表中项目过程情况描述项目过程指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行5个方面对项目的管理情况进行考察，资金到位率分值1分，实际得分1分，得分率100%，预算执行率分值1分，实际得分0.8分，得分率80%，资金使用合规性分值1分，实际得分1分，得分率100%，、管理制度健全性分值1分，实际得分1分，得分率100%，、制度执行分值1分，实际得分1分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 80% | 0.8 |
| 资金使用合规性 | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 制度执行 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 96% | 4.8 |

对于“过程控制”，“农副产品质量安全监管经费”执行符合业务管理的规定；项目管理、实施人员均落实到位，能按照方案和计划执行；项目无调整，资料齐全；资金使用依据合格，无虚列套取项目支出，无超标准开支，按评分标准，该指标实际得分率96%。

- 项目产出

| 三级指标 | 权重 | 得分率 |
| --- | --- | --- |
| 产出数量 | 20 | 100% |
| 产出质量 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 15 | 100% |
| 成本情况 | 7.6 | 75.21% |
| 合计 | 47.6 | 95.20% |

对于“产出数量”:指标1：种子检验指标，预期指标值≥50份，指标完成值50份，指标完成率100%；

指标2：安全监管与科普培训次数，预期指标值≥2次，指标完成值2次，指标完成率100%；

对于“产出质量”:检查、检验完成率，预期指标值=100%，指标完成值:100%，指标完成率100%；

对于“成本情况”指标：本年支付成本，预期指标值≤2.34万元，指标完成值：1.76万元，指标完成率75.21%；

对于“产出时效”指标：及时完成各项任务率，预期指标值=100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

（四）效益情况

“农副产品质量安全监管经费”项目效益情况从社会效益、可持续影响以及服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

三级指标; 权重; 得分率; 实际得分. 社会效益; 20; 100%; 20. 可持续效益指标; 10; 100%; 10. 满意度; 10; 100%; 10. 合计; 40; 100%; 40. 项目绩效指标得分情况

社会效益指标:保障农业生产用种安全，预期指标值:有所提升，指标完成值：有所提升，指标完成率100%；根据指标评分标准，该指标得分率100%，不扣分。

可持续影响指标：提升农业生产用种安全水平业绩值，预期指标值：有所提升，指标完成值:有所提升，指标完成率100%；根据指标评分标准，该指标得分率100%，不扣分。

对于“服务对象满意度”指标：种子企业和农户满意度业绩值，预期指标值≥90%，指标完成值100%，指标完成率100%。

发放的调查问卷，对满意度指标分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”；满分为10分，各档次对应的分值为10分、9分、0分，通过加权计算得出各项指标的满意度平均得分。综合问卷调查结果，参观人员的满意度分析结果为10分。根据指标评分标准，该指标实际得分率为100%，该指标不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

全力做好“农副产品质量安全监管经费”项目对接工作。按照自治区农业农村厅《关于开展储备项目申报有关工作的通知》及《新疆现代种业“四个百万亩”制种基地建设项目指南》要求，多次与自治区种业处及各县市农业农村局进行了对接沟通，征集各县市项目实施需求，组织协调各县市积极申报，认真做好项目储备工作。目前，塔城市、额敏县、托里县正在编制现代种业制种基地建设项目可行性研究报告。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题

部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。

2.原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺。

六、有关建议

1.加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。

2.严格执行预算，合理使用资金。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

3.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农产品质量安全监管补助金经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区种子管理站 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 2.34 | 2.34 | 1.76 |  | 74.99% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.34 | 2.34 | 1.76 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 开展培训宣传工作，开展种子企业、种子市场抽样检测工作。开展种子田间检验及玉米制种田转基因检测排查工作。保障农业生产用种安全，提升农业生产用种水平。 |  |  |  |  | 开展培训宣传工作，开展种子企业、种子市场抽样检测工作。开展种子田间检验及玉米制种田转基因检测排查工作。保障农业生产用种安全，提升农业生产用种水平。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人员培训 |  | ≥2次 | 2次 |  |  |
|  |  |  | 抽检样品 |  | ≥50份 | 50份 |  |  |
|  |  |  | 检验种子田 |  | ≥4万亩 | 4万亩 |  |  |
|  |  |  | 玉米制种转基因检测排查面积 |  | ≥3万亩 | 3万亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查、检验完成率 |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成各项任务率 |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本年支付成本 |  | ≤2.34万元 | 1.76万元 |  | 传染病防控影响项目进度 |
|  |  | 社会效益指标 | 保障农业生产用种安全 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升农业生产用种安全水平 |  | 有所提升 | 有所提升 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种子企业和农户满意度 |  | ≥90% | 100% |  |  |