新疆农业广播电视学校塔城地区分校

资金项目支出绩效评价报告

（ 2020年度）

项目名称：免学费补助资金项目

实施单位（公章）：新疆农业广播电视学校

塔城地区分校

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州

塔城地区农业农村局

项目负责人（签章）：杨丽萍

填报时间：2021年4月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

新疆农业广播电视大学塔城地区分校，隶属塔城地区农业农村局管理，开展农业中等职业教育和农牧民科技教育培训工作。

为了规范中等职业学校，根据《财政部  教育部 人力资源社会保障部关于印发<中等职业免学费补助资金管理办法>的通知》等有关财政财务管理规定，为弥补学校运转出现等经费缺口，自治区分解下达“免学费补助资金”项目，拨付“免学费补助资金”。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

（1）做好高素质农民培育工作。

（2）加强学籍管理，办理部分2016级学员毕业证书。

（3）按上级要求，开展农业科技人员远程教育培训工作。

项目实施情况：“免学费补助资金”项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资63.48万元，其中：财政本级资金63.48万元。项目实际支出14万元，支出率为22.05%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

“免学费补助资金”项目总投资63.48万元，按照《新疆维吾尔自治区中等职业教育学生住宿费和教材补助管理暂行办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合专项“免学费补助资金项目”资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循资“免学费补助资金项目”金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目资金到位63.48万元。实际支出14万元，支出率为22.05%，用于支付“免学费补助资金项目”项目实施进程中的办公设备的采购及补充办学资金不足的日常公用经费支出。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）做好高素质农民培育工作。

（2）加强学籍管理，办理部分2016级学员毕业证书。

（3）按上级要求，开展农业科技人员远程教育培训工作。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《新疆维吾尔自治区中等职业教育学生住宿费和教材补助管理暂行办法》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：“免学费补助资金项目”资金一到位，立即根据项目要求实施项目。按照《新疆维吾尔自治区中等职业教育学生住宿费和教材补助管理暂行办法》要求逐一进行项目部署安排，提高“免学费补助资金项目”项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，《关于印发<塔城地区全面实施财政支出绩效管理的工作方案>的通知》文件精神，对我所2020年执行“免学费补助资金项目”进行绩效评价。从提高检测质量的效率和效益，提出有针对性的建议，提高对“免学费补助资金项目”的有效利用度，财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对“免学费补助资金项目”支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）“免学费补助资金项目”项目在实施前向财政提供支出绩效方面的资金管理信息，为促进项目支出能够严格按照资金管理规定进行。

（2）“免学费补助资金项目”项目绩效管理为财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

- 2、绩效评价的对象

根据工作需要，我单位对“免学费补助资金项目”项目开展绩效评价。

- 绩效评价的范围

- 本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对“免学费补助资金项目”项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目产出指标、项目效益指标、项目过程指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重占5分，项目产出权重值占50分，项目效益权重值占40分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，70-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（5分） | 项目立项（1分） | 立项依据充分性 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 | 0.5 |
|  | 绩效目标 （2分） | 绩效目标 | 1 |
|  |  | 绩效指标 | 1 |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制 | 1 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 |
| 过程 （5分） | 资金管理（3分） | 资金到位率 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性 | 1 |
|  | 组织实施（2分） | 管理制度健全性 | 1 |
|  |  | 制度执行 | 1 |
| 产出 （50分） | 产出数量（15分） | 实际完成率 | 15 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10 |
|  | 产出时效（15分） | 完成及时性 | 15 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10 |
| 效益 （40分） | 项目效益（40分） | 实施效益 | 30 |
|  |  | 满意度 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

3、绩效评价方法

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- （三）绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对“免学费补助资金项目”项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为95.32分，属于“良好”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 5分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.22分，得分率为 92 %。项目产出类指标权重为50分，得分为46.1分，得分率为 80%。项目效益类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | =100% | =100% | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | =100% | =100% | 22.05% | 0.22 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | =100% | =100% | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 5 | =100% | =100% | 22% | 1.1 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 30 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性6个方面对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况进行考察，立项依据充分性分值0.5分，实际得分0.5分，得分率100%；立项程序分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效目标分值1分，实际得分1分，得分率100%；绩效指标分值1分，实际得分1分，得分率100%；预算编制分值1分，实际得分1分，得分率100%；资金分配合理性分值1分，实际得分1分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目决策指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 立项程序 | 0.5 | 100% | 0.5 |
| 绩效目标 | 1 | 100% | 1 |
| 绩效指标 | 1 | 100% | 1 |
| 预算编制 | 1 | 100% | 1 |
| 资金分配合理性 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 |

对于项目决策指标分值5分，实际得分5分，该指标得分率100%，说明立项依据充分性、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配合理性。

（二）项目过程情况

依据评分表中项目过程情况描述项目过程指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行5个方面对项目的管理情况进行考察，资金到位率分值1分，实际得分1分，得分率100%，预算执行率分值1分，实际得分0.22分，得分率22.05%，资金使用合规性分值1分，实际得分1分，得分率100%，管理制度健全性分值1分，实际得分1分，得分率100%，、制度执行分值1分，实际得分1分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

项目过程指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 1 | 100% | 1 |
| 预算执行率 | 1 | 22.05% | 0.22 |
| 资金使用合规性 | 1 | 100% | 1 |
| 管理制度健全性 | 1 | 100% | 1 |
| 制度执行 | 1 | 100% | 1 |
| 合计 | 5 | 84.41% | 4.22 |

对于“过程控制”，“免学费补助资金项目”执行符合业务管理的规定；项目管理、实施人员均落实到位，能按照方案和计划执行；项目无调整，资料齐全；资金使用依据合格，无虚列套取项目支出，无超标准开支，按评分标准，该指标实际得分率84.41%。

(三 )项目产出

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出类指标分值50分，实际得分40分，得分率为80%。项目绩效指标得分情况如表所示。

项目产出指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 15 | 100% | 15 |
| 产出质量 | 10 | 100% | 10 |
| 产出时效 | 20 | 100% | 20 |
| 产出成本 | 5 | 22% | 1.1 |
| 合 计 | 50 | 92.2% | 46.1 |

对于“产出数量”，

指标1：采购电脑，年度指标值5台，实际完成值5台，指标完成率100%；

指标2：采购档案柜、保密柜、碎纸机，年度指标值8个，实际完成值8个，指标完成率100%；

指标3：采购打印机和复印机，年度指标值2台，实际完成值2台，指标完成率100%；

对于“产出质量”，办公设备采购合格率，年度指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

对于“产出时效”，完成项目时间，年度指标值2020年12月，实际完成值2020年12月，指标完成率100%；

对于“成本情况”，项目资金投入费用，年度指标值≤634784.61元，实际完成值139,950.68元，指标完成率22%；

（四）效益情况

项目效益指标得分情况

| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分dedefdn得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 15 | 100% | 15 |
| 可持续影响 | 15 | 100% | 15 |
| 满意度 | 10 | 100% | 10 |
| 合 计 | 40 | 100% | 40 |

“免学费补助资金项目”项目效益情况从社会效益、可持续影响以及服务对象满意度3个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。

对于“社会效益”，提升办学条件，年度指标值有所提升，实际完成值有所提升，指标完成率100%；

对于“可持续影响”，办学环境得到有效改善，年度指标值有所改善，实际完成值有所提升，指标完成率100%；

对于“服务对象满意度”，发放的调查问卷，对满意度指标分为三档，即“满意”、“基本满意”、“不满意”；满分为10分，各档次对应的分值为10分、9分、0分，通过加权计算得出各项指标的满意度平均得分。综合问卷调查结果，教职工、服务对象的满意度分析结果为10分。根据指标评分标准，该指标实际得分率为100%，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保“免学费补助资金”项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在“免学费补助资金”项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在“免学费补助资金”项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让“免学费补助资金”项目资金落于实处。在“免学费补助资金”项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题

部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。

- 原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 免学费补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆农业广播电视学校塔城地区分校 |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 63.48 | 63.48 |  | 14 | 22.05% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.48 | 63.48 |  | 14.00 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 免学费补助资金，能够有效提升办学条件，办学环境得到改善。 |  |  |  |  |  | 免学费补助资金，能够有效提升办学条件，办学环境得到改善。 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑 |  |  | 5台 | 5台 |  |
|  |  |  | 采购档案柜、保密柜、碎纸机 |  |  | =8个 | 8个 |  |
|  |  |  | 采购打印机和复印机 |  |  | =2台 | 2台 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公设备采购合格率 |  |  | =100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金投入费用 |  |  | ≤634784.61元 | 139,950.68元 | 根据合同要求，先支付项目资金80%，扣留20%项目资金。2021年项目验收后支付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升办学条件 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 办学环境得到有效改善 |  |  | 有所改善 | 有所提升 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工的满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 服务对象的满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  |