承压类检验项目支出

绩效评价报告

（ 2020 年度）

项目名称：承压类检验项目

实施单位（公章）：新疆塔城地区特种设备检验检测所

主管部门（公章）：塔城地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：黄伟娱

填报时间：2021 年 03 月 29日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

1979年,原国家劳动总局成立锅炉压力容器检测研究中心,各地区的劳动部门也相继成立了专门从事锅炉压力容器技术检验的机构,一般称作锅炉检验所或者锅炉压力容器检验所.1982年,国务院<锅炉压力容器安全监察暂行条例>颁布后,锅炉压力容器检验机构得到了进一步的发展.上个世纪90年代末,随着职能的划转,职能的变化,检验机构开展的检验设备也相应的发生了变化,开展了包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场内机动车、客运索道等特种设备的检验工作。

塔城地区特种设备检验检测所是隶属于塔城地区市场监督管理局具有独立法人地位的事业单位。于1982年由塔城地区行署批准成立，从事塔城地区所属5县2市十万平方公里资格范围内的特种设备检验、检测和监督检测工作。目前承压室负责锅炉、压力容器、压力管道、气瓶的检验检测工作，依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》，依法对承压类特种设备开展检验检测工作，确保承压类特种设备安全运行。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：在核准的检验业务范围内，负责全塔城地区锅炉、压力容器（安装、修理、改造）监督检验，定期检验、事故分析和鉴定检验工作；负责压力管道（安装、修理、改造）监督检验、定期检验、事故分析和鉴定检验工作。对本室检验人员进行相关专业培训学习，检验资质获取等相关工作。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资76.18万元，其中：财政本级资金76.18万元。项目实际支出50.38万元，支出率为66.13%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资76.18万元，按照《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控，项目资金支出符合承压类设备专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循承压类设备专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于塔地财预（2020）0509文件中批复的资金，项目资金到位76.18万元，实际支出50.38万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。各项费用执行情况如表所示：

“承压类检验室”工作经费实际使用统计表

| 序号 | 项目内容 | 资金使用情况 | 项目经费预算（元） | 项目实际花费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训费 | 4人全年参与10次培训 | 151000 | 41933.7 |
| 2 | 劳务费 | 承压室聘用1人全年工资（包括养老统筹和医疗保险） | 50000 | 50000 |
| 3 | 委托业务费 | 克拉玛依准泰无损检测公司，无损检测费用 | 200000 | 200000 |
| 4 | 差旅费 | 科室7人全年出差差费 | 206300 | 106511 |
| 5 | 专用材料 | 无损检测用实验耗材等 | 14000 | 14000 |
| 6 | 公务用车 | 检验车辆的燃油费、路桥费、维修保养费等 | 30000 | 47466.9 |
| 7 | 办公费 | 科室及沙湾站日常办公费用 | 11000 | 13875.2 |
| 8 | 医疗费 | 检验检测、无损检测人员体检费用 | 30000 | 30000 |
| 合计 |  |  | 761782 | 503786.8 |

（二）项目绩效目标

1、总体目标

2020年特检所承压类检验室专项项目预算76.18万元，特检所全体工作人员严格按照财务管理制度规定，为民办实事，以安全为原则，以技术为保障，以公正树权威，以服务求发展。帮助企业排忧解难，解决塔城地区承压类特种设备检验检测问题，为塔城地区事业的发展，履职尽责。主要是用于做好全地区承压类设备的检验检测工作，细化支出范围与标准，进一步扎实持久开展好对特种设备的检验检测工作和安全检查工作。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《预算绩效管理实施方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《预算绩效管理实施方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

塔城地区特种设备检验检测所承压类检验项目。

3、绩效评价的范围

从承压类检验项目的决策、过程、产出、效益等方面进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

由于我所是事业性检验检测单位，本次绩效评价指标体系主要从产出指标、效益指标、满意度指标三方面评价。项目评价选择下项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标4个为一级指标，其中每个一级指标下分二级指标。项目绩效评价指标体系详见下表：

项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项（2分） | 2 |
|  | 绩效目标（3分） | 3 |
|  | 资金投入（5分） | 5 |
| 项目过程（10分） | 资金管理（5分） | 5 |
|  | 组织实施（5分） | 5 |
| 项目产出（30分） | 数量指标（10分） | 7.9 |
|  | 质量指标（10分） | 10 |
|  | 时效指标（5分） | 5 |
|  | 成本指标（5分） | 5 |
| 项目效益（50分） | 经济效益指标（20分） | 14.42 |
|  | 社会效益指标（20分） | 20 |
|  | 可持续影响指标（10分） | 10 |

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

3、评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

针对本项目，在评价过程中主要采用了成本效益分析法。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了中国特种设备安全法、中国特种设备安全监察条例、特种设备监察规程、特种设备定检规程等国家标准规定、国家推荐标准、地方法律法规、行业标准及技术标准、行政单位财务规则，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

自评价项目启动以来，项目组通过前期与财务、项目管理人员及科室工作人员进行沟通访谈调研等充分准备，了解项目的实施情况、资金使用情况，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。项目评价期间，项目组严格按照工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了新疆塔城地区特种设备检验检测所2020年度“承压类设备检验专项经费”的绩效评价工作。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

“承压类设备检验专项经费”从2020年3月开始，从项目的完成情况看，项目工作能按照实施方案的各时间节点完成，项目资金预算执行率为66.13%；从项目的效果看，项目自2020年实施以来，完成塔城地区注册到期的锅炉166台，安全阀639只，压力容器定期检验392台，完成塔城地区注册到期的压力管道定期检验和监督验收29Km。

解决了锅炉、压力容器、压力管道使用的安全保障工作，企业特种设备使用的安全生产工作，总体实施效果较佳。

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“承压类设备检验专项经费”进行客观评价，最终评分结果：总得分为92.32分，属于“优”。其中：项目决策权重10分，得分为10分，得分率100%，项目过程指标权重为10分，得分为10，得分率为100%；项目产出权重为30分，得分为27.9，得分率为93%；项目效益指标权重为50分，得分为44.42分，得分率为88.8%；具体打分情况详见附件2（综合评分表）。

表1综合评分表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 100% | 10 |
| 项目过程 | 10 | 100% | 10 |
| 项目产出 | 30 | 93% | 27.9 |
| 项目效益 | 50 | 88.8% | 44.42 |
| 合计 | 100 | 92.32% | 92.32 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

承压类设备专项资金的项目立项以特种设备法、特种设备安全监察条例、塔城地区财政局下发相关文件及关规定制度作为项目立项的依据，并严格按照相关法律法规结合塔城地区特检所质量保证体系进行对其程序的规范性进行整合，所领导班子对技术所工作进行管理及分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

2、绩效目标

绩效目标在于，完成塔城地区承压类设备检验工作，且确保承压类设备定检率、保证地区企业安全生产的前提下完成承压类设备绩效既定目标，对绩效目标的完成情况做到合法、合规、合理。

3、资金投入

承压类设备专项资金项目预算编制经过数年的实践验证，明确标准，资金额度与年度目标基本适应，在承压类设备专项资金投入及合理使用方面，特检所严格按照特检所财务管理制度合理分配每一项资金占比且能做到合理使用与地方实际情况能够相互适应。

（二）项目过程情况

本项目资金的到位率100%，执行率66.13%，严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出情况

项目产出指标分数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，四个方向进行分析，数量指标分值10分，实际得分7.9，分得分率79%，上一年度受疫情影响车用气瓶的送检数量未达到预期数量，其余项目均已按照年初项目计划达标。产出指标分值共30分，得分27.9分，得分率93%。

项目产出指标得分情况如表所示。

项目产出指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 10 | 79% | 7.9 |
| 质量指标 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 5 | 100% | 5 |
| 成本指标 | 5 | 100% | 5 |
| 合计 | 30 | 93% | 27.9 |

数量指标：锅炉检验数量，年度指标值为=120台，实际完成值为166台；安全阀校验数量，年度指标值为=700只，实际完成值为639只；压力容器检验数量，年度指标值为=210台，实际完成值为392台；压力管道检验数量，年度指标值为=30km，实际完成值为29km；培训人次，年度指标值为≥8人次，实际完成值为5人次。

质量指标：特种设备定检完成率，年度指标值为≥90%，实际完成值为95%；复检率，年度指标值为≤10%，实际完成值为0%。

时效指标：按期检验完成时限，年度指标值为≤15工作日，实际完成值为10工作日。

成本指标：检验专项业务成本，年度指标值为≤76.17万元，实际完成值为50.38万元。

（四）项目效益情况

项目效益指标从立项依据经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标3个方面对项目产出指标是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况进行考察。经济效益指标分值10分，实际得分为7.9分。由于上一年度受企业受疫情影响、国际原油、原材料价格及运输等客观因素影响报检企业效益不好，对于检验费用的交纳不及时，实际到账数未达到预期值，其余指标均达到预期值。效益指标分值共50分，得分44.42分，得分率88.8%

项目效益指标得分情况如表所示。

项目效益指标得分情况

| 二级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济指标 | 20 | 72.1% | 14.42 |
| 社会指标 | 20 | 100% | 20 |
| 可持续影响指标 | 10 | 100% | 10 |
| 合计 | 50 | 88.8% | 44.42 |

经济效益指标：承压类设备检验收费，年度指标值为≥260万元，实际完成值为187.47万元。

社会效益指标：安全生产事故率，年度指标值为=0次，实际完成值为0次。

可持续影响指标：促进全特种设备安全运行，年度指标值为中长期，实际完成值为中长期。

满意度指标：受检单位投诉率，年度指标值为=0次，实际完成值为0次。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，按时间的序时进度的阶段性支出还不够，相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着承压类设备的不断增加、更新等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

六、有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 3、建议以后财政部门能多组织学习培训绩效监控管理，提高单位财务及业务人员的能力水平，能尽量的工作划分到位，将绩效管理方面的知识和经验分享给其他工作人员。

七、其他需要说明的问题。

无。

附件1:综合评分标准                                                                                                                                                  承压类设备检验专项经费”绩效评价指标体系及评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 内容 | 评价标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项 | 项目立项是否合理 | 是否符合项目资金管理规定 | 2 |
|  | 绩效目标 | 完成定检率的同时保证质量 | 是否做到报检设备全部检验全覆盖 | 3 |
|  | 资金投入 | 资金到位率及使用情况 | 资金投入使用是否合理合法 | 5 |
| 项目过程（10分） | 资金管理 | 实际到位资金与预算资金的比率 | 实际到位资金与预算资金是否一致 | 5 |
|  | 组织实施 | 项目实施单位的财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 对于项目资金的使用是否符合单位管理制度 | 5 |
| 产出指标 （30分） | 数量指标 | 锅炉检验数量120个 | 定检率：实际完成注册到期设备的检验数量 | 7.9 |
|  |  | 安全阀检验数量700只 |  |  |
|  |  | 压力容器检验数量210个 |  |  |
|  |  | 压力管道检验数量30KM |  |  |
|  |  | 培训人次8人次 |  |  |
|  | 质量指标 | 特种设备顶尖完成旅≥90% | 依据标准检验出现问题的设备（压力容器、压力管道），复检是否及时到位。 | 10 |
|  |  | 复检率≤10% |  |  |
|  | 时效指标 | 检验期限 | 企业既报检开始15个工作日内，予以现场检验并完成检验。 | 5 |
|  | 成本指标 | 专项检验费用 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标及人员培训学习实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益指标（50分） | 经济效益 指标 | 承压类特种设备检验收费 | 项目实施所产生的经济效益。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 14.42 |
|  | 社会效益 指标 | 安全生产事故率 | 项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
|  | 可持续影响指标 | 促进全区特种设备安全运行 | 项目实施所产生的可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 92.32 |

附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 承压类特种设备检验专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 新疆塔城地区特种设备检验检测所 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） | 年度资金总额 |  |  | 76.18 |  | 76.18 |  | 50.38 | 66.13% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 76.18 |  | 76.18 |  | 50.38 | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | — |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 该项目预期完成塔城地区注册到期的锅炉、安全阀定期检验，监督验收任务。锅炉 120台、安全阀700台。从元月开始各县市陆续到期设备不断增加，我科室根据使用单位报检情况和设备到期预警合理安排全年检验工作。该项目随机性大属于企业报检，特种设备检验关乎人民群众生命财产安全，通过检验能够提高设备安全同时加强企业设备维护巡检力度，保障安全生产。 |  |  |  |  |  |  | 该项目预期完成塔城地区注册到期的锅炉、安全阀定期检验，监督验收任务。锅炉 120台、安全阀700台。从元月开始各县市陆续到期设备不断增加，我科室根据使用单位报检情况和设备到期预警合理安排全年检验工作。该项目随机性大属于企业报检，特种设备检验关乎人民群众生命财产安全，通过检验能够提高设备安全同时加强企业设备维护巡检力度，保障安全生产。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 锅炉检验数量 |  | =120台 | 166台 |  | 在普查登记过程中以前未注册设备在本年注册，致使检验量增加 |
|  |  |  |  |  | 安全阀校验数量 |  | =700只 | 639只 |  | 送检数量没有预期的多 |
|  |  |  |  |  | 压力容器检验数量 |  | =210台 | 392台 |  | 在普查登记过程中以前未注册设备在本年注册，致使检验量增加 |
|  |  |  |  |  | 压力管道检验数量 |  | =30km | 29km |  | 实际报检量比预期少 |
|  |  |  |  |  | 培训人次 |  | ≥8人次 | 5人次 |  | 受疫情影响，赴内地的培训均未参加 |
|  |  | 质量指标 |  |  | 特种设备定检完成率 |  | ≥90% | 95% |  |  |
|  |  |  |  |  | 复检率 |  | ≤10% | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 按期检验完成时限 |  | ≤15工作日 | 10工作日 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 检验专项业务成本 |  | ≤76.17万元 | 50.38万元 |  | 由于疫情原因，与参加内地的检验师培训取消，致使成本降低 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 承压类设备检验收费 |  | ≥260万元 | 187.47万元 |  | 受疫情影响，保荐数量减少，检验收费减少 |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 安全生产事故率 |  | =0次 | 0次 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 促进全特种设备安全运行 |  | 中长期 | 中长期 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 受检单位投诉率 |  | =0次 | 0次 |  |  |