棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目资金项目支出绩效评价

报告

（ 2020年度）

项目名称：棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目

实施单位（公章）：塔城地区农牧机械技术推广站

主管部门（公章）：塔城地区农业农村局

项目负责人（签章）：苏鲁坦·巴达克

填报时间：2021年4月7日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

（1）项目实施的政策背景

大泉乡紧邻沙湾县城西、北方向,地理位置东经82°50´--83°58´，北纬47°23´--46°35´，海拔高度约480米左右,属山前冲积扇平原区,东邻金沟河镇，南与安集海接壤，西接石河子142团接壤，北接144团接壤。南北距离约28公里,东西距离约20公里。行政辖区总面积26000公顷,下辖13个行政村,耕地面积 8133公顷,草场4766公顷。以棉花种植为主,番茄、辣椒、小麦、玉米、瓜果蔬菜为辅。稳定保持10万亩机采棉全程机械化规模。2020年，大泉乡春播面积预计13.58万亩，其中棉花13.07万亩。各类农机具共计3630台套，现全面完成农机检修工作。

大泉乡东泉村位于沙湾县域219线7公里处，全村土地13169.75亩，其中耕地11509.32亩，棉花种植11356.7亩，属温带干旱气候，积温高，日照时间长，无霜期长。棉花是该村的支柱产业，农业生产基础条件完善，节水滴灌设施齐全，适合大型先进农业机械作业，2020年拟改建高标准高新节水农田3500亩，新建蓄水池4座。现土地整合已平整连片，条田格局好，农机装备作业水平较高，种植棉花历史悠久，种植经验丰富，农户科学种田的意识强，对周边具有较强的辐射带动作用。

大泉乡农胜农业专业合作社成立于2013年4月27日，注册资金200万元，现拥有耕地4700亩。

- 项目实施的历史概况

通过两年的项目实施，建立棉花全程机械化技术示范基地面积 2.12万亩，项目区棉花平均产量达350公斤/亩以上。

示范区棉花生产全程机械化生产技术节本增效达450元/亩以上。形成棉花生产全程机械化技术操作规程一套，完成培训种植农民、种植大户、农民专业合作社从业者技术人员600 人次。

- 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：

（1）3 月：制定项目实施方案，确定项目实施示范基地，做好前期棉花种植农民、种植大户、农民专业合作社从业者技术骨干技术培训。

（2）4 月-5 月：结合示范区实情，分别进行机械整地和精量播种作业，并对部分推广机型进行作业对比试验，获取作业消耗、作业质量、作业效益等技术数据。建立棉花生产全程机械化技术1200亩示范基地。

（3）5 月—7月：实施示范区田间管理机械技术作业，示范推广机械化控、精准植保技术（包括无人机飞防和智能变量打药机、水肥一体化机械技术）、机械打顶整枝作业等技术，以达到机械采收要求。并组织邻近乡镇的棉花种植大户、棉花种植合作社等，召开新技术、新机具作业现场会。

（4）8月-9月初，进行化学脱叶催熟。示范区棉田吐絮率达到30%时，选用804-904型马力的高地隙拖拉机配带高地隙、高弹力吊杆式喷施化学脱叶剂专用机械（或自走式高地隙喷杆喷雾机）进行脱叶剂喷洒作业，采取两遍作业，中间间隔5-7天， 9月15日前必须完成第二遍脱叶剂喷洒作业。

（5）9月中旬至10月中旬，实施机采棉采收作业及储运及清理加工。选用约翰迪尔CP690型采棉机进行采收作业，并召开两种采棉机作业现场会，进行对比分析试验，直接用CP690型带打包功能的采棉机边采收作业边打包，直接将籽棉包送到加工厂清花线，按照标准的机采棉清理加工工艺进行加工处理，在示范区进行机采棉收获作业，示范推广。

在各阶段，完成主要机具作业的田间对比试验、机具作业消耗、作业质量、作业效益等技术数据的收集、整理工作，做好项目档案资料整理、总结，形成棉花生产全程机械化技术规程。

项目实施情况：

项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资30万元，其中：财政本级资金30万元。项目实际支出28.95万元， 支出率为96.49%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资30万元，按照《新疆维吾尔自治区农业科技推广与服务专项资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合（塔地农财[2020]10号）专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循（塔地农财[2020]10号）专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于（塔地农财[2020]10号）文件中批复的资金，项目资金到位30万元，实际支出28.95万元，用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）良种选择技术：选择适合机械采收的品种，生育期在120天左右的早熟品种，纤维长度≥30毫米、吐絮集中、含絮好、衣分大于40、抗倒伏、抗枯耐黄、丰产性好、对脱叶剂敏感的Ⅰ式果枝的棉花品种。示范区主栽品种新陆早61、新陆中41。

（2）测土配方精准配肥施肥技术：示范区耕地前一年秋季已进行秸秆粉碎还田、残膜回收、全方位深松机械作业；并完成测土配方精准配肥工作。用2204型拖拉机配带546型液压翻转犁进行秋翻作业，再用平土框进行平整保墒作业。

（3）棉花GPS导航自动驾驶机械铺膜精量播种技术：为提高机采棉花品质，采用机采模式栽培种植，适时播种，采用一穴一粒精量播种，亩用种量2kg/亩左右。最晚4月25日以前，要完成播种作业，并滴完出苗水，最佳亩理论株数18000株—19000株。

（4）棉花田管综合化控、植保技术：按照“四月苗，五月蕾，六月花，七月铃，八月絮”的技术要求，将科学化控、综合植保、打顶整枝等技术措施综合应用，合理控制棉株高度和结铃位置，满足机械采收作业需求，棉株高度75-85cm，最低结铃高度20cm以上，棉铃在棉株上分布均匀，吐絮期相对集中。化控原则;“早、轻、勤”，因苗施调，分类指导，一般全程化学调控3～5次，确保棉田通风透光，增加铃重，提高产量，促进早熟。

（5）化学脱叶催熟机械技术：当示范区棉田吐絮率达到30%左右时（8月底9月初），选用80-90马力的高地隙拖拉机配带高地隙、高弹力吊杆式喷施化学脱叶剂（或自走式高地隙喷杆喷雾机）进行脱叶剂喷洒作业，中间间隔5-7天，采取两遍作业，达到最佳脱叶效果。

（6）采棉机收获技术：机采棉作业前进行平整和清理棉田地边地头，整理出采棉机采收通道。喷施脱叶剂20天左右，棉花脱叶率≥90%，棉铃吐絮率≥95%时，即可进行机械采收。要求采棉时间在无露水时采收，要求采净率达95%以上，总损失率≤6%，含杂率在≤8%，含水率在≤12%，要做好棉田清理准备工作。

2、阶段性目标

（1）前期准备：根据《棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目实施方案方案》，通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目实施方案方案方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

- 绩效评价的对象

评价对象为棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目。

3、绩效评价的范围

评价范围为棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等方面进行客观的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策、项目产出、项目效益标、项目过程四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5，项目过程权重值占5，项目产出权重值占50，项目效益权重占40。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 89.6分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为5分，得分为 4.8分，得分率为 96%。项目过程类指标权重为5分，得分为4.8 分，得分率为 96%。项目产出类指标权重为50分，得分为41分，得分率为 82%。项目效益类指标权重为40分，得分为39分，得分率为 97.5%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 5分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 0.8 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 过程 | 5分 | 资金管理 | 资金到位率 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 预算执行率 | 1 | 1 | 0.8 | 80% | 0.8 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 |
| 产出 | 50分 | 产出数量 | 实际完成率 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 10 | 5 | 50% | 5 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 24 | 24 | 20 | 83.3% | 20 |
| 效益 | 40分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 30 | 30 | 29 | 96.6% | 29 |
|  |  |  | 满意度 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目（塔地农财[2020]10号）项目立项与我单位部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则：项目按照规定的程序申请设立；财政下达文件，拨付资金，我单位规范项目资金管理，按照规定支付项目资金，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算项目资金30万元，支出28.95万元。支付明细：办公费支出9210.50元;咨询费支出12000元；差旅费支出24720元；租赁费1500元；培训费支出9600元；公务用车维护费支出	15463元；个人农业生产补贴支出216985元；

- 项目过程情况

（1）资金到位率：

档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。资金到位率=100%

实际到位资金：30万元。 预算资金：30万元。

（2）资金执行率：资金执行率=96.49%

实际到位资金：30万元。 执行资金：96.49万元（剩余资金2021年继续实施）。

（3）资金管理情况：

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；我单位不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）组织实施情况：己制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；

- 项目产出

数量指标方面：

专家技术指导、咨询，年度指标值=4次，实际完成值4次，指标完成率100%

租赁新型农机设备，年度指标值=1台，实际完成值1台，指标完成率100%；

开展培训，年度指标值=1次，实际完成值1次，指标完成率100%；

质量指标方面：

购买设备合格率，年度指标值=100%，实际完成值0%，指标完成率0%；

农牧民参加培训出勤率，年度指标值≥95%，实际完成值100%，指标完成率105%；

时效指标方面：

租用设备使用及时率，年度指标值=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

成本指标方面：

公务用车运行维护费，年度指标值=1.55万元，实际完成值1.55万元，指标完成率100%；

租赁农机设备，年度指标值=1万元，实际完成值0.15万元指标完成率15%；

培训费，年度指标值≤1万元，实际完成值0.96万元指标完成率96%；

差旅费，年度指标值≤2.5万元，实际完成值2.47万元指标完成率98.8%；

制作示范基地标志牌，年度指标值≤1万元，实际完成值0.92万元指标完成率92%；

个人农业生产补贴，年度指标值≤22万元，实际完成值21.70万元指标完成率98.64%；

- 效益情况

经济效益指标方面：节约人力成本，年度指标值效果显著，实际完成值70%，指标完成率90%； 节约人力成本指标10分，我单位自评9分。预计示范区1200亩棉花机收比人工采收可节本增收44.4万元，辐射带动周边乡镇10万亩棉花机采，预计可节本增3700万元，棉花全程机械化技术推广，经济效益十分显著。

社会效益指标方面：改善农牧民劳动强度情况，年度指标值有所改善，实际完成值90%，指标完成率100%；改善农牧民劳动强度10分，我单位自评10分。基本公共卫生项目实施后的社会效益较高，我单位专项工作开展有助于社会经济发展，提高了农牧民对农业机械种植棉花方面增产增收知识，促进了和谐社会建设，主要体现在农民对棉花生产工作中。

生态效益指标方面：残膜回收减少对土地的污染情况，年度指标值显著减少，实际完成值90%，指标完成率100%；

可持续影响指标方面：残膜回收减少对土地污染10分，我单位自评10分。棉花生产全程机械化技术项目实施的实施，实施后将残膜等对土地污染的有害物质全部剔除，提高了农牧民对土体污染意识的认识。并给人民群众创造良好的土地清理，与环境。

满意度指标方面：农牧民满意度情况，年度指标值≥90%，实际完成值95%，指标完成率100%；农牧民满意度10分，我单位自评10分。我单位专项工作开展有助于社会经济发展，促进了和谐社会建设，人民群众对新型农机技术工作测评满意度为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 存在的问题

- 加强项目实施管理。采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

- 原因分析

- 工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- 其他需要说明的问题

无

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 0.5 | 0.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 | 0.8 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 1 | 1 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 1 | 1 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 1 | 1 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1 | 0.8 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1 | 1 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 1 | 1 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 12 | 12 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 4 | 4 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 24 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 30 | 29 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 棉花生产全程机械化技术集成与示范推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 塔城地区农牧机械技术推广站 |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 28.95 | 96.49% |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 | 30.00 |  | 28.95 | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 通过两年的项目实施，建立棉花全程机械化技术示范基地面积 1.2 万亩，辐射带动周边乡镇推广面积 10 万亩，项目区棉花平均产量达350公斤/亩以上。示范区棉花生产全程机械化生产技术节本增效达450元/亩以上。形成棉花生产全程机械化技术操作规程一套，完成培训种植农民、种植大户、农民专业合作社从业者技术人员600 人次。 |  |  |  |  |  | 通过两年的项目实施，建立棉花全程机械化技术示范基地面积 1.2 万亩，辐射带动周边乡镇推广面积 10 万亩，项目区棉花平均产量达350公斤/亩以上。示范区棉花生产全程机械化生产技术节本增效达450元/亩以上。形成棉花生产全程机械化技术操作规程一套，完成培训种植农民、种植大户、农民专业合作社从业者技术人员600 人次。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专家技术指导、咨询 |  |  | =4次 | 4次 |  |  |
|  |  |  | 租赁新型农机设备 |  |  | =1台 | 1台 |  |  |
|  |  |  | 开展培训 |  |  | =1次 | 1次 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购买设备合格率 |  |  | =100% | 0% |  | 因疫情原因错过购买季节 |
|  |  |  | 农牧民参加培训出勤率 |  |  | ≥95% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 租用设备使用及时率 |  |  | =100% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  |  | =1.55万元 | 1.55万元 |  |  |
|  |  |  | 租赁农机设备 |  |  | =1万元 | 0.15万元 |  | 因疫情原因租赁减少 |
|  |  |  | 培训费 |  |  | ≤1万元 | 0.96万元 |  | 疫情原因，资金未完全使用 |
|  |  |  | 差旅费 |  |  | ≤2.5万元 | 2.47万元 |  | 疫情原因，资金未完全使用 |
|  |  |  | 制作示范基地标志牌 |  |  | ≤1万元 | 0.92万元 |  | 疫情原因，资金未完全使用 |
|  |  |  | 个人农业生产补贴 |  |  | ≤22万元 | 21.70万元 |  | 项目计划，资金结余 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 |  |  | 效果显著 | 70% |  | 因疫情原因错过购买季节 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善农牧民劳动强度情况 |  |  | 有所改善 | 90% |  | 本项目中农牧民劳动强度有所改善，故不扣分。 |
|  |  | 生态效益指标 | 残膜回收减少对土地的污染 |  |  | 显著减少 | 90% |  | 本项目中用现代先进农机技术回收残膜并有所改善，故不扣分。 |
|  | 满意度指标 | 服务效益指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  |  |