附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：专项业务费

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区乡村振兴局

项目负责人（签章）：冯涛

填报时间：2023年02月22日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
按照2022年工作计划安排，继续使用专项业务费弥补办公经费不足，包含办公费、差费、公车运行维护费等，主要开展乡村振兴和扶贫工作的走访、调研等工作。《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》第一条"为健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警,监测预警工作经费通过各级部门预算安排"； 按照相关文件的工作部署，我单位申请该项目资金主要用于开展脱贫攻坚和乡村振兴工作的衔接和弥补办公经费不足等。
2、主要内容及实施情况
该项目主要用于开展乡村振兴和扶贫工作的转换、衔接工作，弥补办公经费，包含日常运行的各项经费支出。预算资金85万元。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数85.00万元，全年预算数85.00万元，实际总投入85.00万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数85.00万元，全年预算数85.00万元，全年执行数78.42万元，预算执行率为92.26%，用于主要开展乡村振兴和扶贫工作的走访、调研所产生的人员差旅费及弥补办公经费不足所产生的办公费、差费、公车运行维护费等。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
按照工作要求，开展乡村振兴和扶贫的转换、衔接工作，预算资金85万元，主要用于弥补办公经费，包含办公支出等费用。保证各项工作顺利完成。

2、阶段性目标： 
高位推动，强化党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，地委、行署以上率下，主要负责同志亲自抓，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，高度重视，强化责任抓落实，全面了解掌握工作进展，确保各项重点工作常态化推进，取得阶段性成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象
乡村振兴专项业务费
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行乡村振兴专项业务费
项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。乡村振兴专项业务费项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年乡村振兴专项业务费进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。得4分
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。得4分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金85万元，预算资金85万元，资金到位率100%。指标完成率100 %，偏差原因：无，综上，得3分。
2.预算执行率：年初预算数85万元，全年预算数85万元，全年执行数78.42万元，预算执行率为92.26%。指标完成率92.26 %，偏差原因：受疫情影响，部分资金未完成支付。综上，得9.23分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得2分。
4.管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。得2分。
5.管理制度健全性：乡村振兴专项业务费已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。
6.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。得3分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：服务工作类型 ，指标值：>=2种 ，实际完成值6种，指标完成率100%（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），偏差原因：无，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：衔接工作转换完成率，指标值：>=85%，实际完成值 100%，指标完成率100%，偏差原因：无；
质量指标：指标2：工作完成量，指标值：>=90% ，实际完成值 100% ，指标完成率 100%，偏差原因：无。
综上，该项指标分值10分，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：业务费拨付完成时限 ，指标值：2022年6月底前，实际完成值 2022年6月底前，指标完成率 100 %偏差原因：无，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：专项业务工作人员差旅费 ，指标值：<=22.30万元，实际完成值 22.30万元，指标完成率 100 %，偏差原因：无 ；
指标2：专项业务公车运行费用，指标值：<=16万元万元，实际完成值16万元 ，指标完成率 100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），偏差原因：无；
指标3：专项运行工作办公费用 ，指标值<=10.20万元 ，实际完成值10.2万元，指标完成率 100 %（指标完成率=（实际完成值/指标值）*100%），偏差原因：无；
指标4：其余费用，指标值：<=35万元 ，实际完成值28.66万元，指标完成率100 %，偏差原因：无
指标5：会务费，指标值：<=1.50万元 ，实际完成值1.26万元，指标完成率100%，偏差原因：无。
综上，该指标分值10分，得分10分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“提高乡村振兴工作水平”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。高位推动，强化党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，地委、行署以上率下，主要负责同志亲自抓，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，高度重视，强化责任抓落实，全面了解掌握工作进展，确保各项重点工作常态化推进，取得阶段性成效。 
可持续影响指标：评价指标“促进各项工作的发展”，指标值：>=85%，实际完成值：达成年度指标。紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治，乡村治理壮大村集体经济等方面开展工作，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。
综上，该指标分值10分，得10分

服务对象满意度指标：评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥100%。得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为92.26%，指标总体完成率为97.17%，二者之间的偏差值为4.91%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.提高政治站位，持续增强对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重要性认识。强化党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，地委、行署以上率下，主要负责同志亲自抓，把巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作作为一项重要工程。健全领导小组议事规则，压紧压实工作责任，形成了组织构架严谨、机构运转有序、人员力量充足的工作态势，有序推进了各项工作的开展。高度重视，强化责任抓落实。地委、行署强化示范引领，坚持把学习领会习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述，学习中央、自治区农村工作等重要会议精神作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，进一步统一思想，提高认识，地委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组召开专题会议3次，领导小组办公室召开专题会议及调度推进会9次，及时研究部署工作，深入研判分析问题，实时协调解决困难，全面了解掌握工作进展，确保各项重点工作常态化推进，取得阶段性成效。 
2.明确目标任务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作成效明显。强化监测预警，守住不发生规模性返贫底线。始终坚持动态监测、实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零目标要求，常态化推进防返贫动态监测和帮扶。脱贫劳动力稳岗就业不断得到巩固提升。始终将抓好脱贫劳动力稳岗就业作为增收致富突破口，持续推进务工就业立足民生，厕所革命有序推进。始终坚持小厕所大革命，小厕所大民生发展理念，持续推进农村厕所革命工程，有效提升群众幸福感、获得感。助力增收，庭院经济发展取得实效。按照“宜农则农、宜牧则牧、宜林则林、宜合则合”的基本原则，坚持因地制宜，示范引领，充分发动群众，合理布局，科学利用现有庭院土地、圈舍、空间，在保障农牧民自食自用的前提下，以合作社、订单式种植销售为抓手，大力发展蔬菜林果种植、畜牧家禽养殖、庭院休闲旅游等，通过制定庭院经济示范创建标准，庭院经济加快发展任务书，召开地区庭院经济现场观摩会等措施，不断推动庭院经济发展规范提升上水平。
（二）存在的问题及原因分析
在看到巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前工作与自治区的要求还有一定差距，主要体现在：一是乡村建设存在短板弱项。农村基础设施建设仍然存在不足，在污水排放、垃圾处理及公共设施配套建设等方面，与新时期乡村振兴、美丽乡村建设仍有差距。特别是无脱贫任务的乡村基础设施投入不足，建设相对滞后，公共基础设施和村容村貌等建设差距较大。二是农村人居环境整治存在短板。虽然部分村队垃圾处理实现了集中堆放，但多为填埋自然消解，长时间堆放给环境带来极大污染，同时，不利于农村土地资源分配及村容村貌整治。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无