## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农产品质量安全检验检测中心工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.55 | 130.55 |  | 89.70 |  | 10 |  | 68.71% |  | 6.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.55 | 130.55 |  | 89.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区农产品质量安全检验检测中心负责本行政区域内农产品质量安全抽检、监督抽检 检测、复检等工作；负责县级及以下检测机构的技术指导；承担自治区指令性农产品抽检任务。根据印发《2021年自治区农产品质量安全监管工作方案》的通知要求，所有地州级农产品质检机构2022年底前检测能力达到农残、兽残、重金属等参数296以上。提升塔城地区检测能力、提升农产品风险预测能力，为广大人民群众“舌尖上的安全”保驾护航。 | [5 empty] | 农产品质量安全检验检测中心工作经费项目预算资金130.55万元，截止2022年12月31日，已经支付89.7万元，按照计划正在实施中，已完成部分设备采购及实验耗材采购等政府采购工作，达到了基本确保塔城地区农产品质量安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测农残、兽残、重金属等参数个数 |  |  | >=296项 | 0项 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，聘请疆内专家无法实地到塔城开展扩项指导培训，整体工作进度落实滞后。改进措施：与公司对接，加密培训频次，完成方法验证，加强岗位练兵，完成扩项296项以上。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 仪器配备使用率 |  |  | >=98% | 60% | 5 |  | 3.06 |  | 未完成原因：根据实验室目前工作，部分仪器暂不使用。改进改进：扩项工作完成后，提高仪器使用率，对实验室现有仪器制定作业指导书（或按说明书进行），严格按检测标准，在前处理过程中提高仪器设备使用率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 网上扩项申请完成时间 |  |  | 2022年10月20日之前 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，聘请疆内专家无法实地到塔城开展扩项指导培训，检测实操培训和业务培训未严格按照合同进度执行，整体工作进度落实滞后。改进改进：与公司对接，加密培训频次，加快工作进度，签订延期申请，3月底前完成网上材料申请。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=72.05万元 | 54.51万元 | 6 |  | 4.54 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，疆外至乌鲁木齐市物流不通畅，扩项所需部分化学试剂及耗材未到货，造成扩项进度受影响，18.80万元已申请结转至2023年。改进改进：加快政采云采购进度，采购物资到货后，加快三方验收，提请局党组研究，加快财务支出进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用设备购置费用 |  |  | <=27万元 | 20.09万元 | 6 |  | 4.46 |  | 未完成原因：对剩余费用申请继续采购，已通过政采云平台完成合同签订，受传染病防控影响，疆外物流运至塔城滞后，造成验收工作延期。改进改进：待仪器设备到货后，加快对继续采购仪器设备验收工作，按照合同要求比对仪器参数比对，开展三方验收，提交验收报告，提请局党组研究，加快对剩余费用支出进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=22万元 | 13.07万元 | 6 |  | 3.56 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，聘请疆内专家无法实地到塔城开展扩项指导培训，整体工作进度落实滞后。改进改进：与公司对接，加密培训频次，加快工作进度，按照合同延期申请，力争在4月底完成扩项工作，按合同约定支付费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备维修（护）费 |  |  | <=6万元 | 0.032万元 | 6 |  | 0.03 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，仪器设备检定校准于2022年12月10日到期，已通过政采云平台，购买第三方服务，对仪器设备维修（护）已签订合同，年底扎账，部分设备维修（护）费未支付，申请结转至2023年。改进改进：按合同约定，加快工作进度，对出具检定（校准）证书或维修报告验收合格后，提请局党组研究，按财务支出工作流程加快支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验用水水费 |  |  | <=3.5万元 | 2万元 | 6 |  | 3.43 |  | 未完成原因：开展农产品质量检测，2022年自来水公司到实地抄表，产生费用为2万元。改进改进：与自来水公司对接，精密测算实验室用水费用，剩余1.5万元费用已于2022年10月13日调整指标为设备维修（护）费，按政采云采购流程，开展仪器设备维修（护）工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障塔城地区农产品质量安全 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，聘请疆内专家无法实地到塔城开展扩项指导培训，整体工作进度落实滞后。改进措施：与公司对接，加密培训频次，完成方法验证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制质量不合格、不达标的农产品进入市场 |  |  | 有效控制 | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 未完成原因：受传染病防控影响，聘请疆内专家无法实地到塔城开展扩项指导培训，整体工作进度落实滞后。改进措施：与公司对接，加密培训频次，完成方法验证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备够买使用年限 |  |  | >=6年 | 6年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大人民群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.95分