## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 外来入侵物种普查项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 下达项目资金3万元，主要用于利用两年（2022-2023）时间在全地区范围内开展农业外来物种普查，以县域为调查单元。按照“自治区农业外来入侵物种普查参考清单”，查清地区农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害和外来入侵水生生物3大类物种发生种类、分布、发生面积、危害程度等基本情况，建立地区外来入侵物种数据库，开展外来入侵物种风险性评估，提出地区农业外来入侵物种预防和治理策略，为制定地区外来入侵物种防控规划，保障地区生物安全和生态安全提供科学依据。 | [5 empty] | 外来入侵物种普查项目预算资金3万元，截止2022年12月31日，已经支付3万元，项目按照计划正常实行，已经完成了地区范围内组织开展农业外来入侵物种普查。截至目前完成塔城地区7个县（市）农业外来入侵物种普查工作，，塔城地区可普查县（市）完成率100%，资金支付率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配合自治区普查次数 |  |  | >=6次 | 6次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指导检查县市数量 |  |  | =7个 | 7个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查指导人员人次 |  |  | >=12人次 | 12人次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查范围覆盖率 |  |  | >=98% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目差旅费 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目办公费 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低外来生物入侵破坏性 |  |  | 有效降低 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 维持生态平衡 |  |  | 有效维持 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 普查区域农户满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分