## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 365.00 | 365.00 |  | 39.30 |  | 10 |  | 10.77% |  | 1.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 365 | 365 |  | 39.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 下达项目资金365万元，主要用于塔城地区2022年化肥减量增效项目目标为稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效工作。项目任务要求为塔城地区土壤样品采集化验1169个，确定农户施肥调查1238户，门市肥料监测网点6个，以县（市）为单位向社会公开发布肥料配方，测土配方施肥技术推广面积754万亩次以上，制作发放测土配方施肥建议卡4.1万张，宣传培训2.3万人次，技术覆盖率保持在90%以上。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造8万亩次测土配方施肥升级版。 | [5 empty] | 耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目预算资金365万元，截止2022年12月31日，已经支付39.3万元，项目按照计划正常实行，已经完成了测土配方施肥面积754万亩次，实际完成了754万亩次，用户施肥调查数量1238个，实际完成了215个，取土化验数量1169个，实际完成了584个，施肥新技术新产品新机具集成推广面积8万亩，今年开展。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展，基本达到了提高耕地质量、减少化肥使用维护生态平衡的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测土配方施肥面积 |  |  | >=754万亩次 | 754万亩次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用户施肥调查数量 |  |  | >=1238个 | 215个 | 4 |  | 0.69 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度，预计5月份完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取土化验数量 |  |  | >=1169个 | 584个 | 4 |  | 2 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度，预计5月份完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施肥新技术新产品新机具集成推广面积 |  |  | >=8万亩 | 0万亩 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度，预计今年完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 科学施肥化肥使用增长率 |  |  | <=0% | 0% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月30日前 | 2022年12月30日前 | 4 |  | 0.6 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度，预计今年完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 业务委托费 |  |  | <=94万元 | 26.54万元 | 4 |  | 1.13 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度和支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费 |  |  | <=180万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度和支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 |  |  | <=15万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度，预计今年完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=13.80万元 | 3.18万元 | 4 |  | 0.92 |  | 未完成原因为受2022年9月传染病防控影响，督导工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  |  | <=12万元 | 1.19万元 | 3 |  | 0.3 |  | 未完成原因为受2022年9月传染病防控影响，督导工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费 |  |  | <=13.20万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 未完成原因为（1）自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。（2）受2022年9月传染病防控影响，工作无法开展。改进措施：已经按照实施方案加快推进项目进度，预计5月份完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=8万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因为受2022年9月传染病防控影响，培训工作无法开展。改进措施：目前培训工作已经完成，待开账时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 |  |  | <=29万元 | 8.38万元 | 4 |  | 1.16 |  | 未完成原因为自治区实施方案下发较晚、错过部分农时。展示牌在3月份制作。改进措施：3月份之前完成印刷费支出。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕地质量 |  |  | 有效提高 | 未达成年度指标 | 15 |  | 1.5 |  | 未完成原因为项目正在实施过程中。改进措施：按照实施方案加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少化肥使用，维护生态平衡 |  |  | 有效减少 | 未达成年度指标 | 15 |  | 1.5 |  | 未完成原因为项目正在实施过程中。改进措施：按照实施方案加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民对化肥减量增效实施满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 26.88分