## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 耕地质量提升和等级调查评价项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 93.66 | 93.66 |  | 86.95 |  | 10 |  | 92.84% |  | 9.28分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.66 | 93.66 |  | 86.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）按照“政府主导、部门主推、统筹协调、合力推进”的原则，搞好沟通协调，整合各方力量，创新工作机制，该项目由塔城地区农业农村局牵头，塔城地区农业技术推广中心实施。成立耕地质量提升项目领导小组。（二）加强责任考核。塔城地区农业农村局与项目实施县（市）农技推广机构签订项目实施协议，进一步细化、量化各项目实施单位职责任务。以协议书、合同书约定内容作为检查、指导各项目参加单位工作质量的主要依据。稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效。1、分析化验10340项次 2、耕地质量评价区域数量7个。 | [5 empty] | 耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目预算资金93.67万元，截止2022年12月31日，已经支付86.95万元，项目按照计划正常实行，已经完成了分析化验土壤样本数量10340项次，耕地质量评价区域7个。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展，基本达到了提高耕地质量、减少化肥使用维护生态平衡的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 分析化验土壤样本数量 |  |  | >=10340项次 | 10340项次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地质量评价区域数 |  |  | >=7个 | 7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目审计通过率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告撰写完成时间 |  |  | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土壤采样劳务费 |  |  | <=11.80万元 | 5.49万元 | 5 |  | 2.33
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土壤田间实验委托业务费 |  |  | <=76.19万元 | 76.19万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采样工作办公费 |  |  | <=0.60万元 | 0.6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 督导检查差旅费 |  |  | <=2.76万元 | 2.76万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 督导检查公务用车运行维护费 |  |  | <=0.32万元 | 0.32万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采样租车及其他交通费用 |  |  | <=2万元 | 1.6万元 | 5 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少田间化肥使用情况 |  |  | 有效减少 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳步提升耕地质量 |  |  | 提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.61分