附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：耕地质量提升和等级调查评价项目

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局

项目负责人（签章）：肖开提

填报时间：2023年02月21日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
根据《关于提前下达2021中央农业资源及生态保护补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农【2020】107号）文件要求,结合塔城地区实际情况,塔城地区任务安排为取土化验1245个，田间试验30个。
2、主要内容及实施情况
根据《关于提前下达2021中央农业资源及生态保护补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农【2020】107号）文件要求,结合塔城地区实际情况,塔城地区任务安排为取土化验1245个，形成塔城地区耕地质量监测网。建立耕地质量等级调查评价制度和耕地质量等级信息发布制度，构建耕地质量数据平台。加强耕地质量等级调查评价和测土配方施肥基础工作，完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架，推动常态化实施。按照“统筹规划、区域设点、综合试验”的要求,安排田间试验30个，统一制定田间试验方案。
七个县市统一布设调查采样点1245个，覆盖我区全部耕地，样点布局合理规范，其中塔城市207个，额敏县245个，乌苏市250个，沙湾县353个，托里县60个，裕民县90个，和布克赛尔县40个；分析化验10340项次。安排田间试验30个，其中：化肥利用率试验20个，其中：小麦6个、玉米7个、棉花上7个；新型肥料对比试验10个。
截至目前，塔城地区完成取土化验1245个，田间试验30个。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数93.67万元，全年预算数93.67万元，实际总投入93.67万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数93.67万元，全年预算数93.67万元，全年执行数86.95万元，预算执行率为92.83%，主要用于塔城地区1245个土壤样品采集，其中塔城市207个，额敏县245个，乌苏市250个，沙湾县353个，托里县60个，裕民县90个，和布克赛尔县40个；分析化验10340项次；塔城地区四县三市的耕地地力评价等工作。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
农业农村局与项目相关的职能为：组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
2、阶段性目标： 
2021年1月至2月项目准备阶段，确定取样点位，制定取样调查实施方案，进行动员部署。
2021年3月至2022年1月30日前完成取样调查，各县（市）按照实施方案要求完成取样调查及制备工作。此项工作投入工作经费60万元。
2022年12月30日-3月30日前完成分析化验工作，此项工作投入工作经费35.8万元。
2022年3月30日-5月30日前完成耕地地力评价工作，此项工作投入工作经费23.7万元。
2022年12月30日前完成数据审核、录入，并上报自治区土肥肥料工作站。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：
（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象：
2021年塔城地区化肥减量增效示范（耕地质量提升、耕地质量等级调查评价）项目
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2021年塔城地区化肥减量增效示范（耕地质量提升、耕地质量等级调查评价）项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2021年塔城地区化肥减量增效示范（耕地质量提升、耕地质量等级调查评价）项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2021年塔城地区化肥减量增效示范（耕地质量提升、耕地质量等级调查评价）项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：实际到位资金93.67万元，预算资金93.67万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数93.67万元，全年预算数93.67万元，全年执行数86.95万元，预算执行率为92.8%，得9.28分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣0.72分，得19.28分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：分析化验土壤样本项次，指标值：>=10340项次，实际完成值分析化验土壤样本项次>=10340项次，指标完成率 100 %；指标2：耕地质量评价区域数，指标值：>=7个，实际完成值耕地质量评价区域数=7个，指标完成率 100 %；，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：项目审计通过率，指标值：=100% ，实际完成值完成，指标完成率100 %，得10分。  
3.产出时效
时效指标：指标1：报告撰写完成时间，指标值：2022年6月30日，实际完成值2022年6月30日完成报告撰写时，指标完成率100 %，得 10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：土壤采样劳务费，指标值：<=11.80万元，实际完成值 5.49万元 ，指标完成率46.5 %；指标2：土壤田间实验委托业务费，指标值<=76.19万元 ，实际完成值 76.19万元 ，指标完成率100 %；指标3：采样工作办公费，指标值：<=0.6万元，实际完成值 0.6万元，指标完成率100 %；指标4：督导检查差旅费，指标值：<=2.76万元，实际完成值 2.76万元 ，指标完成率100 %；指标5：督导检查公务用车运行维护费，指标值：<=0.32万元，实际完成值0.32万元，指标完成率100%；指标6：采样租车及其他交通费用，指标值：<=2万元，实际完成值1.6万元，指标完成率80%；偏差原因：原裕民县土壤样品采样未支出资金。目前项目任务已经完成，剩余资金收回。指标5：督导检查公务用车运行维护费，指标值：<=0.32万元，实际完成值0.32万元，指标完成率80%；综上，得10分。偏差原因：裕民县土壤样品采样未支出资金。目前项目任务已经完成，剩余资金收回。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标不扣分，得40分。

（四）项目效益情况

社会效益指标：评价指标“减少田间化肥使用情况”，指标值：有效减少，实际完成值：达成年度指标。全区化肥使用量较往年有所下降，达到稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效的效果。
可持续影响指标：评价指标“稳步提升耕地质量”，指标值：提升，实际完成值：达成年度指标。全区化肥使用量较往年有所下降，达到稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效的效果。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

服务对象满意度指标：评价指标“农民满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为92.8%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为7.2%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
根据《关于提前下达2021中央农业资源及生态保护补助资金（项目部分）预算的通知》（新财农【2020】107号）,塔城地区任务安排为取土化验1245个，田间试验30个。总体来说塔城地区项目严格按照计划实施，基本达到了提高耕地质量、减少化肥使用维护生态平衡的效果。现将工作经验总结如下：（1）高度重视，组织策划。塔城地区接自治区文件要求后，积极落实，成立塔城地区化肥减量增效项目领导小组，研究制定《2021年塔城地区化肥减量增效示范（耕地质量提升、耕地质量等级调查评价）项目实施方案》。（2）明确分工，任务到人。统筹各县市人员力量，按照项目任务要求，合理分配。（3）加强监管，定时督导。塔城地区化肥减量增效领导小组将根据项目进程不定时对各县市进行督导，指导项目高质量完成的同时细查各县市资金支出程序，确保资金合理合规使用。
（二）存在的问题及原因分析
1.不定因素较多，资金无法按期支付。2021年受传染病防控影响，田间试验人员无法按期取样，延缓资金支出。
2.县(市）专业技术人员配备跟不上项目实施的要求，影响了项目的实施。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无