## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 辽宁省农业农村厅对口援助新疆塔城地区种植业合作推广项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.09 | 19.09 |  | 19.09 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.09 | 19.09 |  | 19.09 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步推进新疆塔城地区农业发展，依托辽宁省农业发展服务技术中心和援疆人才优势，针对塔城地区的优势作物和气候特点在塔城地区实施春小麦种肥分离、窄行匀播、玉米密植增穗种植模式试验示范推广。塔城地区小麦、玉米棉花等主要作物高产示范区建设检查验收，化肥农药减量增效检查验收。（一）建立春小麦、玉米试验区200亩，示范区1000亩；（二）试验区春小麦单产较当年平均单产增产20%、玉米较当年平均单产增产15%,示范区春小麦较当年平均单产增产15%、玉米较当年平均单产增产10%. | [5 empty] | 辽宁省农业农村厅对口援助新疆塔城地区种植业合作推广项目预算资金19.09万元，截止到2022年12月31日，项目按照计划正常实行，已经完成了春小麦、玉米试验区200亩，示范区1000亩，达到了试验区春小麦单产较当年平均单产增产20%、玉米较当年平均单产增产15%,示范区春小麦较当年平均单产增产15%、玉米较当年平均单产增产10%效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立春小麦、玉米试验区面积 |  |  | >=200亩 | 200亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立春小麦、玉米示范区面积 |  |  | >=1000亩 | 1000亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目检查指导调研次数 |  |  | >=10次 | 9次 | 7 |  | 6.3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 玉米保苗数量率 |  |  | >=98% | 98.5% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目实施实验经费 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监督管理、技术指导经费 |  |  | <=4.09万元 | 4.09万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 试验区小麦单产增产 |  |  | >=15% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 试验区玉米单产增产 |  |  | >=15% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥塔城地区种植业优势 |  |  | 有效发挥 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.30分