## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 高素质农民培训项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.00 | 33.00 |  | 20.11 |  | 10 |  | 60.94% |  | 6.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 20.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 下达项目资金33万元，计划2022年培训高素质农民100人，其中培训返乡入乡创新创业者和高素质女农民各50人，项目完成后有效提升农民现代农业理念，文化科技素质和生产经营管理能力，同时具备促进农村经济发展的素质能力。全面贯彻党的教育方针，厚植爱国主义情怀和“三农”情怀，聚焦乡村人才振兴和农业农村现代化，不断提升农民现代农业理念、文化科技素质和生产经营管理能力，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实的人才保障。 | [5 empty] | 高素质农民培训项目预算资金33万元，截止2022年12月31日，支付项目资金20.11万元，已经完成高素质女农民培训50人的工作任务。于2022年7月31日-8月7日从全地区遴选了50名女农民参加培训，培训内容主要围绕实施自治区乡村振兴示范村建设，大力开展休闲农业、乡村民俗旅游等，培训方式通过线上线下集中授课、分组实训实操、外出现场观摩教学和课下交流相结合的方式开展，全部合格，满意度100%，通过培训，一是不断提升了农民现代农业理念、文化科技素质和生产经营管理能力；二是不断激发女性农民的示范带动力量，为推进乡村振兴贡献巾帼力量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训返乡入乡创新创业者人数 |  |  | >=50人 | 0人 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为由于传染病防控期间人员不到位，改进措施计划2月底前组织开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训高素质女农民人数 |  |  | >=50人 | 50人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训时长 |  |  | >=10天 | 8天 | 7 |  | 5.6 |  | 未完成原因为由于2022年8月传染病防控原因导致实践没有完成，改进措施2023年计划3月2日执行实践5天。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训工作计划开始时间 |  |  | 2022年8月 | 2022年8月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目使用委托业务费 |  |  | <=16.50万元 | 9.9万元 | 7 |  | 4.2 |  | 未完成原因为由于农忙期间人员不到位培训无法开展按照合同约定只支付第一笔资金，改进措施计划2月底前组织开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目使用培训费 |  |  | <=16.50万元 | 10.21万元 | 7 |  | 4.33 |  | 未完成原因为由于2022年8月传染病防控原因导致实践没有完成导致该经费使用金额未完成，改进措施2023年计划3月2日执行实践5天。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农民现代农业理念、文化科技素质和生产经营管理能力 |  |  | 逐步提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 7.5 |  | 未完成原因为由于返乡入乡创新创业培训班未开展导致该指标未达到理想效果，改进措施计划2月底前组织开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 |  |  | 明显增强 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 未完成原因为由于返乡入乡创新创业培训班未开展导致该指标未达到理想效果，改进措施计划2月底前组织开展。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加高素质农民培训的农民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.47分