## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农机安全生产及购置补贴检查
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 7.05 |  | 10 |  | 88.13% |  | 8.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 7.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻执行国家和自治区农机安全生产法律法规及政策规划，协助做好农机安全检查、隐患排查治理相关工作，为农业增产增效、农民增收、农村经济发展提供强有力的保障,强化农机化质量及农机购置补贴指导工作，确保农机购置补贴政策落到实处。 | [5 empty] | 农机安全生产及购置补贴检查项目预算资金8万元，截止2022年12月31日，已经支付7.05万元，项目按照计划正常实行。全年计划完成农机安全全覆盖指导次数2次，实际完成指导2次；计划完成农机购置补贴专项抽查次数2次，实际完成抽查2次；计划开展农机安全月宣传教育1次，实际完成农机安全月宣传教育1次。通过项目的实施逐渐消除了农机安全隐患，提升了各县市合规开展农机安全生产指导工作的能力，为农业增产增效、农民增收、农村经济发展提供了强有力的保障,强化了农机化质量及农机购置补贴指导工作，确保了农机购置补贴政策落到实处。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机安全全覆盖指导次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴专项抽查次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展农机安全月宣传教育次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农机购置补贴机具抽查覆盖率 |  |  | >=3% | 3% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农机安全指导县市覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月18日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 宣传印刷支出 |  |  | <=0.50万元 | 0.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 各项检查支出 |  |  | <=6.50万元 | 5.5541万元 | 6 |  | 5.13 |  | 未完成原因：因传染病防控，就近开展工作，车辆运行费减少，检查支出减少。改进措施：严格按照成本指标支出。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费支出 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐渐消除农机安全隐患 |  |  | 逐渐消除 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升各县市合规开展农机安全生产指导工作 |  |  | 逐年提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 各县市相关工作人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.94分