附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：农机安全监理能力建设

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

项目负责人（签章）：赖志强

填报时间：2023年03月01日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
《关于提前下达2022年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》下达项目资金10万元。通过自治区财政扶持农机化发展项目资金支持，由塔城地区自行采购符合国家标准的反光标志，为各县（市）证照齐全、2022年度检验合格的农业机械免费粘贴反光警示标识，进一步消除上道路拖拉机安全生产除患，降低夜间安全事故的发生。
2、主要内容及实施情况
通过自治区财政扶持农机化发展项目资金支持，由塔城地区自行采购符合国家标准的反光标志，为各县（市）证照齐全、2022年度检验合格的农业机械免费粘贴反光警示标识，进一步消除上道路拖拉机安全生产除患，降低夜间安全事故的发生，2022年按照计划已全部粘贴完毕。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际总投入10万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%，用于年度安全技术检验、田检路查过程中现场张贴、更换反光警示标识，进一步提高反光警示标志粘贴率，消除上道路拖拉机安全生产除患，降低夜间追尾事故的发生，保证人民生命财产安全。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：
《关于提前下达2022年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》下达项目资金10万元，用于年度安全技术检验、田检路查过程中现场张贴、更换反光警示标识；反光警示标识在拖拉机行驶特别是在夜间行驶过程中所起到的安全保障作用尤为重要。通过进一步提高反光警示标志粘贴率，消除上道路拖拉机安全生产隐患，降低夜间追尾事故的发生，保证人民生命财产安全。
2、阶段性目标： 
农机安全监理能力建设项目预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付10万元，项目按照计划正常实施。2022年4月完成了符合国家标准的反光标志的采购，在年度安全技术检验、田检路查过程中为各县（市）证照齐全、2022年度检验合格的农业机械免费粘贴反光警示标识，计划警示教育宣传受众人数大于等于4000人，实际完成4000人；计划反光贴购买使用农机覆盖县市数量7个，实际完成7个；计划粘贴反光警示标识农机具台数大于等于4000台，实际完成4000台；计划单机粘贴米数5米，实际完成5米。通过反光警示标识的张贴，为拖拉机行驶特别是在夜间行驶过程中所起到了安全保障作用，上道路拖拉机安全生产隐患消除率有所提高，农机驾驶操作人员和广大农牧民群众安全意识有所提高，进一步消除了上道路拖拉机安全生产隐患，降低了夜间追尾事故的发生，保证了人民生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：
（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。
（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象：农机安全监理能力建设。
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行农机安全监理能力建设项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。农机安全监理能力建设项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年农机安全监理能力建设进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金10万元，预算资金10万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%，得10分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：警示教育宣传受众人数，指标值：4000人，实际完成值4000人，指标完成率100%，偏差原因：无；
指标2：反光贴购买使用农机覆盖县市数量，指标值：7个，实际完成值7个，指标完成率100%，偏差原因：无；
指标3：粘贴反光警示标识农机具台数，指标值：4000台，实际完成值4000台，指标完成率100%，偏差原因：无；
指标4：单机粘贴米数，指标值：5米，实际完成值5米，指标完成率100%，偏差原因：无。综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：采购反光贴验收合格率，指标值：95% ，实际完成值100%，指标完成率100 %，偏差原因：无。得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：项目完成时间，指标值： 2022年12月20日前 ，实际完成值2022年9月20日，指标完成率100 %，偏差原因：无。得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：反光警示标志购买单米成本，指标值：6元/米，实际完成值5元/米，指标完成率83.33 %，偏差原因：通过政府采购，节约成本。得8.33分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣1.67分，得38.33分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“上道路拖拉机安全生产隐患消除率”，指标值：有所提高，实际完成值：达成年度指标。通过免费粘贴反光警示标识，进一步消除了上道路拖拉机安全生产隐患，降低夜间安全事故的发生，保证人民生命财产安全。
可持续影响指标：评价指标“强化农机驾驶操作人员和广大农牧民群众安全意识”，指标值：有所提高，实际完成值：达成年度指标。通过在年度安全技术检验、田检路查过程中现场张贴、更换反光警示标识，加大宣传力度，进一步提高农机驾驶操作人员和广大农牧民群众安全意识。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

服务对象满意度指标：评价指标“受益群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为98.33%，二者之间的偏差值为1.67%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.执行相关业务制度，严格按照各项业务管理制度和办法开展工作，保障了业务的规范和质量。
2.严格执行财政资金管理制度，不挤占、不挪用。对资金实行财政报账，并接受审计部门的审计，保证资金的使用效益得到最大限度的发挥。
（二）存在的问题及原因分析
1.需加强业务档案和财务档案的管理，建立健全档案管理制度，完善档案资料。
2.成本指标设置时需考虑到政府采购因素，力求更加精准。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，完善项目资金分配，使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。