## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城市农业信息化平台建设项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 122.00 | 122.00 |  | 83.54 |  | 10 |  | 68.48% |  | 6.85分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 122 | 122 |  | 83.54 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、数字农业信息化平台建设项目的招投标及合同的签定。 2、信息化平台建设率达到20%以上。 | [5 empty] | 完成了数字农业信息化平台建设项目的招投标及合同的签定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 合同签订完成数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农机信息化平台使用域名注册数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成招标数 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化平台建设完成率（%） |  |  | >=20% | 0% | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控影响，设备未到位安装。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 招标代理机构资质达标率（%) |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套设备到位率 |  |  | >=50% | 0% | 5 |  | 0 |  | 因传染病防控影响，设备未到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 合同签定完成时间 |  |  | 2022年9月15日前 | 2022年9月2日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资金支付金额 |  |  | <=122万元 | 83.538万元 | 6 |  | 4.11 |  | 因传染病防控影响，设备未到位，按合同约定未付第二笔款项。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动智能农机产业发展 |  |  | 有所提高 | 达到年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 促进农村生态环境保护 |  |  | 有所成效 | 达到年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关工作人员对招标过程的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.96分