## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金（第四批）
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业技术推广中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 110 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资金主要用于支持农区蝗虫、玉米重大病虫防控。完成农区蝗虫监测与可持续治理任务8万亩（塔城市2万亩、额敏县2万亩、乌苏市1万亩、沙湾市1万亩、裕民县0.5万亩、和丰县0.5万亩、托里县1万亩），确保“飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害、入境蝗虫不二次迁飞”；完成玉米重大病虫统防统治2万亩（塔城市0.8万亩、额敏县0.8万亩、裕民县0.1万亩、托里县0.3万亩），保障粮食生产安全、农业生产生态安全。重大病虫害周报完成率100%，农作物病虫情报发布准确率95%，项目区病虫害统防统治覆盖率43%，项目区病虫害绿色防控覆盖率45%，参与项目农户满意度90%。 | [5 empty] | 2022年中央农业生产和水利救灾资金（第四批）项目预算资金110万元，截止2022年12月31日，已经支付110万元，项目按照计划正常实行，已经完成了农区蝗虫监测与可持续治理任务8万亩（塔城市2万亩、额敏县2万亩、乌苏市1万亩、沙湾市1万亩、裕民县0.5万亩、和丰县0.5万亩、托里县1万亩）；完成了玉米重大病虫统防统治2万亩（塔城市0.8万亩、额敏县0.8万亩、裕民县0.1万亩、托里县0.3万亩），保障粮食生产安全、农业生产生态安全。重大病虫害周报完成率100%，农作物病虫情报发布准确率95%，项目区病虫害统防统治覆盖率43%，项目区病虫害绿色防控覆盖率45%，参与项目农户满意度90%。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蝗虫监测与防控面积 |  |  | >=8万亩次 | 8万亩次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 玉米重大病虫害监测与防控面积 |  |  | >=2万亩次 | 2.2万亩次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 重大病虫害周报完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农作物病虫情报发布准确率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支出完成时间 |  |  | 2022年12月15日前 | 2022年12月15日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 专用材料费支出数 |  |  | <=110万元 | 110万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动统防统治作用 |  |  | 明显增强 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区病虫害统防统治覆盖率 |  |  | >=43% | 43% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区病虫害绿色防控覆盖率 |  |  | >=45% | 45% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与项目农户满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分