## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农产品试验经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农业科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.28 | 80.28 |  | 52.19 |  | 10 |  | 65.01% |  | 6.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 80.28 | 80.28 |  | 52.19 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 切实抓好设施大棚果树管理，做好春季农业生产准备工作，做好巴克图试验基地，南郊试验基地农作物种植，抓好冬小麦试验，玉米试验工作，建设果树育苗示范区50亩，达到年产果树20万株。 | [5 empty] | （项目进度正常）种植户满意度：95；农产品试验雇佣劳务支出：20.28；完成试验报告及撰写省级论文数量10篇；完成果树种苗繁育示范区面积50亩；试验报告上级部门审核通过率95；项目完成时间：2022年12月20日；农户种植管理水平提升：明显提高；带动区域农业产业科技进步。该项目严格按照计划实施，并有效保障了各项工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成试验报告及撰写省级论文数量 |  |  | >=10篇 | 10篇 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成果树种苗繁育示范区面积 |  |  | >=50亩 | 50亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 试验报告上级部门审核通过率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月20日 | 2022年12月31日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农产品试验材料费支出 |  |  | <=40万元 | 21.09万元 | 7 |  | 3.69 |  | 偏差原因：财务审批流程未能及时办理，资金支付无法及时进行。 下一步改进措施为：大额资金提前准备资料，提早上交局党组研究，加快财务审批流程，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农产品试验雇佣劳务支出 |  |  | <=20.28万元 | 20.28万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农产品试验机械租赁费用成本 |  |  | <=20万元 | 13万元 | 7 |  | 4.55 |  | 偏差原因：财务审批流程未能及时办理，资金支付无法及时进行。 下一步改进措施为：大额资金提前准备资料，提早上交局党组研究，加快财务审批流程，加快资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农户种植管理水平提升 |  |  | 明显提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动区域农业产业科技进步 |  |  | 持续带动 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.24分