## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农业生产新型经营主体培训项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区农村合作经济发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12.00 |  | 9.92 |  | 10 |  | 82.67% |  | 8.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  | 9.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资金文件号：《关于提前下达自治区农业生产发展资金（不包括耕地地力保护补贴）预算的通知》； 项目资金12万元。 具体工作内容：塔城地区农村合作经济发展中心委托第三方，对本辖区内农民合作社地区级以上示范社理事长、自治区示范家庭农场业主、农村集体经济组织和农业社会化服务组织等新型农业经营主体开展培训，培训经费8万元，培训人员80名。 为确保项目工作有效规范开展，塔城地区农村合作经济发展中心，将依据工作职责，定期与不定期走访县（市）新型农业经营主体,规范管理工作，资金达4万元。 工作完成后的预期效益：提升合作社规范知识，进一步认识与明白如何开展规范管理。 | [5 empty] | 该项目预算资金12万元，截止2022年12月31日，已经支付9.92万元，项目按照计划正常实行，坚持以新型农业经营主体高质量发展为突破口，强化示范引领，突出抓好示范合作社、示范家庭农场创建行动，把符合家庭农场条件的种养大户和专业大户纳入国家家庭农场名录库管理，录入符合条件的家庭农场2.8万余家，申报自治区级示范家庭农场推荐32家。突出抓好裕民县全国农民合作社质量提升整县推进试点工作，探索形成整县域农民合作社质量提升路径方法，并在全地区加以推广。按照“严格条件、从严把关、动态管理、公平公正”原则，开展国家级示范合作社创建工作，完成5家国家级示范合作社申报工作。分期开展新型经营主体带头人培训工作，于3月18日-27日开展新型经营主体培训两期，培训人数100人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展新型经营主体培训 |  |  | >=2期 | 2期 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训新型农业经营主体负责人人数 |  |  | >=80人 | 100人 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 深入辖区各县市开展新型农业经营主体指导服务 |  |  | >=5次 | 5次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 2022年11月底前 | 11月底前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 业务委托费使用金额 |  |  | <=8万元 | 8万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费使用金额 |  |  | <=4万元 | 1.92万元 | 8 |  | 3.84 |  | 因疫情影响，第四季度无法下县市指导检查。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过培训项目实施，带动新型经营主体规范化发展 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度内所辖县市区承担2022年新型经营主体培育项目开展检查督导覆盖率 |  |  | >=60% | 60% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 新型农业经营主体参训人员培训满意率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.11分