## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区水资源保护规划
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.45 | 108.45 |  | 108.45 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.45 | 108.45 |  | 108.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步完善塔城地区最严格水资源管理制度的建设，合理布局水资源开发利用格局，提高水资源利用效率，提升水资源对区域经济社会可持续发展的支撑作用。 | [5 empty] | 塔城地区水资源保护规划项目预算资金108.45万元，截止2022年12月31日，支付项目资金108.45万元，已经完成了计划编制塔城地区水资源保护规划报告送审稿1套，实际完成编制塔城地区水资源保护规划报告送审稿1套，达到了减少水污染事故的危害率；人民生活生活环境得到改善，水环境有所改善；提高规划成果利用率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔城地区水资源保护规划报告送审稿 |  |  | >=1套 | 1套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 初审成果评审合格率 |  |  | =90% | 80% | 7 |  | 6.22 |  | 一是基础资料收入不全面，未能真实反映塔城地区水资源开发利用现状，水资源计算分析存在一定的出入；二是编制单位受其他工作影响，无法赴现场实地开展调查复核工作，一定程度影响报告编制的推进。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 报告成果完成时间 |  |  | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目调查及补充监测成本 |  |  | <=3.6万元 | 3.6万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资料收集成本 |  |  | <=7.2万元 | 7.2万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制费用 |  |  | <=86.7万元 | 86.7万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 咨询审查费及税费 |  |  | <=10.95万元 | 10.95万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水污染事故的危害率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活环境改善率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境改善率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划成果利用率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.22分