## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 河湖长制工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 4.19 |  | 4.19 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 4.19 |  | 4.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实河（湖）长制巡查制度，完成水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管六项工作任务，提高全社会对河湖保护工作的责任意识和参与意识。 | [5 empty] | 河湖长制工作经费项目实际进度正常，项目全年预算资金4.19万元，截止2022年12月31日，完成支付4.19万元，项目按照计划正常运行，计划巡河8次，实际巡河8次；计划督导检查1次，实际督导1次。达到了群众对河（湖）长制工作知晓率提高达到90%以上，有效减少河湖环境破坏程度，水环境持续改善、水生态持续修复。达到了河湖治理保护的预期成效，在自治区河湖长制工作中考核等次为优秀。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡河次数 |  |  | >=8次 | 8次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 本地区管辖河段巡查覆盖率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 巡河任务按期完成时间 |  |  | 2022年12月15日 | 2022年12月15日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公及业务宣传费 |  |  | <=0.50万元 | 0.5万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 河湖工作支出差旅及公车运行费 |  |  | <=3.69万元 | 3.69万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 河（湖）长制工作知晓率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 河湖环境破坏程度 |  |  | 有效减少 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续治理水环境、修复水生态 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分