## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年自治区畜牧业高质量发展资金
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区畜牧兽医局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年全面启动全区第三次畜禽遗传资源普查，督促监督检查各县市畜禽遗传资源普查完成工作。 | [5 empty] | 项目预算资金5.85万元，截止2022年12月31日，已经支付5.85万元，项目按照计划正常实行，已经完成。该项目严格按照计划实施，并有效全区全面启动全区第三次畜禽遗传资源普查，督促监督检查各县市畜禽遗传资源普查完成工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查覆盖区域数 |  |  | >=7个 | 7个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查覆盖主要品种数量 |  |  | >=3个 | 3个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普查覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  |  | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 禽畜遗传资源普查差旅费 |  |  | <=2.69万元 | 2.69万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 禽畜遗传资源普查车辆公务用车运行费 |  |  | <=3.18万元 | 3.18万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升牧民畜禽遗传资源保护意识 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障畜牧业工作正常开展 |  |  | 长期坚持 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分