## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 动物疫情监测工作专项业务费
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购实验室试验用移液器4把 | [5 empty] | 动物疫情监测工作专项业务费项目预算资金4万元，截止2022年12月31日，已经支付4万元.项目按照计划正常实行，已经完成了100%，实际采购实验室试验用移液器5把，其中8道移液器2把，12道移液器3把。达到了提高实验室检测工作效率、提高试验准确率的效果。原计划在8月30日前完成项目采购，由于疫情影响，采购工作到2022年12月6日完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购移液器 |  |  | >=4把 | 5把 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备的合格率 |  |  | >=100% | 100% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2022年8月30日前 | 2022年12月6日 | 12 |  | 11.4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购费用 |  |  | <=4万元 | 4万元 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检测试验通数据的准确性 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 协调各县市动物疫情诊断实验室的疫情诊断工作 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 97.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.40分