## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 动物疫病监测实验室诊断试剂采购项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.00 | 48.00 |  | 47.66 |  | 10 |  | 99.29% |  | 9.93分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 47.6629 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 地区财政局《关于下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》（塔地财农〔2022〕15号），本项目为采购实验室开展动物疫情监测等工作所需的各类诊断试剂，项目资金48万元。采购的诊断试剂发放到地区兽医实验室和各县（市）兽医实验室开展检测诊断用。畜禽强制免疫平均抗体检测合格率常年保持70%及以上，年内不发生区域性重大动物疫情。购实验室用动物疫情检测诊断试剂一批，不少于15种。 | [5 empty] | 动物疫病监测实验室诊断试剂采购项目预算资金48万元，截止2022年12月31日，已经支付47.6629万元，项目按照计划正常实行，已经完成了采购实验室诊断试剂、租用运输车辆目标任务，计划采购实验室诊断试剂不少于15种，实际完成采购18种，计划租用运输车辆2次以上运送疫苗等防疫物资供应到各县市，实际租用车辆4次，达到了口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作有确保、无资金使用重大违规违纪问题的社会效益的效果，以及没有发生大规模随意抛弃病死猪事件的生态效益的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购实验室诊断试剂 |  |  | >=15种 | 30种 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租用运输车辆 |  |  | >=2次 | 3次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 |  |  | >=98% | 99.3% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） |  |  | >=70% | 84.16% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 动物免疫密度 |  |  | >=90% | 99.5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成采购诊断试剂的时间期限 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 实验室诊断试剂采购资金 |  |  | <=47.50万元 | 47.4899万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他交通费 |  |  | <=0.50万元 | 0.173万元 | 6 |  | 2.08 |  | 未完成原因：由于客观原因，2022年下半年租用车辆方面，冷藏运输车无法租用或价格太高，租用了一般货运车辆运送防疫物资，预算资金未能全部支出，出现结余资金。改进措施：在今年的采购中如果采取反向竞价方式采购，尽量将竞价的预算资金测算准确，避免实际中标价格与实际采购预算资金相差较大的问题。在租用运输车辆方面，今后尽量租用冷藏车辆运输防疫物资，保障物资的质量和安全
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |  |  | 有效确保 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 无 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 |  |  | 无 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 |  |  | >=90% | 97.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.01分