## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 常见病防控工作疫苗等采购项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购供应常规疫苗（羊快疫、猝疽、羔羊痢疾、肠毒血症三联四防灭活疫苗，牛气肿疽灭活疫苗） | [5 empty] | 常见病防控工作疫苗等采购项目预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付10万元，项目按照计划正常实行，已经完成了常规疫苗采购，计划采购羊四联疫苗50万头份以上，实际完成采购羊四联疫苗50.285万头份，计划采购牛气肿疽疫苗48万ml，实际完成48万ml，达到了保障常规动物疫病防控工作协调有序开展、不发生污染环境事件的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购羊三联四防疫苗 |  |  | >=50万头份 | 50.285万头份 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购牛气肿疽灭活疫苗数量 |  |  | >=48万ml | 47.7万ml | 9 |  | 8.94
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购疫苗验收合格率 |  |  | >=98% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 |  |  | 2022年8月30日前 | 2022年8月30日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购三联四防灭活疫苗单价 |  |  | <=0.09元/头份 | 0.0875元/头份 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 牛气肿疽疫苗单价 |  |  | <=0.12元/毫升 | 0.1174元/毫升 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障常规动物疫病防控工作协调有序开展 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障不发生污染环境事件 |  |  | 有所保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 97.24% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.94分