## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 强制免疫计划实施情况、流行病学调查工作指导等项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2.00 |  | 0.17 |  | 10 |  | 8.50% |  | 0.85分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 0.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 资金预算通知文件，塔地财农[2022]15号《关于下达2022年中央动物防疫等补助经费预算的通知》，本项目下达资金2万元。计划采购实验室检测用专用设备，并配套信息通信费用支出资金用于保障实验室检测工作正常开展。通过项目实施，能有效提高兽医实验室的工作效率和检测诊断水平。 | [5 empty] | 未支付项目资金，本项目为强制免疫计划实施情况、流行病学调查工作指导等项目，预算资金2万元，项目原计划采购地区动物疾控中心兽医实验室诊断仪器设备配套的台式电脑和打印机，但由于此项资金为第二批中央动物防疫等补助经费项目资金，为专项资金，而台式电脑、打印机属于通用设备，专项资金不能采购。由于客观因素，项目到年底才启动，经财政审核退回后，变更了采购项目，计划采购实验室的专业设备，但2022年度已无法完成采购任务，故项目资金结余至2023年使用，在年底前完成采购任务。2022年该项目已支出0.17万元，为原项目计划中的配套通讯信息费等支出。2023年主要计划采购全自动自动插枪头器、手动连续分液器等实验室专用设备。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购全自动自动插枪头器 |  |  | >=3台 | 0台 | 9 |  | 0 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购手动连续分液器 |  |  | >=2把 | 0把 | 9 |  | 0 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 |  |  | >=98% | 8.5% | 8 |  | 0.68 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 8 |  | 0.8 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购资金 |  |  | <=1.80万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套通讯信息费等 |  |  | <=0.20万元 | 0.17万元 | 8 |  | 6.8 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率有效提升 |  |  | >=90% | 0% | 15 |  | 0 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对实验室工作的促进 |  |  | 持续影响 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位员工满意度 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 未完成原因：项目未实施，改进措施：在2023年完成项目实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 9.13分