## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 畜牧兽医行业合作推广项目
主管部门 |  | 塔城地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区动物疾病控制与诊断中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据塔地牧[2020]24号《2020年辽宁省农业农村厅对口援助新疆塔城地区畜牧兽医行业合作推广项目实施方案》，为结余资金，项目预算资金0.78万元。稳固上年对养殖户对使用效果，及时落实使用后的后续沟通对接、和技术指导，并编印技术应用推广项目宣传手册，提高防治效果，增加农牧民养殖户的养殖经济收入。 | [5 empty] | 项目预算资金0.78万元，截止2022年12月31日，已经支付0.78万元，项目按照计划正常实行，已经完成了推广技术应用。入户调查，根据后期项目调整要求，印制700余份推广技术宣传手册，发放到各县（市），计划 ，达到了提高基层养殖场户防疫意识，增加了畜牧养殖效益， 。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推广防治技术服务基层次数 |  |  | >=2次 | 3次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印技术应用推广宣传手册 |  |  | >=500本 | 713本 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放县（市）宣传手册 |  |  | >=400本 | 670本 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目经费使用率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施完成时间 |  |  | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 技术合作推广技术宣传手册编印费 |  |  | <=6415元 | 6415元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 车辆燃油费 |  |  | <=1385元 | 1385元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高畜禽寄生虫病防治效果 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推广应用辽宁省推荐使用的新型防治兽药品 |  |  | 持续推广 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分